## ТГД
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2021 год
(по состоянию на 01.10.2021)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2021 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Проведение работ по устройству контура заземления и системы управления потенциалов в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Заключён муниципальный контракт от 12.08.2021 с ИП Ершов А.В.
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт электрооборудования в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнены работы по ремонту электрооборудования в рекреациях (монтаж светильников, прокладка гофротруб, затягивание проводов в гофротрубу)
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Заменено 6 оконных блоков (3 окна - группа Василёк, 1 окно - группа Солнышко, 1 окно - группа Ромашки, 1 окно - кабинет заместителя заведующего по АХЧ)
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Заменены 2 оконных блока (группа "Ромашка" - 1 окно, группа "Почемучка" - 1 окно)
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 02.09.2021 № 69 с ИП Щербаков А.Г. на ремонт трубопровода холодного водоснабжения
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнен аварийный ремонт: - трубопровода холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении; - системы канализации в подвальном помещении; - трубопровода центрального отопления в подвальном помещении
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заменена входная группа из ПВХ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.1 | Работы выполнены (заменён теплообменник системы вентиляции)
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 100
2 | Аксенов С.М. | Капитальный ремонт кровли и устройство вентиляции помещения третьего этажа здания МБУК ДЦ "Истоки". Дополнительные работы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 219.3 | 154.3 | Проведены работы: устройство воздуховода системы вентиляции, пуско-наладочные работы рабочей системы вентиляции, устройство проходов вентиляционных каналов через кровлю в помещения 3 этажа
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 323.8 | 323.8 | Работы выполнены
2 | Аксенов С.М. | Ремонт мастерской в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 158.1 | 158.1 | Работы выполнены (ремонт пола)
2 | Аксенов С.М. | Ремонт электроосвещения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 264.3 | 264.3 | Выполнены работы по ремонту электрооборудования в рекреациях (монтаж кабеля, проводов, выключателей, светильников)
2 | Аксенов С.М. | Ремонт входной группы в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 34.5 | 34.5 | Работы выполнены
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МДОУ детский сад № 26 (г. Тверь, Петербургское шоссе, 58А) | Управление образования Администрации города Твери | 150
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МДОУ детский сад № 26 (г. Тверь, ул. Паши Савельевой, 13) | Управление образования Администрации города Твери | 150
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 140
2 | Котов В.Ф. | Ремонт крыши на верандах в МДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 260
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 100
2 | Котов В.Ф. | Ремонт пожарной сигнализации в МОУ СОШ № 21 (дошкольное учреждение) | Управление образования Администрации города Твери | 200
3 | Мамонов С.А. | Устройство освещения спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Благоева, д. 4 кор. З | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 |  | Работы выполнены
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Выполнены работы по ремонту раздевалки и душевой спортзала (покраска потолков, смена напольной плитки, смена настенной плитки, замена сантехнических приборов, установка 2 дверных блоков). Выполнены работы по ремонту кабинета информатики (ремонт стен, потолка, замена линолеума)
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт и закупка холодильного оборудования в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 13.9 | Выполнен ремонт узла учёта тепловой энергии. Приобретено: протирочно-резательная машина, стеллаж, подтоварник, шкаф холодильный, электронные весы
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения в групповой комнате, методическом кабинете и приёмной. Выполнены работы по прокладке кабеля от вводно-распределительное устройство до щита освещения
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту отопления (прокладка трубопроводов отопления, установка радиаторов, окраска, гидравлическое испытание системы отопления). Выполнены работы по ремонту тамбура (ремонт потолков, стен, полов электромонтажные работы)
3 | Оводков А.Ф. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150
3 | Оводков А.Ф. | Выполнение мероприятий по антитеррористической защищённости здания МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Выполнены работы по монтажу системы контроля управления доступом
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 300
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Выполнены работы по замене светильников 100 шт. Выполнены сантехнические работы по установке стиральных машин (монтаж канализационной трубы, смесителя, сливного шланга для стиральной машины, фильтра; подключение стиральной машины). Выполнены работы по установке циркулярного насоса
3 | Трошкин Д.В. | Устройство освещения спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Благоева, д. 4 кор. З | Администрация Заволжского района в городе Твери | 130 | 7.7 | Работы выполнены
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Выполнен ремонт розлива отопления в подвале. Выполнены работы по ремонту отопления спортивного зала
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 284.5 | Выполнен ремонт полов в коридоре 1-го этажа (устройство плит, заделка выбоин, замена линолеума). Выполнены работы по замене 8 оконных блоков (столовая 6 окон, кабинет французского языка 1 окно, кабинет английского языка 1 окно) и 4 дверей (лестничная площадка). Ведутся работы по ремонту фасада
3 | Трошкин Д.В. | Закупка оборудования и строительных материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 20
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту помещения группы № 13 (ремонт потолка, стен, электромонтажные работы)
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт здания МБОУ СОШ № 17 по адресу: ул. Красина, д. 40 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнен ремонт розлива отопления в подвале
4 | Фадеев Д.В. | Закупка оргтехники в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Приобретена графическая станция. Приобретён компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт здания МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 30 | Выполнены работы по ремонту кровли (огрунтовка поверхности, устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам)
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт пищеблока и трубопровода водоснабжения в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 60 | Ведутся работы по текущему ремонту пищеблока (монтаж окон и дверей в помещении пищеблока). Выполнены работы по ремонту стен и потолка в пищеблоке. Выполнены работы по ремонту электроснабжения пищеблока (прокладка провода в короба, установка светильников)
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы в ВОВ для Общественной организации ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | Оказаны услуги по организации и проведению экскурсии для ветеранов в Главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти"
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 30 | Праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний, проведены
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство площадки для выгула домашних животных на земельном участке возле дома № 76 по ул. Дачная" | Администрация Заволжского района в городе Твери | 400
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели (дивана) для клуба "Матрица" при МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 |  | Заключён муниципальный контракт от 29.09.2021 № 57 с ИП Завьялова К.С. На приобретение офисного дивана
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение звукового оборудования в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретены активные сабвуферы JBL PRX818XLFW в количестве 2 шт. Совместное мероприятие с Д.Л. Нечаевым
5 | Ануфриев Ю.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МАУ "МБС города Твери") | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | Приобретено 116 экземпляров книг. Совместное мероприятие с Д.Л. Нечаевым
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнен текущий ремонт стен в фойе
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 41 | Выполнены работы по изготовлению и установке входной группы (2 калитки, кованая секция ограждения, 4 секции ограждения)
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по замене 1 оконного блока в средней группе
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по установке 2 противопожарных дверей
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Выполнены работы ремонт стен в помещении № 27 по техническому паспорту)
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования и расходных материалов в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 20
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по замене 1 дверного блока (2-й этаж: лестничный марш правого крыла)
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту помещения группы "Ромашки" (ремонт стен, потолка)
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 10.09.2021 № 127-РКД с ИП Волнушкин И.А. на ремонт системы контроля доступа
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту пищеблока (ремонт потолка, стен, электромонтажные работы)
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт дверей в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка автоматических ворот в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонтные работы в групповых помещениях в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены ремонтные работы в групповых помещениях (ремонт стен).
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы в ВОВ для Общественной организации ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | Оказаны услуги по организации и проведению экскурсии для ветеранов в Главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти"
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 30 | Праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний, проведены
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение инвентаря для клуба "Матрица" при МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 9.9 | Приобретены: - доска для записей - 6 шт.; - столик - 1 шт.; - электрический чайник - 1 шт.; - стеллаж деревянный - 2 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение звукового оборудования в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретены активные сабвуферы JBL PRX818XLFW в количестве 2 шт. Совместное мероприятие с Ю.В. Ануфриевым
5 | Нечаев Д.Л. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МАУ "МБС города Твери" , расположенный по адресу Тверь, ул. Фурманова, 1а | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретено 116 экземпляров книг. Совместное мероприятие с Ю.В. Ануфриевым
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 29.8 | Выполнен текущий ремонт стен в фойе
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту помещения группы "Ромашки" (ремонт стен, потолка)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту пищеблока (ремонт потолка, стен, электромонтажные работы)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 10.09.2021 № 127-РКД с ИП Волнушкин И.А. на ремонт системы контроля доступа
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонтные работы в групповых помещениях в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены ремонтные работы в групповых помещениях (ремонт стен)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту пожарной сигнализации (монтаж извещателей)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Выполнены работы ремонт стен в помещении № 27
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оборудования и расходных материалов в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 35
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт дверей в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 34 | Работы выполнены
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт дверей, установка вентиляции в столовой, приобретение оборудования в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 54
5 | Нечаев Д.Л. | Установка автоматических ворот в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
5 | Нечаев Д.Л. | Установка оконного блока в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 130 | Выполнены работы по ремонту центрального крыльца (штукатурка, грунтовка цоколя, укладка тротуарной плитки, грунтовка крыльца, стяжка, бетонирование, укладка плитки)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 28 | Выполнены работы по замене 1 оконного блока
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение электронного тира, ремонт домофона в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 61
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оргтехники для МБУ "ТОК г. Твери" , Тверь ул. Горького, 202 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 150
6 | Холодов И.А. | Приобретение детских игровых модулей для благоустройства детских площадок в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 66
6 | Холодов И.А. | Разработка технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства функционирующие в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 17.09.2021 № ТР00-0021152 с ООО ГК "Бастион"
6 | Холодов И.А. | Приобретение кухонного инвентаря, мебели и оборудования для пищеблока МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Заключён муниципальный контракт от 17.09.2021 № 17092021 с ООО "Госпоставка"
6 | Холодов И.А. | Замена труб холодного водоснабжения в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 62 |  | Заключён муниципальный контракт от 02.09.2021 № 69 с ИП Щербаков А.Г.
6 | Холодов И.А. | Приобретение холодильника "POLIS 140-1 ХФ" для хранения иммунобиологических препаратов для вакцинации детей МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 25 |  | Заключён муниципальный контракт от 13.09.2021 № 71 с ООО "Дезмедхим"
6 | Холодов И.А. | Ремонт электромагнитного расходомера, ремонт водонагревателя в МБДОУ № 152 | Управление образования Администрации города Твери | 292
6 | Холодов И.А. | Замена труб канализации и холодного водоснабжения МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 130
6 | Холодов И.А. | Приобретение оргтехники (интерактивная доска, МФУ) для МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 75
6 | Холодов И.А. | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в МОУ "Тверская гимназия № 44" | Управление образования Администрации города Твери | 100
7 | Сычев А.В. | Приобретение компьютерной техники в филиал МАУ "МБС г. Твери" - библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20
7 | Сычев А.В. | Приобретение мебели в филиал МАУ "МБС г. Твери" - библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40
7 | Сычев А.В. | Комплектование библиотечного фонда филиала МАУ "МБС г. Твери" - библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40
7 | Сычев А.В. | Замена и установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Заменены 3 оконных блока в подготовительной группе по адресу: г. Тверь, ул. Фадеева, д. 30
7 | Сычев А.В. | Ремонт пищеблока и закупка оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 70.8 | Выполнен ремонт пищеблока (ремонт потолка, стен)
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 80 |  | Ведутся работы по замене 3 оконных блоков в помещении пищеблока
7 | Сычев А.В. | Аварийный ремонт кровли в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 44.5 | Работы выполнены (огрунтовка оснований, устройство кровель из наплавляемых материалов, устройство примыканий кровель)
7 | Сычев А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Выполнены работы по ремонту отопительной системы в группе № 5 (прокладка трубопроводов отопления, установка радиаторов, вентилей)
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | Заменены 2 оконных блока в группе № 3
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 110 |  | Заменено 5 оконных блоков (младшая группа - 4 окна, старшая группа - 1 окно)
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 10 | Выполнены работы по замене входной группы. Ведутся работы по установке 3 противопожарных дверей
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков и приобретение компьютеров и оргтехники в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | Приобретены 2 компьютера и магнитно-маркерная доска. Выполнены работы по замене 2 оконных блоков (кабинет № 19 - 1 окно, кабинет хранения учебной литературы - 1 окно)
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах и кабинетах МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков в кабинете № 6, 3-й этаж
7 | Сычев А.В. | Ремонт освещения в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по замене светильников
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 50
8 | Жирков М.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27) МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 | 20 | Приобретены книжные издания в количестве 68 экз.
8 | Жирков М.В. | Приобретение детского игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 80 |  | Заключён муниципальный контракт от 07.09.2021 № 60 с ООО "Учстанкопром"
8 | Жирков М.В. | Приобретение детского игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Приобретены детские скамейки - 5 шт.
8 | Жирков М.В. | Приобретение и установка технологического оборудования в пищеблок МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 218
8 | Жирков М.В. | Приобретение оборудования в пищеблок МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретено морозильное оборудование (морозильный ларь 1 шт., холодильник 1шт.) и напольные весы
8 | Жирков М.В. | Приобретение и установка рулонных штор в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 30
8 | Жирков М.В. | Приобретение оборудования на пищеблок в МБДОУ детский сад №155 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 17.09.2021 № 21 с ООО "Торговый проект"
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 98 | 61.2
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 270
8 | Жирков М.В. | Озеленение территории по адресу ул. Королева, дом 18 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 84 | 84 | Работы выполнены
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 270 | 270 | Заменены 11 оконных блоков (2-й этаж: медицинский кабинет 2 окна, стоматологический кабинет 2 окна; 3-й этаж: каб. № 317 - 2 окна, каб. № 319 - 2 окна, каб. № 302 - 1 окно, каб. № 305 - 1 окно, каб. № 309 - 1 окно)
9 | Дешёвкин В.Н. | Ремонт полов в группах МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 134.4 | 133.2 | Выполнены работы по ремонту полов в группах №№ 1, 2
9 | Дешёвкин В.Н. | Текущий ремонт, благоустройство территории, ремонт теневых навесов МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 195.6 |  | Заключён муниципальный контракт от 06.09.2021 № 155-ТН с ИП Черняев А.Ю.
9 | Дешёвкин В.Н. | Приобретение мебели для начальной школы в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 147.8 | Приобретена мебель (стол ученический 2-х местный 23 шт., стулья ученические 46 шт.). Заключён муниципальный контракт от 13.09.2021 № 122.49 с ИП Колясников И.А. на поставку тумбы для хранения учебных принадлежностей - 2 шт. Заключён муниципальный контракт от 15.09.2021 № 123.49 с ООО "ОМЕГА" на поставку стульев ученических регулируемых - 3 шт.
9 | Дешёвкин В.Н. | Ремонт межпанельных швов здания МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены
10 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 100 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков в старшей группе № 1. Выполнены работы по замене 2 оконных блоков (медицинский кабинет - 1 окно, подготовительная группа № 1 - 1 окно); 1 дверного блока в медицинском кабинете
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт фасада, ремонт системы освещения в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту системы освещения в спортивном зале (прокладка труб гофрированных, затягивание провода в проложенные трубы, монтаж светильников). Выполнены работы по ремонту фасада здания
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 300 |  | Работы выполнены
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт и дополнительное оснащение системы наружного освещения на территории дошкольного отделения МБОУ "ООШ № 28" по адресу: ул. Центральная, д. 22 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.8 | Выполнены работы по ремонту уличного освещения (прокладка труб, затягивание провода в трубы, монтаж светильников)
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заменены 4 оконных блока (кабинет № 30 - 2 окна, кабинет № 31 - 2 окна)
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заменены 3 оконных блока (группа № 6 - 1 окно, группа № 8 - 2 окна (спальные помещения))
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение уличного оборудования на детскую площадку в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 100
11 | Денисов С.С. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории Центрального района г. Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 250
11 | Денисов С.С. | Замена насоса фонтана по адресу Двор Пролетарки, д. 4 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 10 | 9.9 | Работы выполнены
11 | Денисов С.С. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в сквере "Маленькая страна" на пр-те Калинина | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 125 | 37.5 | Для реализации мероприятия 11.03.2021 заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели МБУ города Твери "Зеленстрой"
11 | Денисов С.С. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Пролетарского района г. Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 99.6 | Проведено 7 культурно-массовых мероприятий
11 | Денисов С.С. | Приобретение посуды для пищеблока, котлов и детской посуды в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 15
11 | Денисов С.С. | Приобретение и установка плоскостных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 290 | Приобретено и установлено плоскостное - футбольное поле с искусственным травяным покрытием сооружение и оборудования на плоскостное спортивное сооружение (футбольные ворота 2 шт.)
11 | Денисов С.С. | Ремонт подкрышных карнизов МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 200
12 | Дмитриев А.В. | Устройство детской спортивной площадки на Пролетарской набережной в г. Твери (кадастровый номер участка 69:40:0300095:32, проектная документация исполнена) | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 1000 | 12 | Выполнены работы по изменению сметной документации. Заключён муниципальный контракт от 09.08.2021 с ООО "Прованс"
13 | Тюрякова И.В. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника "Воину-освободителю", расположенному в п. Мигалово | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 07.05.2021 № 11/1/2021 с ООО "Проект-К"
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение оборудования в пищеблок, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 70.8 | Приобретена протирочно-резательная машина. Выполнены работы по ремонту полов. Выполнены работы по замене унитазов, ремонту полов, замене светильников 96 шт.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 50
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков (кабинет русского языка - 2 окна, кабинет биологии - 1 окно, кабинет английского языка - 1 окно)
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 247.6 | Выполнен ремонт санузла группы "Пчёлка" (ремонт потолка, смена напольной плитки, замена сантехприборов, сантехнические работы, электромонтажные работы)
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Выполнены работы по ремонту туалета, канализации (замена канализационных труб, установка унитазов, умывальников, душевых поддонов)
13 | Тюрякова И.В. | Замена прибора учёта тепловой энергии в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации благоустройства мест отдыха аллеи Славы в п. Мамулино | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
14 | Блиновский Д.А. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Пролетарского района г. Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 99.6 | Проведено 7 культурно-массовых мероприятий
14 | Блиновский Д.А. | Проведение праздничного концерта, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8 мая 2021 года в микрорайоне Мамулино творческими коллективами МБУ ДЦ "Мир" по адресу: г. Тверь, ул. Дружинная, 10 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 180 | 180 | Праздничная концертная программа состоялась 08.05.2021 в микрорайоне Мамулино. Оказаны следующие услуги: организация и проведение праздничной программы; предоставление, монтаж и демонтаж сценической площадки со звуковым и световым обслуживанием; изготовление полиграфической продукции (афиши); изготовление баннеров (баннерные сетки) с полноцветной печатью; перевозка пассажиров для праздничной концертной программы; установка туалетных кабин
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт кровли теневых навесов, установка тепловых датчиков в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 100
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт туалета и канализации в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 13
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт пола спортивного зала МБДОУ Детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
14 | Блиновский Д.А. | Устройство стяжки пола в кладовом помещении МБДОУ Детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 24.08.2021 № 105-10/21 с ИП Виноградов Д.А.
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт входных групп и уличных веранд в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Выполнены работы по ремонту козырьков входа в здание (устройство стяжек, огрунтовка, устройство кровель из наплавляемых материалов, устройство примыканий кровель к стенам и парапетам)
14 | Блиновский Д.А. | Закупка краски для ремонта бордюра и стен в МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 33.4 | Приобретены эмаль - 16 шт., кисть - 36 шт., эмаль для бордюров - 4 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка видеокамеры для нужд МОУ СОШ № 2 им. Д.М. Карбышева | Управление образования Администрации города Твери | 20 |  | Заключён муниципальный контракт от 13.08.2021 с ООО "ПожГарантСервис"
14 | Блиновский Д.А. | Изготовление памятной доски учителям-фронтовикам для нужд МОУ СОШ № 2 им. Д.М. Карбышева | Управление образования Администрации города Твери | 27
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт пола в игровой комнате группы "Лужок" в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 49.3 | Работы выполнены
14 | Блиновский Д.А. | Закупка компьютерных системных блоков в МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 60
14 | Блиновский Д.А. | Устройство местной вентиляции в кабинете технологии в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Работы выполнены (устройство зонта приточно-вытяжного, воздуховода, вентилятора)
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и монтаж камер видеонаблюдения в МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены (установка камер, монтаж видеорегистратора, установка жёсткого диска в видеорегистратор, установка монитора, блока питания)
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в дошкольном отделении МОУ СОШ № 38 по адресу: ул. Тракторная, д. 6а | Управление образования Администрации города Твери | 104 | 104 | Заменены 4 оконных блока в спальном помещении группы "Смородинка"
14 | Сульман М.Г. | Приобретение технических средств для проведения соревнований для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 148.9 | Приобретены: - цветной телевизор – 1 шт.; - штатив для съёмки – 2 шт.; - ноутбук – 2 шт.; - ТВ-тюнер для приёма ТВ - 2 шт.; - разветвитель сплиттер HDMI - 4шт.; - кабель HDMI-HDMI - 1шт.; - МФУ-2 шт.
14 | Сульман М.Г. | Покраска забора в отделении МБДОУ детский сад № 6 по адресу: ул. Степана Горобца, д. 2 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Работы выполнены (кабинет химии - 1 окно, кабинет ОБЖ - 1 окно, кабинет домоводства - 2 окна)
14 | Сульман М.Г. | Монтаж оборудования для видеонаблюдения МБОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 82 | 82 | Работы выполнены (установка видеокамер, монтаж видеорегистратора, установка жёсткого диска в видеорегистратор, установка монитора, блока питания)
14 | Сульман М.Г. | Ремонт крыльца в отделении МБДОУ детский сад № 6 по адресу: ул. Георгиевская, д. 4 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Работы выполнены (бетонирование ступеней, укладка плитки)
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 70
14 | Сульман М.Г. | Ремонт туалета на 2-м этаже и приобретение оборудования в МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 144 | 144 | Работы выполнены (замена напольной и настенной плитки, замена сантехприборов, сантехнические работы)
14 | Сульман М.Г. | Закупка интерактивной доски, проектора и ноутбука для оборудования рабочего места учителя в кабинете МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 80
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Работы выполнены. (лестничная клетка - 2 окна, группа № 3 - 1 окно)
15 | Гуменюк Д.Ю. | Текущий ремонт помещений МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 196 | 44.9 | Заключён муниципальный контракт от 13.07.2021 № 25/5/21-2 с ООО "ЖКУ Чернобылец" на проведение ремонтных работ лестничной площадки. Заключён муниципальный контракт от 25.08.2021 № 25/5/21-2 с ООО "ЖКУ Чернобылец" на проведение ремонтных работ санитарно-гигиенического помещения
15 | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение технических средств для проведения соревнований и оргтехники для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150
15 | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение и установка противопожарной двери в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 45
15 | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт освещения в группе здания МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 106
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка противопожарных дверей в здании МБДОУ детский сад №134 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Работы ведутся
15 | Гуменюк Д.Ю. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 105 | 104.3 | Работы выполнены
15 | Гуменюк Д.Ю. | Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в зданиях МОУ гимназии № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Работы ведутся
15 | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение компьютерного оборудования в СОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 78 |  | Приобретено компьютерное оборудование ( компьютер в сборе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь - 1 шт.)
15 | Устинова О.К. | Ремонт помещений Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 255 | 255 | Ремонтные работы выполнены
15 | Устинова О.К. | Установка и ремонт ограждений в МДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 245 | 245 | Работы выполнены (установка столбов, устройство ограждения из готовых секций, калиток, распашных ворот)
15 | Устинова О.К. | Ремонтные работы в помещениях пищеблока МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | Работы выполнены (ремонт стен, полов, установка дверных блоков)
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Замены 11 окон (по адресу ул. Ипподромная, 3: группа "Фиалки" - 1 окно, помещение гладильной - 1 окно; по адресу ул. Фадеева, 13: группа "Лучики" - 4 окна, группа "Звёздочки" - 2 окна, группа "Гномики" - 1 окно, лестничный пролёт - 2 окна)
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в группе дошкольного образования МБОУ СОШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Заменены 3 оконных блока (кабинет № 38 1- окно, кабинет № 34 - 1 окно, Кабинет № 22- 1 окно)
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Заменены 13 оконных блоков в рекреациях
16 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту отопления (замена трубопроводов отопления, установка радиаторов, окраска, гидравлическое испытание системы отопления)
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 400 |  | Заменены 12 оконных блоков (ясельные группы)
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту помещения туалета (ремонт потолка, стен, полов, смена напольной плитки, замена сантехнических приборов, устройство перегородок, сантехнические работы, электромонтажные работы)
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Работы ведутся по ремонту санузла в группе
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 250
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75
по списку | Гончарова Е.И. | Текущий ремонт в МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 60
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение технологического оборудования для пищеблока и комплектующих для кухонного оборудования МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Приобретены холодильник и мясорубка. Заключён муниципальный контракт от 09.09.2021 № 2021.68 с ООО "Торговый проект" на приобретение подставки под оборудование - 1 шт.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка оборудования и инвентаря в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в группах в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнен ремонт стен
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в МБДОУ детский сад № 125 (Установка пластиковых дверей и окон) | Управление образования Администрации города Твери | 50
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка игрового оборудования для детских площадок в МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 60
по списку | Гончарова Е.И. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 65
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в МБДОУ детский сад № 134, в том числе покраска фасада, ремонт межпанельных швов и ремонт в группах | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 70.4 | Выполнены работы по покраске фасада и ремонту межпанельных швов (правый фасад). Выполнены работы по покраске стен в старшей группе "Б"
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в группах в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены (ремонт стен в группах №№ 3, 4 на 3-м этаже)
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка балетных хореографических станков в МБОУ ДО ДТДМ | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 90
по списку | Жуков А.А. | Замена оконного блока МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования Администрации города Твери | 30
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 1 оконного блока (лестничная клетка). Выполнены работы по ремонту уличного электроосвещения (монтаж кронштейнов, монтаж светильников)
по списку | Жуков А.А. | Ремонт и установка автоматической пожарной системы МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Работы ведутся
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования Администрации города Твери | 200
по списку | Жуков А.А. | Закупка компьютерной техники и мультимедийного оборудования в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 70
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заменена входная группа из ПВХ
по списку | Жуков А.А. | Разработка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт ограждения вокруг здания МБОУ СОШ № 27" по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 39 | Управление образования Администрации города Твери | 200
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены (рекреация 3-го этажа - 3 окна)
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение компьютеров для МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Приобретено компьютерное оборудование (моноблок - 1 шт., компьютер в сборе(корпус системного блока, материнская плата, процессор, модуль памяти, монитор, клавиатура, мышь - 2 шт., коммутатор, усилитель беспроводного сигнала.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Замена оконных блоков в МБУ ДО "Художественная школа им. В.А. Серова" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 4 окон по адресу: пр-т Ленина, д. 7/7
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оборудования в МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Приобретены школьные парты - 18 шт.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в душевом павильоне № 2 МБУ "ТОК г. Твери" по адресу ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 200 | 60 | Заключён муниципальный контракт от 12.08.2021 № 7 с ООО "АРТСТРОЙ" на проведение ремонтных работ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 2 дверных блоков (3-й этаж:: лестничный марш левого крыла, лестничный марш правого крыла)
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение мебели и компьютеров в МОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 41.7 | Приобретён компьютер (1 шт.) Заключён муниципальный контракт от 08.09.2021 № 53.27 с ООО "ОМЕГА" на приобретение мебели
по списку | Игнатьков Д.А. | Ремонт полов, проведение работ по пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 133.9 | Выполнены работы по изготовлению планов эвакуации в количестве 4 шт. Выполнены работы по ремонту полов в группах №№ 1, 2. Выполнены работы по зарядке огнетушителей
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт подкрышных карнизов МОУ «Гимназия № 10» | Управление образования Администрации города Твери | 250
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт желобов крыши МОУ «Гимназия № 10» | Управление образования Администрации города Твери | 600
по списку | Козлова С.Ю. | Разработка проектно-сметной документации по замене ограждения здания МОУ "Тверской лицей" по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 10 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Пичуев E.E. | Проведение массовых мероприятий на территории Пролетарского района | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 60 | 59.5 | Проведено 7 культурно-массовых мероприятий
по списку | Пичуев E.E. | Ремонт тротуарной плитки и закупка насоса для фонтана в сквере "Светлячок" на пр-те Н.Корыткова | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 25 | 10 | Выполнены работы по замене насоса фонтана
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 115 |  | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков в коридоре и 4 светильников
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту помещений столовой, танцевального зала, кабинета № 106 (ремонт полов, стен, потолков). Выполнены работы по замене 1 оконного блока в кабинете № 8
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | Выполнены работы по замене линолеума в коридоре 3 этажа
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков МОУ СОШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены (рекреация 3-го этажа - 3 окна)
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в сквере на ул. Республиканской | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 100 | 30 | Для реализации мероприятия 11.03.2021 заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели МБУ города Твери "Зеленстрой"
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменено 6 оконных блоков (1 логопедическая группа - 3 окна, 2 логопедическая группа -3 окна)
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт прогулочных веранд в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 90
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 290 | 290 | Заменены 9 оконных блоков (2 младшая группа Б - 8 окон, 1-я подготовительная группа Б - 1 окно)
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение и установка плоскостных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Приобретено и установлено плоскостное - футбольное поле с искусственным травяным покрытием сооружение и оборудования на плоскостное спортивное сооружение (скамейка - 4 шт., урна 2 шт.)
по списку | Родионов В.Н. | Закупка мебели в медицинский кабинет в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Приобретён шкаф медицинский - 3 шт.
по списку | Родионов В.Н. | Изготовление и установка помещения для вахтера в МБОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 70
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение генератора тумана (хейзер) для МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 65
по списку | Фролов Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 535
по списку | Фролов Ю.В. | Установка ограждения вокруг МБОУ СОШ № 36 по адресу: Волоколамский проспект, дом 10 | Управление образования Администрации города Твери | 400
по списку | Цуканов О.В. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории Центрального района г. Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 250
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение цифрового микшера в концертный зал, пошив костюмов участникам хореографического коллектива в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретён цифровой микшер. Изготовлены сценические костюмы в количестве 15 шт.
по списку | Цуканов О.В. | Организация выездных концертных программ Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива "Хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда" в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Оказаны транспортные услуги. Поездка к месту проведения фестиваля «Мир искусств» в г. Москву 21.03.2021-25.03.2021, конкурса-фестиваля «Достояние России»
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение, демонтаж и установка электрической плиты с духовкой для пищеблока МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.1 | Работы выполнены
по списку | Цуканов О.В. | Текущий ремонт помещений 2 этажа Бани № 3 по адресу: Тверь, ул. Коминтерна 8 в МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери" | Департамент экономического развития администрации города Твери | 200
по списку | Шишков С.В. | Ремонт белого зала ЦГБ им. А.И. Герцена МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 230 | 230 | Ремонтные работы выполнены
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда (приобретение книг) для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МАУ "МБС города Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены книги в количестве 228 экземпляров
по списку | Шишков С.В. | Приобретение оборудования для класса музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 180 | 180 | Приобретена интерактивная доска для класса музыкально-теоретических дисциплин
по списку | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в группах МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Заменены 11 оконных блоков (Подготовительная группа № 1 - 6 окон, музыкальный зал - 5 окон)
по списку | Шишков С.В. | Ремонт теневых навесов на территории МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 240 | 240 | Работы выполнены
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 02.09.2021 № 69 с ИП Щербаков А.Г. на ремонт трубопровода холодного водоснабжения
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту автоматизированной системы управления (замена двухходового клапана, замена трёхходового клапана, пусконаладочные работы)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.2 | Выполнены работы по ремонту канализационного трубопровода в помещении группы и медицинского кабинета
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены работы по ремонту крыльца (выравнивание поверхностей, укладка плитки). Выполнены работы по замене линолеума в коридоре 3 этажа. Выполнены работы по замене 2 дверных блоков (3-й этаж: вход в коридор, лестничный марш на задний двор)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании дошкольного отделения МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков (младшая группа - 3 окна, подготовительная группа - 1 окно)
по списку | Юровский С.А. | Установка скамеек в сквере на Пожарной площади | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
|  | Нераспределённый остаток |  | 0
|  | Всего |  | 33000 | 16565.8