## ТГД
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2023 год
(по состоянию на 01.10.2023)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2023 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение компьютерной техники в МАУ «Муниципальная библиотечная система города Твери» (филиал № 30) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретен ноутбук
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт системы видеонаблюдения в МДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Дооборудование внутренней и внешней системы видеонаблюдения; разработка проектно-сметной документации на замену оконных блоков в музыкальном зале МДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на замену оконных блоков в музыкальном зале
1 | Павлюк Н.Г. | Установка дополнительных камер видеонаблюдения, замена видеорегистратора, ремонт камер видеонаблюдения МДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 120
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт и установка камер видеонаблюдения МДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Ведутся работы по установке камер видеонаблюдения
1 | Павлюк Н.Г. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений спортивного зада МДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 100
1 | Павлюк Н.Г. | Благоустройство территории, текущий ремонт МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене стеклопакетов, установке створок ПВХ, установке детских замков безопасности
1 | Павлюк Н.Г. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: 1-й переулок Вагонников, дом 5 (МОУ СОШ N 50) | Управление образования Администрации города Твери | 100
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 135 | 135 | Заменены 6 окон
2 | Козлов С.Е. | Приобретение кресел для концертного зала МБУК ДЦ "Истоки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 39 - Для выполнения работ по расширению сиситемы видеонаблюдения. Для замены входной металлической утепленной двери на пищеблоке 2 корпуса. Для замены оконных блоков | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Выполнены работы по замене входной металлической утепленной двери на пищеблоке. Готовятся документы на оплату. Ведутся работы по расширению системы видеонаблюдения.
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 145 - На выполнение предписаний по антитеррористической защищенности детского сада | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Ведутся работы по монтажу системы контроля управления доступом
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 149 - Для приобретения посуды (чашек, тарелок) для детей. Для восстановления ресурса и функционирования технических средств тревожной сигнализации | Управление образования Администрации города Твери | 137 |  | Ведутся работы по восстановлению работоспособности системы тревожной автоматической сигнализации
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 153 - Для оснащения прогулочных участков для детей верандами и игровым уличным оборудованием | Управление образования Администрации города Твери | 150
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 164 - на приобретение холодильного оборудования | Управление образования Администрации города Твери | 63
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 7 - Для оплаты оборудования и работ по антитеррористической защищенности школы | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Ведутся работы по изготовлению и установке конструкций из ПВХ для организации помещения охраны. Ведутся работы по установке системы видеонаблюдения
2 | Козлов С.Е. | На проведение текущего ремонта в здании МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 150
3 | Зайцева А.В. | Устройство перегородок концертного зала в МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполняются
3 | Зайцева А.В. | Осуществление фестивальной деятельности Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива хора ветеранов войны и труда МБУ ДК «Химволокно» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 102.2 | 102.2 | Оказаны транспортные услуги по перевозке Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива хора ветеранов войны и труда МБУ ДК "Химволокно" к месту проведения Международного фестиваля вокального и инструментального творчества "Страна Побед" в г. Москву
3 | Зайцева А.В. | Текущий ремонт помещений по адресу: ул. Соминка, д. 63, МБУ СШОР «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 65 |  | Заключены контракты на замену окон, замену дверных блоков (совместное мероприятие с депутатом ТГД Нечаевым Д.Л.)
3 | Зайцева А.В. | Текущий ремонт кровли МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 132.8 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату.
3 | Зайцева А.В. | Приобретение посуды в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 50
3 | Зайцева А.В. | Закупка и установка дверей в МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Закуплены и установлены 2 двери
3 | Зайцева А.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены. Заменено 7 оконных блоков
3 | Зайцева А.В. | Текущий ремонт помещений, обустройство входной группы по адресу: ул. Луначарского, д. 3, корпус 1 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 200
4 | Моняков А.С. | Приобретение кресел для концертного зала МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80
4 | Моняков А.С. | Улучшение материально-технической базы спортивной школы, в целях развития физической культуры и спорта на территории города Твери (приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экиперовки спортсменов) в МБУ ДО "СШОР "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100
4 | Моняков А.С. | Приобретение расходных материалов (бытовая химия для бассейна) в МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 70
4 | Моняков А.С. | Ремонт спортивного оборудования школьного стадиона в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100
4 | Моняков А.С. | Ремонт оконных блоков (откосы, подоконники) в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
4 | Моняков А.С. | Закупка спортивного инвентаря и оборудования в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 89.7 | Заключен контракт на закупку спортивного инвентаря и оборудования
4 | Моняков А.С. | Закупка компьютерного оборудования, устройство ворот, текущий ремонт в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 400 | Выполнены работы по ремонту процедурного кабинета. Выполнены работы по ремонту туалета. Выполнены работы по устройству автоматических распашных ворот на центральный въезд
5 | Мамонов С.А. | Устройство ограждения парковочного кармана по адресу: пер. Артилерийский, д. 20 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 79.3 | Работы выполнены
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 44.8 | Выполнены работы по ремонту уличного освещения (монтаж светильников). Совместное мероприятие с депутатом ТГД Нечаевым Д.Л.
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Выполнены работы по ремонту группы на 2-м этаже
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 220 | 220 | Выполнены работы по замене 6 оконных блоков. Выполнен ремонт электроснабжения
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования Администрации города Твери | 200
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МОУ сош № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Выполнены работы по замене оконных блоков. Оформляются документы на оплату
6 | Фадеев Д.В. | Устройство перегородки в туалетной комнате в группе, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 15.1 | Выполнены работы по ремонту узла учета тепловой энергии
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 300
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 310 | Выполнены работы по замене линолеума в рекреации 3-го этажа. Выполнены работы по ремонту ХВС, ГВС, канализации в кабинетах
7 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Е. Фарафоновой, д.40А | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 70 | Установлены качели и песочница (2 шт.)
7 | Нечаев Д.Л. | Изготовление и установка навеса на муниципальной площадке для выгула собак по адресу: ул. Дачная | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 47.9 | Работы выполнены
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, мебели и материалов в МБУ СШ «Лидер» (центр единоборств «Искра» по адресу: ул. Соминка, д. 63) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 |  | Заключены контракты на замену окон, замену дверных блоков (совместное мероприятие с депутатом ТГД Зайцевой А.В.)
7 | Нечаев Д.Л. | Монтаж, дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 97.7 | Выполнены работы по установке 2 уличных видеокамер. Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, мебели и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнены работы по аварийному ремонту трубопровода канализации. Выполнены работы по ремонт уличного освещения (монтаж светильников). Совместно с депутатом Мамоновым С.А.
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Выполнены работы по ремонту крыльца
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков в групповом помещении и 1 дверного блока в помещении туалета
7 | Нечаев Д.Л. | Установка ворот с системой автоматического открытия/закрытия в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы ведутся
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 90
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение, установка оборудования в МОУ «Гимназия № 10» | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Установлен 1 кондиционер
7 | Нечаев Д.Л. | Закупка оборудования в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заключен контракт на закупку оборудования
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Ведутся работы по замене дверей
7 | Нечаев Д.Л. | Замена и ремонт оконных блоков в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Работы выполнены
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 29.9 | Выполнены работы по замене 1 оконного блока. Выполнены работы по ремонту кровли (совместное мероприятие с депутатом Ануфриев Ю.В.)
8 | Ануфриев Ю.В. | Организация и проведение автобусной экскурсии | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 |  | Заключен контракт на проведение экскурсии в г. Вышний Волочек
8 | Ануфриев Ю.В. | Пошив костюмов для танцевального коллектива «Гармония» в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | Изготовлены сценические костюмы (31 шт.)
8 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение световых приборов в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Выполнены работы по ремонту пищеблока
8 | Ануфриев Ю.В. | Установка ворот с системой автоматического открытия/закрытия в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Работы ведутся
8 | Ануфриев Ю.В. | Общеобразовательные нужды в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 100
8 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оргтехники в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 100
8 | Ануфриев Ю.В. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 100
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, установка системы видеонаблюдения, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 94 | Выполнены работы по ремонту уличного освещения
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Выполнены работы по ремонту кровли (совместное мероприятие с депутатом ТГД Нечаев Д.Л.)
9 | Ростовцев Р.А. | Пошив костюмов для ансамбля «Вересень» в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Изготовлены сценические костюмы (31 шт.)
9 | Ростовцев Р.А. | Текущий ремонт в фойе МБУ «ДК пос. Сахарово» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Заключён контракт на текущий ремонт кровли и водосточной системы
9 | Ростовцев Р.А. | Установка и монтаж видеодомофонов, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены
9 | Ростовцев Р.А. | Установка и монтаж видеодомофонов на входные калитки, омолаживающая обрезка деревьев в МБДОУ детский сад № 160 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнена омолаживающая обрезка деревьев. Выполнены работы по установке и монтажу видеодомофона на входную калитку
9 | Ростовцев Р.А. | На выполнение мероприятий в рамках антитеррористической защищенности, дооборудование системы видеонаблюдения, текущий ремонт, приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 165 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения. Выполнены работы по монтажу системы контроля управления доступом
10 |  | Установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 45 |  | Работы ведутся
10 |  | Оборудование места для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации в МБДОУ сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 10 | 10 | Работы выполнены
10 |  | Монтаж охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Работы выполнены
10 |  | Монтаж системы видеонаблюдения в МБДОУ сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Работы выполнены
10 |  | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 50
10 |  | Поставка металлического ограждения для обустройства детский площадок в МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 15 |  | Заключен контракт на поставку металлического ограждения
10 |  | Монтаж внутренней видеокамеры рядом с электрощитовой в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 6 | 6 | Работы выполнены
10 |  | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 14 | 14 | Выполнены работы по ремонту мужского туалета
10 |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 90 |  | Работы ведутся
10 |  | Оборудование мебелью класса биологии в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | Приобретена мебель: рабочее кресло (1 шт.), тумба выкатная (3 шт.), шкаф-тумба закрытый (2 шт.), шкаф для документов (2 шт.), стул ученический (36 шт.), стол демонстративный для кабинета физики (1 шт.), стол ученический для кабинета физики (18 шт.), парта одноместная регулируемая (3 шт.)
10 |  | Установка кондиционера в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20
10 |  | Установка входной калитки и домофона в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 60
10 |  | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнены работы по ремонту туалета на 2 этаже
10 |  | Установка детского игрового оборудования в МОУ СОШ № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 90
10 |  | Изготовление и установка помещения для охраны в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Работы выполнены
10 |  | Ремонт и расширение системы видеонаблюдения в МОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Работы выполнены (установлены уличные видеокамеры (2 шт.)
10 |  | Проведение независимой экспертизы на предмет невозможности увеличения дверного проема в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 15
10 |  | Установка вентиляции в буфете раздаточной в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 35
10 |  | Ремонт трубопровода канализации в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Работы выполнены
10 |  | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнены работы по ремонту кабинета на 2-м этаже
10 |  | Приобретение оборудования для монтажа системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации и приобретение оборудования и монтаж системы контроля удаленного доступа в МОУ "Тверской лицей" | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
11 | Сычев А.В. | Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству межшкольного стадиона в МБОУ СОШ № 33, МОУ СОШ № 39 | Администрация Московского района в городе Твери | 140
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Срок выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения с 01.10.2023 по 20.12.2023
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 50
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт цоколя и входной группы в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 45
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 125 | 100 | Выполнены работы по ремонту системы уличного освещения
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 50
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт потолка в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 35 |  | Работы ведутся
11 | Сычев А.В. | Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на объекте в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 50
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 110 |  | Выполнены работы по ремонту электроснабжения (монтаж светильников, светодиодных ламп). Совместное мероприятие с депутатом Виноградовым А.Н.
11 | Сычев А.В. | Монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы ведутся (совместное мероприятие с депутатом ТГД Виноградовым А.Н.)
11 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 45
11 | Сычев А.В. | Монтаж системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы ведутся (совместное мероприятие с депутатом ТГД Виноградовым А.Н.)
11 | Сычев А.В. | Монтаж системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 50
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Ведутся работы по ремонту системы видеонаблюдения. Ведутся работы по монтажу системы контроля и управления доступом
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по монтажу системы контроля и управления доступом. Выполнены работы по ремонту СКУД
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 165 |  | Ведутся работы по ремонту пола в группе
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования Администрации города Твери | 125 |  | Выполнены работы по монтажу системы контроля и управления доступом. Оформляются документы на оплату. Ведутся работы по монтажу системы видеонаблюдения
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения. Оформляются документы на оплату.
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Выполнены работы по ремонту электроснабжения (монтаж светильников, светодиодных ламп). Совместно с депутатом Сычевым А.В.
12 | Виноградов А.Н. | Монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы ведутся. Совместно с депутатом Сычевым А.В.
12 | Виноградов А.Н. | Монтаж системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы ведутся (совместное мероприятие с депутатом ТГД Сычевым А.В.)
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, монтаж системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 87
12 | Виноградов А.Н. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 98 | 98 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей
13 | Архипов А.А. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Московского района г. Твери | Администрация Московского района в городе Твери | 99 | 98.2 | Для Совета ветеранов осуществлена закупка подарочной продукции (продовольственные наборы). Приобретен бензиновый генератор и шатер для проведения культурно-массовых мероприятий на территории Московского района города Твери
13 | Архипов А.А. | Благоустройство сквера напротив жилых домов по б-ру Гусева, д. 36, 38 | Администрация Московского района в городе Твери | 439.9 | 439.8 | Работы выполнены
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт, дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 85 | 79.3 | Выполнены работы по ремонту шкафа пожарной сигнализации. Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | Выполнены работы по замене приемно-контрольного прибора и доблокировке системы автоматической тревожной сигнализации. Выполнены работы по ремонту электроплиты
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт, приобретение уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 86.1 | 40 | Выполнены работы по замене оконных ограничителей (50 шт.). Выполнены работы по ремонту электроплиты
13 | Архипов А.А. | Устранение предписания контролирующих органов в отношении антитеррористической безопасности в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Ведутся работы по монтажу СКУД (видеодомофона на входную калитку)
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту полов в туалетной комнате
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков в туалете 2 -го этажа.
13 | Архипов А.А. | Монтаж оборудования, обеспечивающего доступность входных путей в здание в МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 49.9 | Работы выполнены (монтаж пандуса, опорного поручня, приемника сигнала вызова).
14 | Жирков М.В. | Закупка оборудования, установка системы видеонаблюдения, монтаж системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Выполнены работы по монтажу системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Готовятся документы на оплату
14 | Жирков М.В. | Закупка оборудования для кухни и прачечной в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 207.8
14 | Жирков М.В. | Установка видеодомофонов на калитки школы и бассейна, монтаж системы контроля управления доступом (распашные привода на въездные ворота) в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 275 | 275 | Выполнены работы по монтажу системы контроля правления доступом. Выполнены работы по установке видеодомофона
14 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабинета физики с лаборантской, приобретение оборудования и расходных материалов в медицинский кабинет, приобретение учебников в МОУ СОШ № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 267.2 |  | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабинета физики с лаборантской
15 | Барышев Я.А. | Ремонтные работы в МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 |  | Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации на ремонт фасада главной входной группы здания
15 | Барышев Я.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 100
15 | Барышев Я.А. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, монтаж противопожарной двери в помещении электрощитовой, текущий ремонт в МОУ СОШ № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 250
15 | Барышев Я.А. | Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 45 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Работы ведутся
15 | Барышев Я.А. | Ремонт центрального крыльца школы в МБОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 200
16 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 160 | 160 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков
16 | Жомова Т.Н. | Изготовление сценических костюмов и приобретение персонального компьютера МБУ «ДК пос. Элеватор» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 105.7 | Изготовлены сценические костюмы для ансамбля ложкарей "Туесок" (9 шт.), поставлен персональный компьютер. Заключен контракт на поставку персонального компьютера
16 | Жомова Т.Н. | Установка дополнительных и ремонт имеющихся светильников наружного освещения в МБДОУ детский сад № 88 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
16 | Жомова Т.Н. | Ремонт полов в группе в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 110 | 110 | Работы выполнены
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт, модернизации системы пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы освещения в МБОУ «ООШ № 28» | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Ведутся работы по ремонту горячего водоснабжения
16 | Жомова Т.Н. | Ремонт входной группы здания в МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 90
16 | Жомова Т.Н. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 190
17 |  | Приобретение компьютерной техники для библиотеки семейного чтения на Пролетарке (филиал № 33) МАУ «МБС города Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретено: компьютер (1 шт.), МФУ (1 шт.), сканер штрих-кода (2 шт.)
17 |  | Комплектование библиотечного фонда библиотеки им. С.М. Кирова (филиал № 3) МАУ «МБС города Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 60 | 60 | Осуществлена поставка литературы (162 экз.)
17 |  | Приобретение холодильного оборудования и картофелечистки на пищеблок в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 210 | 198.6 | Приобретены машина картофелеочистительная 1 шт., шкаф холодильный 3 шт.
17 |  | Приобретение технологического оборудования на пищеблок в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 210 | 209.3 | Приобретено: тестомесильные машины (2шт.), протирочная машина
17 |  | Приобретение и установка системы видеонаблюдения и сигнализации в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 210 | 210 | Работы выполнены
17 |  | Приобретение и установки системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в МОУ «Тверской лицей» | Управление образования Администрации города Твери | 210 | 210 | Работы выполнены
18 | Ешурин В.В. | Проведение праздничных новогодних мероприятий и новогоднее оформление территории Пролетарского района | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100
18 | Ешурин В.В. | Установка системы СКУД, оборудование калитки и въездных ворот с запирающими устройствами, установка системы оповещения и управления эвакуацией на объекте МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 307.3 | 307.3 | Работы выполнены
18 | Ешурин В.В. | Приобретение мебели и расходных материалов, обновление и модернизация системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 162.7 | 146 | Выполнены работы по обновлению и модернизации системы видеонаблюдения. Заключен контракт на приобретение одноярусных кроватей (5 шт.)
18 | Ешурин В.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Заменены 3 оконных блока
18 | Ешурин В.В. | Текущий ремонт и приобретение оборудования в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 110
18 | Ешурин В.В. | Текущий ремонт, ремонт ворот с установкой СКУД в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Ведутся работы по ремонту ворот
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Ведутся работы по ремонту фасада здания
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Выполнены работы по ремонту прачечной
19 | Пичуев Е.Е. | Приобретение строительных материалов, текущий ремонт МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Выполнены работы по ремонту кровли. Готовятся документы на оплату.
19 | Пичуев Е.Е. | Устройство и оборудование помещения для охраны, текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту мужского туалета
19 | Пичуев Е.Е. | Замена видеокамер в здании по адресу: ул. Ржевская, д. 12 в МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 320 |  | Выполнены работы по замене 21 видеокамеры. Готовятся документы на оплату
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 80 |  | Срок выполнения работ по замене окон с 30.10.2023 по 05.11.2023 совместно с депутатом ТГД Тюряковой И. В.
20 | Тюрякова И.В. | Приобретение стиральной машины в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Заключен контракт на приобретение стиральной машины
20 | Тюрякова И.В. | Установка видеонаблюдения, ремонт АПС, текущий ремонт в МДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Выполнены работы: установка 8 видеокамер, ремонт АПС, заменен 1 оконный блок. Оформляются акты выполненных работ.
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Срок выполнения работ по замене окон с 30.10.2023 по 05.11.2023 совместно с депутатом ТГД Пичуевым Е. Е.
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 150
21 | Родионов В.Н. | Финансирование работ по организации системы безопасности в здании МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 150
21 | Родионов В.Н. | Приобретение ученической мебели для кабинета № 4 МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 105 | 70.1 | Заключен контракт на приобретение ученической мебели.
21 | Родионов В.Н. | Финансирование работ по организации школьного музея в здании МОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
21 | Родионов В.Н. | Установка видеонаблюдения в здании МОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Установлено 4 видеокамеры.
21 | Родионов В.Н. | Текущий ремонт и/или замена окон в здании дошкольного отделения МОУ СОШ № 38, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Тракторная, 6А | Управление образования Администрации города Твери | 545 |  | Выполнены работы по замене окон в групповых помещениях. Готовятся документы на оплату
22 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной на благоустройство Аллеи Славы | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150
22 | Блиновский Д.А. | Закупка строительных материалов, текущий ремонт в клубе по месту жительства "Богатырь" в МАУ "МЦ г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 51 | 51 | Приобретено: линолеум, плинтус, пенополистерол, пороги, наливной пол, соединители стыковой и угловой, клей для линолеума
22 | Блиновский Д.А. | Закупка и установка детского игрового оборудования, установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 146 |  | Ведутся работы по установке системы видеонаблюдения. Заключен контракт на приобретение и установку детского игрового оборудования
22 | Блиновский Д.А. | Установка турникетов для начальной школы в МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 180 | 180 | Установлены турникеты
22 | Блиновский Д.А. | Ремонт центрального крыльца, устройство охранной сигнализации в МБОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 473 | 167.6 | Выполнены работы по ремонту центрального крыльца. Ведутся работы по устройству охранной сигнализации
23 | Глебова Е.П. | Проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Центрального района города Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 70 | 63.5 | 24.08.2023 состоялась экскурсионная поездка актива Совета ветеранов Центрального района города Твери в Нило-Столобенскую пустынь (Осташковский район), Оковецкий источник (Селижаровский район)
23 | Глебова Е.П. | Дооборудование наружного и внутреннего видеонаблюдения МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 117 | Работы выполнены. Установлены уличные видеокамеры (3 шт.), внутренние видеокамеры (3 шт.)
23 | Глебова Е.П. | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены
23 | Глебова Е.П. | Приобретение мягкого инвентаря в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | Приобретено 364 полотенца
23 | Глебова Е.П. | Ремонт пищеблока МОУ «Тверская гимназия № 6» | Управление образования Администрации города Твери | 240 | 240 | Выполнены работы по ремонту пола
23 | Глебова Е.П. | Дооборудование системы видеонаблюдения МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.9 | Работы выполнены
23 | Глебова Е.П. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта помещения № 57 по техническому паспорту МБОУ СОШ № 18 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 100 | Работы выполнены
24 | Устинова О.К. | Изготовление и установка металлических решеток в МАУ «МБС города Твери» (библиотека им. А.И. Герцена) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Установлены металлические решетки (30 кв. м)
24 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 370 | 364.9 | Заменены 5 окон в групповых помещениях. Выполнены работы: ремонт отопления в коридоре, ремонт электроплит, ремонт прогулочной веранды. Ведутся работы по ремонту машины протирочно-резательной
24 | Устинова О.К. | Ремонт системы электроснабжения в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 53 | Работы выполнены
24 | Устинова О.К. | Приобретение оборудования и комплектующих для лаборатории трехмерного моделирования и прототипирования МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 180 | 180 | Приобретен конструктор АМПЕРКА АМP-S010-BI Матрёшка Z Iskra Uno (30 шт.). Приобретены универсальный фрезер, электрический гравер, держатель для плат, доска магнитно-маркерная
24 | Устинова О.К. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта помещения № 57 по техническому паспорту МБОУ СОШ № 18 | Управление образования Администрации города Твери | 20
24 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков и закупка постельного белья в дошкольном отделении МБОУ СШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 119 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков
25 | Арсеньев А.Б. | Ремонт принудительной приточно-вытяжной вентиляции, ремонт канализации и приобретение комплектов средств пожаротушения и диэлектрической продукции в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 219 | 216 | Выполнены работы по ремонту вентиляции и замене 2-х канализационных стояков. Приобретены огнетушители (33 шт.). Приобретены диэлектрические товары: боты (2 шт.), перчатки (2 шт.), коврик (10 шт.)
25 | Арсеньев А.Б. | Ремонт межпанельных швов в МБДОУ детский сад № 157 | Управление образования Администрации города Твери | 481 | 480.9 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 158 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 154.7 | Выполнены работы по установке 9 видеокамер
|  | Нераспределённый остаток |  | 0
|  | Всего |  | 25000 | 12270.3
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [5 empty] | П.С. Петров
Note on G111: Автор: Совместное мероприятие Виноградов А.Н.
Note on G112: Автор: Совместное мероприятие Виноградов А.Н.
Note on G120: Автор: Совместное мероприятие Сычев А.В.
Note on G121: Автор: Совместное мероприятие Сычев А.В.