## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2019 год
(по состоянию на 01.07.2019)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2019 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 |  | Выполнены работы по ремонту туалета (смена напольной плитки, смена настенной плитки, замена сантехнических приборов, замена труб).
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 |  | Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 № 8 с ИП Ершов А.В. На замену 4 оконных блоков.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена металлических ворот в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 28.05.2019 № 2805 с ООО "Умелец" на замену металлических ворот.
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Выполнен ремонт туалета на 2 этаже (смена напольной и настенной плитки, покраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок).
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Аксенов С.М. | Ремонт уличного освещения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 156 | 156 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 № 2019.19 с ООО "ПожГрантСервис" на ремонт уличного освещения.
2 | Аксенов С.М. | Установка системы управления контроля доступом на калитку в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 82 | 82 |  | Заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 № 2019.7 с ООО "Системы Безопасности" на установку системы контроля доступа.
2 | Аксенов С.М. | Снос нежилого помещения на територии МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 |  | Работы по сносу нежилого помещения выполнены.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 132 | 132 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 № 2019.18 с ООО "ПожГарантСервис" на ремонт электроснабжения в кабинетах №№ 32, 50, в коридорах и в пристройке.
2 | Аксенов С.М. | Закупка оборудования пищеблока в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 40 | 40 |  | Приобретено оборудование для пищеблока (кипятильник, электроплитка).
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Тверская Гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Муниципальный контракт находится в стадии согласования.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений МБДОУ Детский сад № 138 | Управление образования администрации г. Твери | 160 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Котов В.Ф. | Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Луначарского, д. 9 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 100
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 22.04.2019 № 5 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену оконных блоков.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 № 4 с ИП Ершов А.В. на замену 3 оконных блоков
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт спального помещения в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - по адресу: ул. Оборонная, д. 6) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 04.06.2019 № 7 с ИП Рогачёва В.А. на ремонт санузла на 1 этаже.
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 |  | Заключен муниципальный контракт от 04.06.2019 № 8 с ООО "Умелец" на ремонт 2 туалетов.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение спортивного инвентара в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 450 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 85 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Приобретение стиральной машины для МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 25 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт канализации в подвальном помещении МБОУ СОШ № 34 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт санитарно-технических узлов МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Шкаф жаровочный для МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт жолодного водоснабжения (ХВС) и канализации в спортивных залах в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Приобретение и установка новых межлестничных дверей в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 250 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Муниципальный контракт находится в стадии согласования.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в Гимназии № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 05.04.2019 г. № 2019.6 с ООО "Умелец" на ремонт помещений групп "Буратино", "Белочка", "Красная шапочка".
3 | Трошкин Д.В. | Приобретение мебели, компьютерной техники и оборудования для пищеблоков в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 218 | 167 |  | Приобретен компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). Приобретена металлическая мебель для пищеблока (стол-тумба с бортом - 2 шт., полка куханная для досок - 2 шт.) Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 № 2019.92.12 с ООО "ОМЕГА" на поставку мебели для пищеблока (мойка двухсекционная - 4 шт., мойка 1 секционная - 1 шт., стелаж решетчатый - 2 шт., шкаф для одежды металлический - 2 шт.).
3 | Трошкин Д.В. | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования администрации г. Твери | 55 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт помещений в в здании начальной школы МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
4 | Фадеев Д.В. | Покрытие линолеума в помещении и установка межкомнатных дверей в МБОУ СОШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
4 | Фадеев Д.В. | Установка пластиковых окон в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт в помещении детского и взрослого абонемента Библиотеки семейного чтения на Соминке (филиал № 8) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 |  |  | Ведется разработка проектно-сметной документации.
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 |  |  | Проведение торгов запланировано на август 2019 г.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство футбольного поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 45 |  | 31 | Оказаны услуги по судейству соревнований ВСИ "Орленок" спартакиады учащихся МОУ СОШ района
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Ломоносова и Дурмановского пер. | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Нечаев Д.Л. | Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Замена входных групп на лестничных площадках в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 80 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 |  | Заключен муниципальный контракт от 28.05.2019 № 19.72 с ООО "Огнеборец" на ремонт электроосвещения в учебных кабинетах.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Закупка оборудования в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 55.2 |  | Приобретены 2 проектора.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 40 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по установке 3 оконных блоков.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 35 |  |  | Проведение мероприятий запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 |  |  | Проведение мероприятий запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство футбольного поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга | Администрация Заволжского района в городе Твери | 130 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Ломоносова и Дурмановского пер. | Администрация Заволжского района в городе Твери | 255 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 |  | Заключен муниципальный контракт от 05.06.2019 № 15 с ИП Рогачёва В.А. на ремонт помещения № 10.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 49.7 |  | Заключен муниципальный контракт от 28.05.2019 № 19.72 с ООО "Огнеборец" на ремонт электроосвещения в учебных кабинетах.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 |  | Установлено 5 видиокамер.
5 | Ануфриев Ю.В. | Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 25 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение подвесной системы для картин и фотографий для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 28.7 |  | Заключен муниципальный контракт от 21.05.2019 № 48 с ООО "Триолит" на приобретение компьютерной техники.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 49.4 | 49.3 | Приобретены световые приборы (вращающиеся головы - 4 шт.), динамический музыкальный микрофон - 1 шт.
6 | Холодов И.А. | Замена асфальтобетонного покрытия по главному фасаду в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 340.8 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Ремонт полов в здании начальной школы МОУ СОШ № 31 по адресу: 1-й проезд Розы Люксембург, д. 4 | Управление образования администрации г. Твери | 220.2 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Ремонт медицинского кабинета в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 163 | 163 |  | Работы выполнены (укладка плитки настенной и напольной, штукатурка, окраска стен, замена линолеума, замена ламп, окраска дверей, замена дверного блока).
6 | Холодов И.А. | Пошив костюмов для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 196 | 196 |  | Муниципальные контракты с ООО "Лучинушка" и ООО "Агентство специальных видов печати" находятся на согласовании в упралении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
6 | Холодов И.А. | Пошив костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 № 106/2019 с ИП Кузнецова Е.Л. на пошив костюмов
7 | Сычев А.В. | Приобретение мультимедейной установки в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 08.05.2019 № 26/2019 с ИП Дубровина Ю.С. На замену оконных блоков.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 |  | Заключен муниципальный контракт от 06.06.2019 № 5 с ИП Ершов А.В. На замену 2 оконных блоков в группе "Фантазёры".
7 | Сычев А.В. | Ремонт асфальто-бетона на дорожках на территории МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 |  | Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 № 2 с ООО "Строительная Компания Трансрегионстрой" на ремонт 4 группы на 2-ом этаже.
7 | Сычев А.В. | Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Замена линолеума в помещениях МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт кабинетов и библиотеки в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Пошив концертных костюмов для Хора ветеранов "Тверские голоса" МБУ "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "РСО" на изготовление и поставку сценических костюмов.
9 | Дешёвкин В.Н. | Обустройство пешеходного перехода через ул. Левитана в районе дома 42 по ул. Левитана и домов 62 и 62 корп. 1 по ул. Можайского | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 400
9 | Дешёвкин В.Н. | Ямочный ремонт ул. Вологодская от дома 68 корп. 3 до дома 70 по ул. Можайского | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 300
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 05.06.2019 № 30.05 с ООО "КОМПАНИЯ РЕСУРС" на замену 3 оконных блоков в музыкальном зале.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 50 | 49.9 | 49.9 | Проведены ремонтные работы в узле теплоэнергии. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД А.В. Дмитриевым.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение учебников в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 110 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели для МОУ СОШ № 37 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 46.6 |  | Заключен муниципальный контракт от 13.06.2019 № 40 с ООО "ОМЕГА" на приобретение мебели (столы двухместные регулируемые - 15 шт., стулья - 30 шт.).
10 | Жомова Т.Н. | Установка оконных блоков в МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели и оргтехники для клуба по месту жительства "Родник" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 90 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
10 | Жомова Т.Н. | Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 99.8 |  | Заключен муниципальный контракт № 24/19 с ООО "Теплотехсервис" на замену асфальтобетонного покрытия. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД С.В. Шишковым.
10 | Жомова Т.Н. | Оплата услуг по охране, оплата услуг по обслуживанию системы охранной сигнализации, установка системы контроля управления доступом в МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 88.9 | 24 | Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50/18 с ООО ЧОП "Оса" на оказание охранных услуг.
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 28.05.2019 № Ф.2019.276298 с ООО "ТИН" на проведение работ по благоустройству.
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков и решеток (библиотека, столовая) МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 |  | Заменено 9 оконных блоков.
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 |  | Заменено 10 оконных блоков (кабинет № 39-3 окна, кабинет № 18 - 3 окна, столовая - 4 окна).
11 | Денисов С.С. | Ремонт покрытия спортивной площадки в МОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Оборудование кабинета "Технология" в МОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Выполнение работ по поставке и посадке саженцев деревьев у стелы "Тверь - город Воинской Славы", расположенной в Центральном районе города Твери на пересечении улиц Советской и Салтыкова-Щедрина (напротив Законодательного Собрания Тверской области) | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 |  |  | Проводятся подготовительные мероприятия.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Проведены ремонтные работы в узле теплоэнергии. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД Т.Н. Жомова.
12 | Дмитриев А.В. | Монтаж металлической уличной калитки (система контроля доступа) в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 17.3 |  | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 № 173/19 с ООО "ПожГарантСервис" на установку системы контроля доступа на калитке.
12 | Дмитриев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Установка системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 125 | 124.8 |  | Заключен муниципальный контракт от 24.05.2019 № 124 с ООО "ПожГарантСервис" на установку системы видеонаблюдения (по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова д. 25: видеорегистратор, 8 камер, жесткий диск, монитор; по адресу г. Тверь ул. Бобкова
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт школьных туалетов, в том числе замена оконных блоков, перегородок, сантехнического оборудования в МОУ СОШ № 38. | Управление образования администрации г. Твери | 220 | 220 |  | Заключен муниципальный контракт от 17.06.2019 № 38/20-19 с ООО "Умелец" на ремонт 8 школьных туалетов на 2-ом и 3-м этажах (установка сантехнических перегородок, замена оконных блоков, замена сантехнического оборудования).
12 | Дмитриев А.В. | Установка ПВХ перегородок с дверьми, установка двери в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования администрации г. Твери | 109 | 109 |  | Установлено 2 ПВХ перегородки с дверьми, установлена дверь.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение детского уличного оборудования на прогулочные площадки в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 103.6 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт спортивного оборудования МБДОУ ДС № 144 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Выполнены работы по ремонту спортивного оборудования.
12 | Дмитриев А.В. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МДОУ ДС № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 92.4 | 92.4 |  | Заключен муниципальный контракт от 30.05.2019 № 528/19 с ООО "Проектная мастерская-Вектор" на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заменено 8 оконных блоков (музыкальный зал - 6 окон, группа № 6 - 1 окно, коридор - 1 окно).
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 |  | Заменено 8 оконных блоков (кабинет № 83 - 2 окна, кабинет № 84 - 1 окно, библиотека - 1 окно, кабинет № 117 - 2 окна, кабинет № 101 - 2 окна).
13 | Тюрякова И.В. | Ремонт туалетов, приобретение сантехнического оборудования в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 в корпусе начальной школы, расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 16 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Замена двери между этажами в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 104.9 | Выполнен ремонт потолка в структурном подразделении детский сад № 24 по адресу: г. Тверь, ул. Академическая, д. 2 (устройство подвесных потолков, электромонтажные работы).
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение ноутбука и фотоаппарата для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 43 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение пылесоса для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 7 | 7 | 7 | Приобретен пылесос.
14 | Сульман М.Г. | Благоустройство домовой территории: установка игровых элементов на детской площадке по адресу: пересечение 2-го Паровозного пер., д. 25/21 и ул. Артема, д. 14/18 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 77 | 77 |  | Работы выполнены (установлены: детская карусель, двойные качели на цепи, качели балансир).
14 | Сульман М.Г. | Установка искусственной дорожной неровности на ул. Дружинная (напротив МБУ СШ "Лидер") | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 35
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 143 | 143 |  | Заменено 6 оконных блоков (музыкальный зал - 5 окон, групповое помещение - 1 окно) по адресу г. Тверь, ул. К. Заслонова, 15.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования администрации г. Твери | 143 | 140 |  | Заменено 8 оконных блоков (музыкальный зал - 3 окна, физкультурный зал - 3 окна, кабинет заведующего по АХЧ - 1 окно, холл - 1 окно).
14 | Сульман М.Г. | Проектирование и установка двух пожарных эвакуационных лестниц для МОУ НОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Проведение работ по ремонту системы кондиционирования и вентиляции, приобретение посуды в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 116.8 |  | Работы выполнены (замена 2-х калориферов, замена циркуляционного насоса, замена вентилятора, замена двигателя, замена воздуховодов, замена датчиков).
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и замена светильников в МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 172 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Установка системы контроля удаленного доступа в МОУ СОШ № 25 | Управление образования администрации г. Твери | 140 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт освещения в спортивном зале МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 261 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МБОУ «СШ № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт систем водоочистки, установка калорифера приточной вентиляции, смена задвижек на кран шаровой, ремонт лестницы центрального крыльца в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 223 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Закупка интерактивных досок и ноутбуков в МОУ СОШ № 25 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Закупка бензокосы, светильников дневного света, бактерицидной лампы, водонагревателя, ремонт наружного освещения в дошкольном отделении МОУ СОШ № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 78 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Покупка грунта, закупка линолеума в дошкольное отделение МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Косметический ремонт лестничных пролетов в МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Ремонт входного крыльца в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Приобретение медицинской мебели и офисной мебели в медицинский блок в МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МОУ Гимназия № 12 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 |  | Заключен муниципальный контракт от 07.06.2019 № 20 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену 14 оконных блоков.
15 | Устинова О.К. | Ремонт холла библиотеки им. А.И. Герцена | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 |  |  | Ведется разработка проектно-сметной документации.
16 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство системы видеонаблюдения в МБДОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 400 | 399.4 |  | Заключен муниципальный контракт от 14.06.2019 № 40 с ООО Торговый Дом "Тверь Ай Ти" на устройство системы видеонаблюдения.
16 | Арсеньев А.Б. | Обустройство спортивной площадки на территории, прилегающей к Парку Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 200 |  |  | Проводятся подготовительные мероприятия.
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство элементов детской площадки в Парке Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 1000 |  |  | Проводятся подготовительные мероприятия.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Снос аварийно-опасных деревьев, ремонт уличного освещения в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 463.2 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Проведение ремонтных работ по герметизации межпанельных швов в здании МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 180.4 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 222.6 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 133.8 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт и приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 250 |  |  | Муниципальный контракт находится в стадии согласования.
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Закупка татами для единоборств для МБУ "Спортивная школа "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Мероприятия по установке знаков остановочного пункта, установке искусственных дорожных неровностей и нанесению дорожной разметки ручным способом с применением лакокрасочных материалов и светозвуковых шариков согласно ГОСТ Р-51256 № 1.14.1 (пешеходный переход) на ул. Тракторная | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 150
по списку | Жуков А.А. | Установка ограждения детской площадки по ул. Тракторная между ул. Речная и Сквозная | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 67 |  | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 № 2019.24 с ИП Веселов С.А. на ремонт кабинета № 35.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в Гимназии № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 90 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "Строительная Компания Трансрегионстрой" на ремонт санузла.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Выполнен ремонт холодного и горячего водоснабжения (замена труб).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение копировальной техники в МБДОУ детский сад № 151 | Управление образования администрации г. Твери | 20 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 250 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 221.5 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Установление теневого навеса на прогулочной площадке в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 162.7 | 160 |  | Установлен теневой навес на прогулочной площадке..
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в актовом зале МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 |  | Заменено 6 оконных блоков.
по списку | Козлова С.Ю. | Оплата услуг по охране в МБУ ДК "пос. Сахарово" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 50 | Заключен муниципальный контракт от 01.05.2019 № 19/19 с ООО ЧОП "Ника-Секьюрити" на оказание услуг по охране.
по списку | Козлова С.Ю. | Пошив костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15.8 | 15.8 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 № 106/2019 с ИП Кузнецова Е.Л. на пошив костюмов.
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 120 |  | Заключен муниципальный контракт от 17.05.2019 № 3 с ИП Ершов А.В. На замену оконных блоков в групповых помещениях по адресу г. Тверь, ул. Бобкова, 25 (группа "Лучик" - 3 окна, группа "Почемучки" - 1 окно, группа "Самоцветик" - 1 окно, группа "Буратино" - 1 окно).
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 93, по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 93 по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | Управление образования администрации г. Твери | 136.8 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 500 | 341.2 |  | Заключен муниципальный контракт от 20.06.2019 № 19/06-16 с ООО "Комплекс" на замену 13 оконных блоков.
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 60 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение компьютерной техники для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 |  |  | Муниципальный контракт на приобретение ноутбука находится на согласовании в управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт мужского санузла на 2 этаже в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 |  | Заключен муниципальный контракт от 10.04.2019 г. № 26.0 с ООО "Умелец" на ремонт санузла.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонтные работы в спортивном зале МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Разработка проектно-сметной документации по оборудованию молниезащиты в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Замена труб горячего водоснабжения под детскими шкафчиками в вестибюлях МБОУ "Детский сад № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Обустройство детской площадки на стадионе им. Вагжанова | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 |  |  | Разрабатывается проектно-сметная документация.
по списку | Родионов В.Н. | Выполнение работ по содержанию светодиодных гирлянд праздничной иллюминации на улице Советская в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 100
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение, установка светового оборудования, приобретение Хейзера (дым машина) для концертного зала в МБУ ДК «Химволокно» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 1000 | 1000 | 709.7 | Заключен муниципальный контракт от 22.04.2019 № 210 с ООО Музыкальный магазин "Слами" на приобретение светового оборудования. Заключен муниципальный контракт от 07.05.2019 № 355 с ИП Васильев Д.А. на приобретение звукового оборудования. Заключен муниципальный контракт от 15.05.2019 № 355 ООО Музыкальный магазин "Слами" на приобретение светового оборудования.
по списку | Цуканов О.В. | Текущий ремонт памятника Ленина на проспекте Ленина напротив здания ТГТУ | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 |  |  | Муниципальный контракт № 0836600003319000366 с ООО "Тверской художественный фонд" находится в стадии заключения.
по списку | Цуканов О.В. | Ремонт тротуара на Смоленском переулке | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 500 | 449.5 |  | Заключен муниципальный контракт от 23.05.2019 № 0836600003319000177 с ИП Игуминов А.С. на ремонт тротуара.
по списку | Цуканов О.В. | Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Оказаны транспортные услуги.
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение звуковой аппаратуры, звукового оборудования, компьютерной и цифровой техники, периферийного оборудования и программного обеспечения для МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
по списку | Шишков С.В. | Ремонт пищеблока, замена оконных блоков в музыкальном зале и медкабинете в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 |  | Заменено 7 оконных блоков (музыкальный зал - 6 окон, медицинский блок - 1 окно). Заключен муниципальный контракт от 18.06.2019 № 13 с ИП Ершов А.В. На ремонт пола в пищеблоке.
по списку | Шишков С.В. | Ремонт бокового крыльца здания МБДОУ детский сад № 35 по адресу ул. Орджоникидзе, д. 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Шишков С.В. | Оплата услуг физической охраны, обслуживания системы охранной сигнализации, монтаж системы контроля управления доступом в МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 240 | 240 | 62.4 | Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50/18 с ООО ЧОП "Оса" на оказание охранных услуг. Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 49/18 с ООО "АлмазКМ" на обслуживание системы охранной сигнализации.
по списку | Шишков С.В. | Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт № 24/19 с ООО "Теплотехсервис" на замену асфальтобетонного покрытия. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД Т.Н. Жомовой.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение спортивного инвентаря в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 2 антивандальных баскетбольных кольца.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 125.3 | 125.3 | Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 № 32 с ООО "Триолит" на приобретение компьютерной техники (копировальный аппарат).
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда и оплата подписки для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 60 | 50 | 50 | Заключен муниципальный контракт от 08.04.2019 № 2019-70 с ООО "Book-сервис" на поставку книг для библиотеки. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2019 № 18 с ИП Куликов О.В. на поставку периодических изданий.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт асфальтового покрытия по ул. А. Ульянова | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 160
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 01.07.2019 № 100/2019 с ИП Смирнов А.А. на замену 5 оконных блоков.
по списку | Юровский С.А. | Покупка мебели в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 53.9 |  | Заключен муниципальный контракт от 30.05.2019 № 20 с ООО "ФармСнаб" на поставку мебели (детские шкафы 5-ти секционные - 4 шт., 2-х секционные - 2 шт., 5-ти секционные с цветными фасадами - 6 шт.).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 № 2019.24 с ИП Веселов С.А. на ремонт кабинета № 35.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 90 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 43.7 | 43.7 | Установлены 2 оконных блока.
по списку | Юровский С.А. | Приобретение борцовской покрышки в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 49.5 | 49.5 | Заключен муниципальный контракт от 23.05.2019 № 75 с ООО "Спорткомплект" на приобретение борцовской покрышки.
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт (замена оконных блоков, замена входного блока на этаже) в МОУ СОШ № 16 | Управление образования администрации г. Твери | 184 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт подвального помещения (замена труб систем отопления, ремонт вентиляции, замена электропроводки и светильников, косметический ремонт стен и пола) в МОУ «Тверская гимназии № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 634 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт коридора 1-го этажа МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 95 |  |  | Проводятся подготовительные мероприятия.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков, косметический ремонт кабинета в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 87 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
|  | Нераспределенный остаток |  | 2258.2
|  | Всего |  | 33000 | 10876.8 | 1706.7