## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложениям жителей города Твери на 2017 год
(по состоянию на 01.07.2017)
тыс. руб.
Номер избирал-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители/ получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2017 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Ремонт туалетов в МБДОУ детский сад №39 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 11 от 21.06.2017 с ООО "Умелец" на ремонт двух туалетов на 2-ом этаже.
1 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 24 | 24 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 3 от 17.05.2017 с ИП Ершов А.В. на замену оконных блоков.
1 |  | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 68, в том числе проектно-сметная документация | Управление образования администрации г. Твери | 76 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 |  | Ремонт потолка в музыкальном зале в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 |  | Ремонт музыкальных залов в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 |  | Замена сантехнического оборудования и труб в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 |  | Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 30/5/1 от 31.05.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 6 дверных блоков.
1 |  | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
1 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 97 | 0 | Заключен муниципальный контракт №30/05/2 от 31.05.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 4 оконных блоков.
1 |  | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируемый срок размещения заявки - август 2017 года.
2 | Аксенов С.М. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 5 от 18.05.2017 с ИП Ершов А.В. на замену 5 оконных блоков.
2 | Аксенов С.М. | Установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 39/17 от 20.04.2017 с ООО "Группа Компаний "ТЕХНОКОМ" на установку системы видеонаблюдения.
2 | Аксенов С.М. | Замена труб водоснабжения и канализации, ремонт межпанельных швов здания МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования администрации г. Твери | 431 | 391 | 199.9 | Выполнены работы по ремонту межпанельных швов здания. Заключен муниципальный контракт № 27 от 13.06.2017 с ООО "ХорНик" на ремонт канализации.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Тверская гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 51 от 05.06.2017 с ООО "Э-СТРОИТЕЛЬ" на ремонт кабинета № 12.
2 | Аксенов С.М. | Текущий ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 304 | 304 | 0 | Заключены муниципальные контракты №2017.009 от 02.05.2017 и № 2017.017 от 15.06.2017 с ООО "Региональное строительное управление №1" на ремонт полов в учебных кабинетах № 5, 14, 17, 18, 45, 47.
2 | Аксенов С.М. | Заливка корта по адресу: Пролетарская набережная, дом 9 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4 квартале.
2 | Котов В.Ф. | Приобретение мебели для МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 221 | 220.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 6 от 06.06.2017 с ООО "Свармебель" на приобретение мебели.
2 | Котов В.Ф. | Приобретение оконных блоков, установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 39/17 от 20.04.2017 с ООО "Группа Компаний "ТЕХНОКОМ" на установку системы видеонаблюдения.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 170 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 4 от 17.95.2017 с ИП Ершов А.В. на замену 8 оконных блоков.
2 | Котов В.Ф. | Обустройство детской площадки, замена оконных блоков, замена труб ХВС и ГВС, замена линолеума в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 439 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Мамонов С.А. | Закупка инвентаря для пищеблока МДОУ «Детский сад № 73» | Управление образования администрации г. Твери | 35 | 35 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 7 от 16.06.2017 с ООО "Профмаркет" на приобретение инвентаря.
3 | Мамонов С.А. | Закупка оборудования для МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 76.3 | 76.3 | Приобретены картофелеочистительная машина, музыкальный центр, ноутбук, компьютерная мышь, сетевой фильтр.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в помещении МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 14/03 от 21.03.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 10 оконных блоков в коридоре.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в помещении МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в помещении МОУ СОШ №29 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 0 | Заключены муниципальные контракты № 2 от 07.06.2017 и № 6 от 17.06.2017 с ООО "Дороги" на ремонт спортивного зала.
3 | Мамонов С.А. | Закупка оборудования для школьного музея МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 20 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Мамонов С.А. | Закупка мебели для дошкольного отделения МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 25 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 32 от 01.06.2017 с ООО "МЕБЕЛЬ ТВЕРИ" на приобретение мебели.
3 | Мамонов С.А. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации благоустройства придомовой территории по адресу: наб. А. Никитина, дом 144, корпус 1, корпус 2 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
4 | Оводков А.Ф. | Установка оконных блоков и благоустройство территории в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования администрации г. Твери | 600 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Оводков А.Ф. | Приобретение кухонного оборудования и мебели для МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Оводков А.Ф. | Обеспечение доступа к сети Интернет, приобретение кипятильника и ремонт стиральной машины в дошкольном отделении МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 127.2 | 127.2 | Выполнен ремонт стиральной машины, приобретен светильник. Обеспечен доступ к сети Интернет.
4 | Фадеев Д.В. | Установка оконных блоков в МБОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 149 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 31/05 от 31.05.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 5 оконных блоков.
4 | Фадеев Д.В. | Комплектация и оформление экспозиции Музея боевой и трудовой славы в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Фадеев Д.В. | Приобретение и монтаж светового оборудования для сцены, приобретение цветного принтера для МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Приобретено многофункциональное устройство (МФУ). Выполнен монтаж светового оборудования.
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны вдоль речки Соминка (между ул. Скворцова-Степанова и ул. Благоева) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии заключения.
4 | Фадеев Д.В. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Дачная, дом 74 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 300 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - июль 2017 года.
4 | Фадеев Д.В. | Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Хрустальная, дом 4, корпус 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - июль 2017 года.
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство территории, закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков, установка домофона, приобретение и установка оборудования пищеблока в МОУ СОШ №3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 25.6 | 25.6 | Приобретено и установлено оборудование в пищеблоке (2 стола разделочных, 2 ванны моечные).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования для обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения о пожаре) в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели для школьной столовой в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 200 от 02.06.2017 с ООО "Русь-Мастер" на приобретение мебели.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение сантехнических материалов и оборудования для дошкольного отделения в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 6 от 01.06.2017 с ООО "Сантехбыт" на приобретение сантехнических материалов и оборудования.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение видеопроектора для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 76 от 22.05.2017 с ООО "Тайм офис" на приобретение видеопроектора и экрана.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение техники для библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МБУК "МБС г. Твери" (ул. Фурманова, дом 1а) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 41 от 26.06.2017 с ООО "Инфоград" на приобретение техники.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение мероприятий ко Дню Победы и Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (пошив костюмов, приобретение подарков и стульев) в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 49.9 | 49.9 | Изготовлены 16 костюмов для танцевального коллектива "Грезы". Приобретены подарки для ветеранов ВОВ и 20 складных стульев.
5 | Ануфриев Ю.В. | Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Фарафоновой, дом 43 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство дворовой территории, установка скамеек по адресу: Комсомольский проспект, дом 3 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство пешеходной дорожки вдоль реки Тверца (от входа в Ботанический сад до СГК "Юность") | Администрация Заволжского района в городе Твери | 255 | 0 | 0 | Изготовлены схема и смета на выполнение работ. Формируется заявка на проведение торгов.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка малых архитектурных форм (скамеек и урн) на зеленой зоне по бульвару Шмидта, дом 42 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 25 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - август 2017 года.
6 | Балаян О.Р. | Замена оконных блоков и ремонт ограждения территории МБДОУ детский сад № 23 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Балаян О.Р. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в группе № 5.
6 | Балаян О.Р. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Балаян О.Р. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 0 | 0 | Внесено предложение по внесению изменений в наименование мероприятия.
6 | Балаян О.Р. | Замена дверей в МОУ СОШ № 22 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 80 от 10.05.2017 с ООО "МЕГАОПТ" на замену 4 двойных дверных блоков в классах начальной школы.
6 | Балаян О.Р. | Ремонт полов, замена линолеума в здании МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 88 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 42 от 05.04.2017 с ООО "ОРИОН" на выполнение работ.
6 | Балаян О.Р. | Установка оконных блоков в МБОУ СОШ №33 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Балаян О.Р. | Приобретение оборудования в АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 3 квартале.
6 | Балаян О.Р. | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: Зеленый проезд, дом 45, корпус 7 | Администрация Московского района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт с ООО "Арди" находится в стадии заключения.
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт здания, оплата кредиторской задолженности за 2016 год по контракту на выполнение работ по ремонту потолка в учебном кабинете в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 60 | 60 | Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году по ремонту потолка в учебном кабинете.
6 | Холодов И.А. | Установка системы видеонаблюдения в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № БТ 03/02 от 15.06.2017 с ООО "Бизнес-Технологии 2" на установку системы видеонаблюдения.
6 | Холодов И.А. | Ремонтные работы в столовой МОУ СОШ №31 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 15/31 от 03.05.2017 с ООО "УСТ" на выполнение работ.
6 | Холодов И.А. | Ремонтные работы в кабинете истории МОУ СОШ № 37 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Холодов И.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Холодов И.А. | Замена линолеума в здании МОУ СОШ №43 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 10 от 20.03.2017 с ООО "СтройСервис" на замену линолеума в рекреации 2 этажа.
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт, приобретение мебели для библиотеки семейного чтения "Затверецкая" (филиал № 4) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
7 | Корзин А.Б. | Замена оконных блоков и дверных блоков, замена линолеума и покраска панелей, текущий ремонт кабинетов в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 400 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Корзин А.Б. | Приобретение пульта для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 79.8 | 79.8 | Приобретен микшерный пульт.
7 | Корзин А.Б. | Приобретение мебели для МБУ "ПМЦ" по адресу ул. Склизкова, дом 52а | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на приобретение стульев находится в стадии оформления.
7 | Корзин А.Б. | Обустройство детской площадки по адресу: Зеленый проезд, дом 45, корпус 10 | Администрация Московского района в городе Твери | 130 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
7 | Корзин А.Б. | Обустройство детской площадки по адресу: проспект Победы, дом 48/29 | Администрация Московского района в городе Твери | 130 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
7 | Корзин А.Б. | Обустройство детской площадки по адресу: Волоколамский проспект, дом 9, корпус 4 и дом 7, корпус 2 | Администрация Московского района в городе Твери | 140 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
7 | Корзин А.Б. | Приобретение телевизора для библиотеки им.Салтыкова-Щедрина (филиал № 2) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен телевизор.
7 | Корзин А.Б. | Закупка компьютерного оборудования для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретено компьютерное оборудование.
7 | Локтев Н.Ф. | Ремонт полов в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 14.06.2017 с ООО "СтройСервис" на ремонт полов в группе на 1 этаже.
7 | Локтев Н.Ф. | Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 400 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Локтев Н.Ф. | Ремонт полов в МБОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнен ремонт полов в рекреации 2 этажа.
7 | Локтев Н.Ф. | Обустройство детской площадки по адресу: Зеленый проезд, дом 45, корпус 10 | Администрация Московского района в городе Твери | 120 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
7 | Локтев Н.Ф. | Установка качелей по адресу: проспект Победы, дом 22/15 | Администрация Московского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
7 | Локтев Н.Ф. | Обустройство детской площадки по адресу: проспект Победы, дом 48/29 | Администрация Московского района в городе Твери | 120 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
7 | Локтев Н.Ф. | Обустройство детской площадки по адресу: Волоколамский проспект, дом 9, корпус 4 и дом 7, корпус 2 | Администрация Московского района в городе Твери | 160 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
8 | Делаков С.Ю. | Приобретение тканей и пошив новых сценических костюмов для творческих коллективов МБУ ДЦ «Мир» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены 16 сценических костюмов для ансамблей танца "Каблучок".
8 | Делаков С.Ю. | Ремонт тротуара и площадок перед входами к подъездам многоквартирного жилого дома по адресу: бульвар Гусева, дом 4 | Администрация Московского района в городе Твери | 450 | 447.2 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0136300021717000252-0026643-01 от 21.06.2017 с ООО "Арди" на выполнение работ.
8 | Делаков С.Ю. | Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по адресу: ул. Можайского, дом 71 | Администрация Московского района в городе Твери | 450 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано в МП "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери" на 2015-2020 годы.
8 | Жирков М.В. | Ремонт отмостки в МБДОУ детский сад №55 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
8 | Жирков М.В. | Приобретение учебно-наглядного оборудования для кабинета географии МБОУ СШ № 55 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 14/06 от 09.006.2017 с ООО "Образовательные системы плюс" на приобретение учебно-наглядного оборудования.
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МБОУ средняя школа № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
8 | Жирков М.В. | Устройство искусcтвенных дорожных неровностей по адресу: бульвар Гусева, дом 29 | Администрация Московского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Определяется место устройства ИДН.
8 | Жирков М.В. | Формовочная обрезка с вывозом порубочных остатков по адресу: Октябрьский проспект, дом 65 | Администрация Московского района в городе Твери | 80 | 0 | 0 | Проведена встреча со старшим по дому. Определен фактический объем работ.
8 | Жирков М.В. | Обустройство спортивных сооружений по адресу: ул. Можайского, дом 70 | Администрация Московского района в городе Твери | 150 | 0 | 0 | Внесены изменения в наименование мероприятия решением ТГД от 19.06.2017 №171.
8 | Жирков М.В. | Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Королева, дом 24 | Администрация Московского района в городе Твери | 150 | 0 | 0 | Подготовлен сметный расчет на устройство контейнерной площадки.
8 | Жирков М.В. | Установка ограждений по адресу: бульвар Цанова, дом 1, дом 7, дом 21а | Администрация Московского района в городе Твери | 150 | 0 | 0 | Проведена встреча со старшими по домам, определены места установки ограждения, ведется подготовка конкурсной документации.
9 |  | Установка дверных блоков с домофоном в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования администрации г. Твери | 74 | 74 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 16 от 17.03.2017 с ИП Михайлов Д.В. на установку утепленного металлического дверного блока. Заключен муниципальный контракт № 15 от 17.03.2017 с ООО "Бастион Трейд" на установку видеодомофона.
9 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 24 | Управление образования администрации г. Твери | 95 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
9 |  | Замена оконных блоков в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12/4 от 17.04.2017 с ООО "Новые окна" на замену 4 оконных блоков.
9 |  | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 95 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
9 |  | Замена оконных и дверных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 10 от 15.05.2017 с ООО "Компания Ресурс" на замену 11 оконных блоков в кабинете.
9 |  | Ремонт спортивного зала в МОУ СОШ №51 | Управление образования администрации г. Твери | 426 | 394 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 25 от 05.06.2017 с ООО "Стройсервис № 3" на ремонт полов в спортивном зале.
9 |  | Техническое обслуживание и ремонт вентиляционной системы в МБОУ СШ № 55, в том числе ПСД | Управление образования администрации г. Твери | 95 | 95 | 95 | Выполнены работы по ремонту вентиляционной системы в пищеблоке и прачечной (замена канального вентилятора, обратного клапана, шумоглушителя, воздуховода, электромонтажные работы).
9 |  | Приобретение оборудования для клуба по месту жительства "Юность" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 15 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 78 от 22.05.2017 с ООО "Тайм офис" на приобретение оборудования.
9 | Дешевкин В.Н. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Взлетная, дом 8 | Администрация Московского района в городе Твери | 630 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
9 | Дешевкин В.Н. | Ремонт хоккейного корта по адресу: бульвар Гусева, дом 10 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 0 | 0 | Муниципальный контакт с ООО "Региональная строительная компания Спецтепло" находится в стадии заключения.
9 | Дешевкин В.Н. | Приобретение светильников для актового зала МОУ СОШ № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
9 | Дешевкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 6 от 02.06.2017 с ООО "СПЕКТР" на замену 6 оконных блоков.
10 | Юлегина Е.Е. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение теневых навесов для МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
10 | Юлегина Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 454 от 26.04.2017 с ООО "Окна Просто" на замену 4 оконных блоков в подсобных помещениях.
10 | Юлегина Е.Е. | Ремонт системы канализации МОУ СОШ №37 | Управление образования администрации г. Твери | 350 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение линолеума и замена полового покрытия в коридорах МОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключены муниципальные контракты № 10 от 20.03.2017 и № 11 от 15.05.2017 с ООО "СтройСервис" на выполнение работ по ремонту полов в рекреации 2 этажа и классе № 23.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16) МБУК "МБС г.Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение и установка зеркал, приобретение оборудования и сувенирной продукции для клуба по месту жительства "Родник" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40 | 40 | 0 | Заключены муниципальные контракты № 73 от 22.05.2017 с ООО "Техника торговли" на приобретение 4 зеркал и № 77 от 22.05.2017 с ООО "Тайм-Офис" на приобретение проектора и магнитофона.
10 | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 (здание, расположенное по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 33) | Управление образования администрации г. Твери | 134.8 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
10 | Шишков С.В. | Ремонт канализации в МБДОУ детский сад № 35 (на погашение кредиторской задолженности за 2016 год) | Управление образования администрации г. Твери | 65.2 | 65.2 | 65.2 | Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году по ремонту канализации.
10 | Шишков С.В. | Замена дверных блоков, ремонт ограждения и монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 140 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 2 от 19.05.2017 с ООО "ОРТОН" на замену дверных блоков.
10 | Шишков С.В. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 350 | 0 | 0 | Контракт на приобретение музыкальных инструментов находится в стадии оформления.
10 | Шишков С.В. | Косметический ремонт холла в корпусе "Б" ЦГБ им. А.И. Герцена МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Разрабатывается проектно-сметная документация.
10 | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда и оформление подписки на периодические издания для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор (филиал № 13) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 30 | 30 | Поставлены книги. Подписка на периодические издания планируется в сентябре месяце.
11 |  | Замена внутренних дверей в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 2/160 от 22.05.2017 с ООО "ДОМИНАНТА" на замену 2 дверных блоков.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 30/03 от 30.03.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 5 оконных блоков.
11 |  | Приобретение стиральных машин в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 277 от 26.05.2017 с ООО "Омега" на приобретение 2 стиральных машин.
11 |  | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 10 детских скамеек, 4 скамейки детские двухсторонние, стенка в кабинет музыкального зала, стеллаж под музыкальный центр.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
11 |  | Приобретение и укладка линолеума в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 80 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ - детский сад № 93 (здание на ул. Л. Чайкиной, дом 8) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 94 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока в средней и старшей группах.
11 |  | Приобретение оргтехники в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 3 многофункциональных устройства (МФУ), принтер и ламинатор.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
11 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 2 от 20.03.2017 с ООО "ГлавПластОкна" на замену 5 оконных блоков в компьютерном классе и в информационном центре.
11 |  | Ремонт цоколя в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение по адресу: 1-й Мигаловский проезд, дом 10/1) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
11 |  | Замена оконных блоков в МБОУ СШ №30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в кабинете № 6 и медицинском кабинете.
11 |  | Приобретение сантехники в МБОУ СШ №30 (дошкольное отделение по адресу: ул. Академическая, дом 2) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
12 | Кондюков А.В. | Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
12 | Кондюков А.В. | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 138.9 | 138.9 | Приобретено: - шкаф детский 5-секционный - 5 шт., - шкаф детский 5-секционный с цветным фасадом - 11 шт., - шкаф закрытый для одежды - 2 шт., - шкаф закрытый для документов - 3 шт., - шкаф офисный закрытый - 2 шт., - шкаф-стенка -1 шт., - антресоль - 4 шт., - стол левой конфигурации - 1 шт., - стол правой конфигурации - 2 шт., - тумба выкатная - 3 шт.
12 | Кондюков А.В. | Установка дверей в МБДОУ детский сад №79 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 79-Д от 29.05.2017 с ООО "ДОМИНАНТА" на замену 3 дверных блоков.
12 | Кондюков А.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в учебных кабинетах и в актовом зале здания на ул. Ржевской, 12.
12 | Кондюков А.В. | Ремонт холла и тамбура в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 806 от 08.06.2017 с ООО Компания "Три А - групп" на выполнение работ.
12 | Кондюков А.В. | Ремонт актового зала и помещения столовой в МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
12 | Кондюков А.В. | Приобретение и установка оборудования для воркаута в Первомайской роще | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт с ООО "Альтернатива спорт плюс" находится в стадии заключения.
13 | Лабынина Н.Л. | Замена оконных блоков и приобретение технологического оборудования в МБДОУ - детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
13 | Лабынина Н.Л. | Замена оконных блоков и линолеума в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключены муниципальные контракты №25/5 от 09.06.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 2 оконных блоков и № 9 от 09.06.2017 с ООО "Умелец" на ремонт полов.
13 | Лабынина Н.Л. | Приобретение компьютерной техники для МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретена компьютерная техника (3 системных блока, 3 монитора, 3 клавиатуры, 3 компьютерных мыши).
13 | Лабынина Н.Л. | Текущий ремонт и общестроительные работы в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение по адресу: 1-й Мигаловский проезд, дом 10/1) | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 248.2 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 8 от 22.05.2017 с ООО "Умелец" на ремонт полов.
13 | Лабынина Н.Л. | Текущий ремонт и общестроительные работы в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 500 | 240.3 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0136300021717000227 лот13.06.2017 с ООО "Окна Просто" на замену 17 оконных блоков.
13 | Лабынина Н.Л. | Замена оконных блоков и установка жалюзи в музее хлеба и музее истории школы, текущий ремонт полов в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 650 | 0 | 0 | Проведение аукциона назначено на 06.07.2017 года.
13 | Лабынина Н.Л. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал №25) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 35 от 05.06.2017 с ООО "Инфоград" на приобретение компьютерной техники.
13 | Лабынина Н.Л. | Приобретение настольных игр и инвентаря для спортивных игр центр "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | 0 | Заключены муниципальные контракты № 75 от 22.05.2017 с ИП Чашков на приобретение 4 настольных игр, № 74 от 22.05.2017 с ООО "Спорткомплекс" на приобретение спортивной игр напольных - трансформеров.
14 | Барановский Е.В. | Текущий ремонт здания, приобретение санитарно-технического оборудования и комплектующих, приобретение материалов для ремонта мебели в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199.5 | 0 | Заключен муниципальный контракт №2017.32 от 11.05.2017 с ИП Крахмальный О.А. на приобретение смесителей. Заключен муниципальный контракт №2017.31 от 10.05.2017 с ООО "М-Стиль" на приобретение 138 комплектов мебельных щитов для шкафчиков. Заключен муниципальный контракт №2017.29 от 02.05.2017 с ООО "Соло-дизайн" на приобретение материалов для ремонта мебели. Заключен муниципальный контракт №2017.30 от 02.05.2017 с ООО Профмаркет" на приобретение санитарно-технического оборудования. Заключен муниципальный контракт № 11 от 23.05 2017 с ООО "Умелец" на устройство приямков, ремонт полов в подвальном помещении.
14 | Барановский Е.В. | Текущий ремонт помещений, ремонт санитарно-технических систем, приобретение санитарно-технического оборудования и комплектующих, приобретение материалов для ремонта мебели в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 103.8 | Приобретены материалы для ремонта мебели (перегородки в шкафы для одежды). Заключен муниципальный контракт № 2 от 17.05.2017 с ООО "СтройКомплект" на приобретение санитарно-технического оборудования и комплектующих.
14 | Барановский Е.В. | Замена оконных блоков в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируемый срок размещения заявки на закупку - июль 2017 года.
14 | Барановский Е.В. | Ремонт буфета-раздаточной в МОУ СОШ №25 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
14 | Барановский Е.В. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Оснабрюкская, дом 25, корпус 1 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 | 150 | 45 | Заключен муниципальный контракт № 27 от 19.05.2017 с ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тверской области на выполнение работ.
14 |  | Замена оконных блоков, закупка мебели для МБДОУ детский сад №107 | Управление образования администрации г. Твери | 282 | 282 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 27/04 от 28.04.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 10 оконных блоков. Заключен муниципальный контракт №1 от 06.06.2017 с ООО "ТИР-Транс" на поставку мебели.
14 |  | Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт туалета на 1-ом этаже (замена напольной и настенной плитки, замена сантехнических приборов, устройство перегородок, окраска потолка).
14 |  | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли и замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 468 | 468 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 35/17 от 24.05.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 18 оконных блоков.
14 |  | Покупка учебного макета автомата АКС МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен учебный макет автомата АКС.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 10 от 02.06.2017 с ООО "Окна для Вас" на замену 10 оконных блоков.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка и ремонт ограждения территории в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 600 | 516 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2017.191828 от 05.06.2017 с ООО Компания "УЮТ" на установку и ремонт ограждения.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт помещений в МОУ Тверская гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 51 от 05.06.2017 с ООО "Э-СТРОИТЕЛЬ" на ремонт кабинета № 12.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт потолка в МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 307 | 222 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0059524-01 от 06.06.2017 с ООО "Строй Альянс" на ремонт 2 этажа.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 18 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 459 от 29.05.2017 с ООО "Окна Просто" на замену 8 оконных блоков.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретено компьютерное оборудование.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка автоматических шлагбаумов-ворот в арках многоквартирного дома по адресу: площадь Славы, дом 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 75 | 0 | 0 | Планируемый срок размещение заявки на проведение конкурентных процедур - август 2017 года.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка ограждения у многоквартирного дома по адресу: ул.Володарского, дом 39 | Администрация Центрального района в городе Твери | 75 | 0 | 0 | Согласован эскиз ограждения с собственниками жилых помещений МКД.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка элементов детского игрового оборудования по адресу: ул. Ерофеева, дом 21 | Администрация Центрального района в городе Твери | 243 | 0 | 0 | Планируемый срок размещение заявки на проведение конкурентных процедур - август 2017 года.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Устройство шлагбаума на придомовой территории по адресу: ул.Володарского, дом 19 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству шлагбаума на придомовой территории находится в стадии оформления.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка ограждения детской площадки на придомовой территории по адресу: проспект Чайковского, дом 1, корпус 1 | Администрация Центрального района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Утвержден эскиз ограждения.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка "лежащих полицейских" по адресам: Беляковский пер., дом 26 и Садовый пер. между домами 18 и 20 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Согласована с жильцами МКД схема установки искусственных дорожных неровностей
16 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МБОУ детский сад № 33 (корпус 2) | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 1 от 17.04.2017 с ООО "Компания Ресурс" на замену 8 оконных блоков.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение оборудования для МБОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 500 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
16 | Арсеньев А.Б. | Корректировка в цены текущего года, проведение проверки проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли, проведение обследования системы вентиляции в группах дошкольного образования в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство детской площадки по адресу: ул. Фадеева, д. 12, 14 | Администрация Центрального района в городе Твери | 250 | 0 | 0 | Планируемый срок размещение заявки на проведение конкурентных процедур - август 2017 года.
16 | Рыбачук В.Б. | Замена оконных блоков в МБОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199 | 0 | Заключен муниципальный контракт №31/05/1 от 02.06.2017 с ООО "Новые Окна" на замену 13 оконных блоков.
16 | Рыбачук В.Б. | Ремонт помещений в МДОУ детский сад № 101 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
16 | Рыбачук В.Б. | Замена ограждения в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 122.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт №24/2017 от 24.05.2017 с ООО Строительная Компания Трансрегионстрой" на замену ограждения.
16 | Рыбачук В.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ №42 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков в кабинетах №10, 11.
16 | Рыбачук В.Б. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на приобретение музыкальных инструментов находится в стадии оформления.
16 | Рыбачук В.Б. | Приобретение оборудования для МБУК ТГМВЦ | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретен компьютер и моноблок.
16 | Рыбачук В.Б. | Установка элементов детского игрового оборудования по адресу: ул. Коробкова, дом 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 200 | 0 | 0 | Заявка на проведение аукциона находится в стадии согласования.
по списку | Варфаламе-ев Е.П. | Замена оконных блоков, ремонт полов и приобретение компьютерного оборудования для МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 1000 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Устройство видеонаблюдения в здании, ремонт освещения, замена оборудования в бассейне для МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 84.2 | 84.2 | Выполнены работы по ремонту уличного освещения.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Ремонт полов, закупка линолеума и сопутствующих строительных материалов для его монтажа в музыкально - физкультурный зал МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Приобретение детских кроватей для МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 14 от 26.05.2017 с ООО "Свармебель" на приобретение детских кроватей.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 129.2 | 0 | Заключен муниципальный контракт №2017.179 от 11.05.2017 с ООО "Окна Просто" на замену 10 оконных блоков.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Ремонт кабинета, лаборантской ОБЖ и приобретение стендовых материалов и витрин для МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 282.2 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0059524-01 от 06.06.2017 с ООО Строй Альянс" на ремонт кабинета ОБЖ и лаборантской ОБЖ.
по списку | Лейман Ю.А. | Текущий ремонт в здании и ремонт асфальтового покрытия в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 198 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Лейман Ю.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 22.6 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Лейман Ю.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 260.4 | 257.5 | 257.5 | Заменен 21 оконный блок.
по списку | Лейман Ю.А. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 120 | 0 | Заключен муниципальный контакт № 18 от 17.05.2017 с ООО "Стройкомплект" на поставку мягкого инвентаря.
по списку | Лейман Ю.А. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в процедурном кабинете и кабинетах № 4, 8, 14.
по списку | Лейман Ю.А. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение "Детский сад №89") | Управление образования администрации г. Твери | 99 | 70.2 | 70.2 | Выполнен ремонт полов в коридоре.
по списку | Лейман Ю.А. | Замена оконных блоков в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 124 от 17.04.2017 с ООО "Новые окна" на замену 4 оконных блоков.
по списку | Лейман Ю.А. | Устройство видеонаблюдения в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.9 | 99.9 | Установлены 12 видеокамер.
по списку | Панчин С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №26 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 21.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 33 от 09.02.2017 с АО "Тверьторгтехника" на ремонт вентилятора в пищеблоке.
по списку | Панчин С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 11 от 21.06.2017 с ООО "Умелец" на ремонт 2 туалетов на 2-ом этаже.
по списку | Панчин С.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 3 от 17.05.2017 с ИП Ершов А.В. на замену 3 оконных блоков.
по списку | Панчин С.А. | Установка дверей в МБДОУ детский сад №69 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
по списку | Панчин С.А. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 25 | 25 | Приобретены 25 детских наматрасников.
по списку | Панчин С.А. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт №153/11 от 07.06.2017 с ООО "Рабочая одежда" на приобретение мягкого инвентаря (140 пододеяльников, 50 простыней)
по списку | Панчин С.А. | Установка элементов детского игрового оборудования по адресу: ул. П. Савельевой, дом 33, корпуса 1 и 2 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - июль 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Установка контейнерной площадки для пяти контейнеров и для крупногабаритного мусора по адресу: ул. П. Савельевой, дом 35, корпус 4 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - август 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Установка элементов детского оборудования на детской площадке на улице Артюхиной у храма Ксении Петербуржской | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 0 | 0 | Заключение контракта с единственным поставщиком запланировано на июль 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Артюхиной, дом 1Б | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 0 | 0 | Заключение контракта с единственным поставщиком запланировано на июль 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Добавление элементов к детской площадке по адресу: Молодежный бульвар, д.14 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 0 | 0 | Заключение контракта с единственным поставщиком запланировано на июль 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Фрунзе, дом 16 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 230 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - август 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Установка элементов детского оборудования по адресу: ул. Фрунзе, дом 20 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 0 | 0 | Планируемый срок проведения торгов - июль 2017 года.
по списку | Панчин С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Седова, дома 7а, 7б, 7в | Администрация Заволжского района в городе Твери | 120 | 0 | 0 | Заключение контракта с единственным поставщиком запланировано на июль 2017 года.
по списку | Лебедева Е.И. | Установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Лебедева Е.И. | Ремонт туалетов в МБДОУ детский сад №127 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Лебедева Е.И. | Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Левитана, дом 42 | Администрация Московского района в городе Твери | 600 | 0 | 0 | Размещено извещение о проведении торгов на официальном сайте в сети Интернет.
по списку | Лебедева Е.И. | Устройство шлагбаума на придомовой территории по адресу: бульвар Радищева, дом 29 | Администрация Центрального района в городе Твери | 78 | 0 | 0 | Планируемый срок размещение заявки на проведение конкурентных процедур - август 2017 года.
по списку | Лебедева Е.И. | Устройство теневых навесов в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 33 по адресу: ул. Терещенко, дом 37 | Управление образования администрации г. Твери | 107 | 107 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 10 от 21.04.2017 с ООО "СтройСервис" на устройство теневого навеса.
по списку | Федоров Ю.П. | Закупка стиральной машины для МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 | 130 | Приобретена стиральная машина.
по списку | Федоров Ю.П. | Закупка технологического оборудования и кухонного инвентаря для пищеблока в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Федоров Ю.П. | Ремонт спортивного зала в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Федоров Ю.П. | Ремонт полов, закупка линолеума и сопутствующих строительных материалов для его монтажа в МОУ СОШ № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 180 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Федоров Ю.П. | Закупка хореографической обуви и пошив сценических костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Поставлены 12 сценических костюмов "Джаз" для вокальной студии "Парус", 12 сценических костюмов "Адель" для студии современной хореографии "Дэнс-бит", 8 сценических костюмов "Переполох" для народного ансамбля танца "Велия".
по списку | Федоров Ю.П. | Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Можайского, дом 70 | Администрация Московского района в городе Твери | 170 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению муниципального контракта с единственным поставщиком.
|  | Всего |  | 33000 | 13696.1 | 3623.4