Приложение 3  
к муниципальной программе  
«Содействие экономическому развитию

города Твери» на 2019-2024 годы

Анализ   
рисков реализации муниципальной программы города Твери   
«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы и меры по их управлению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование риска | Вероятность наступления  (высокая, низкая) | Влияния риска  на достижение цели государственной программы  (высокое, низкое) | Группа риска (1/2/3/4)[\*](#sub_203) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ухудшение экономической ситуации в стране и регионе | низкая | высокое | [3](#sub_205) | а) Проведение регулярного анализа и прогнозирования экономической ситуации в городе Твери; б) своевременное внесение изменений в муниципальную программу в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления; в) создание резерва материальных ресурсов и финансовых средств |
| 2 | Изменение федерального, регионального и муниципального законодательства | высокое | низкая | [2](#sub_206) | а) Осуществление мониторинга и анализа изменений федеральных и региональных нормативных правовых актов; б) своевременное внесение изменений в муниципальную программу |
| 3 | Поздние сроки перечисления средств межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы | высокое | высокое | [4](#sub_204) | а) Оперативная подготовка необходимых документов для предоставления средств регионального бюджета;  б) четкая координация действий (операций) исполнителей мероприятий |
| 4 | Недостаточное финансовое и кадровое обеспечение деятельности исполнителей муниципальной программы | высокое | высокое | [4](#sub_204) | а) Своевременное рассмотрение на планово-бюджетной комиссии вопросов, связанных с повышением финансового обеспечения деятельности исполнителей муниципальной программы;  б) повышение квалификации сотрудников - исполнителей муниципальной программы, реализующих мероприятия муниципальной программы |
| 5 | Проведение организационно-штатных мероприятий в администрации города Твери | низкая | высокое | [3](#sub_205) | а) Оперативное перераспределение полномочий между исполнителями мероприятий муниципальной программы; б) проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы в части развития внешних связей |
| 6 | Неэффективное управление реализацией муниципальной программы | низкая | высокое | [3](#sub_205) | а) Проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы; б) своевременная актуализация плана реализации муниципальной программы на текущий финансовый год; в) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений администрации при реализации муниципальной программы; г) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы. |

\*) Группа рисков 1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.

Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери П.С. Петров