Администрация города Твери

Департамент экономического развития

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности **реализации муниципальных программ города Твери**

(по итогам 2022 года)

Тверь

2023

*Содержание*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стр. |
|  | Введение …………………………………………………………………………... | 3 |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах города Твери ……………..… | 4 |
| 2. | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города Твери за 2021 год ………………………………………...…………………..…… | 7 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ ………..……... | 10 |
|  |  3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы ………………………...... | 10 |
|  |  3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы …….…………………...….. | 19 |
|  |  3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы ………………………………………………………….. | 28 |
|  |  3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы  | 38 |
|  |  3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы……………………………………………………………… | 47 |
|  |  3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы ……….. | 59 |
|  |  3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы……………………………………………………………… | 68 |
|  |  3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы…………………………………………………………... | 80 |
|  |  3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы….. | 87 |
|  | 3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы…...  | 94 |
|  | 3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы……….… | 99 |
|  | 3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы…..  | 103 |
|  | 3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы…………………………………………………………………………... | 109 |
|  | 3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы………………………………. | 116 |
| 4. | Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ ………………………………………… | 122 |
|  | Приложения ………………………………………………………………..…….. | 125 |

**Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери по итогам 2022 года (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании статьи 33 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79, и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542.

При подготовке Сводного доклада использовались сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери в отчетах о реализации муниципальных программ за 2022 год и пояснительных записках к указанным отчетам.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Информация о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2022 году» (приложение № 1);

- «Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2022 году» (приложение № 2);

- «Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2022 году» (приложение № 3);

- «Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2022 году» (приложение № 4).

**1. Общие сведения о муниципальных программах города Твери**

В рамках реализации статьи 179 «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы» Бюджетного кодекса РФ в городе Твери был сформирован и утвержден Перечень муниципальных программ города Твери (распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521) (далее – перечень). На основе утвержденного перечня и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) разработаны и утверждены постановлениями Администрации города муниципальные программы города Твери, которые легли в основу разработки проекта городского бюджета Твери на 2022 год.

В указанный перечень (в редакции от 22.08.2019) вошли 14 действующих в 2022 году муниципальных программ города Твери. Из них:

- 10 муниципальных программ со сроком реализации – 2021-2026 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2023 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2024 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2019-2024 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2020-2025 годы.

После принятия бюджета решением Тверской городской Думы от 23.12.2021
№ 269 все муниципальные программы были приведены в соответствие с утвержденными параметрами бюджета города Твери на 2022 год.

Муниципальные программы города Твери сгруппированы по трем направлениям (разделам) с учетом отраслевой принадлежности:

1. Новое качество жизни: Человеческий капитал (качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, поддержку семьи и улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения);
2. Новое качество жизни: Комфортная городская среда (развитие отраслей, формирующих удобную городскую среду, включающую развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, повышение безопасности проживания граждан, формирование современной городской среды);
3. Экономика и совершенствование управления (управление муниципальной собственностью, внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления, развитие малого и среднего предпринимательства, содействие развитию туризма).

В первый раздел вошли 4 муниципальные программы, второй раздел включает в себя 6 программ, третий раздел – 4 программы (таблица 1.1):

*Таблица 1.1*

**Перечень муниципальных программ города Твери**

|  |
| --- |
| **Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал**- МП «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы- МП «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы- МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»на 2021-2026 годы- МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы |
| **Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда**- МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы- МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы- МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы- МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2021-2026 годы- МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы- МП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы |
| **Раздел III. Экономика и совершенствование управления**- МП «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы- МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы- МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы- МП «Содействие экономическому развитию города Твери» 2019-2024 годы |

Перечень действующих муниципальных программ города Твери, а также сами муниципальные программы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы».

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ разработаны и утверждены распоряжениями Администрации города Твери планы их реализации в 2022 году (таблица 1.2):

*Таблица 1.2*

**Перечень распоряжений Администрации города Твери**

**об утверждении планов реализации в 2022 году муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Реквизиты распоряжений Администрации города Твери об утверждении планов реализации МП |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | от 24.02.2022 № 56 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | от 24.02.2022 № 57 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | от 04.03.2022 № 108 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | от 11.02.2022 № 32 |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | от 08.04.2022 № 195 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | от 28.03.2022 № 189 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | от 01.03.2022 № 81 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | от 18.02.2022 № 39 |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | от 02.03.2022 № 95 |
| 10 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | от 28.01.2022 № 23 |
| 11 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | от 28.02.2022 № 75 |
| 12 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | от 25.03.2022 № 187 |
| 13 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | от 18.03.2022 № 169 |
| 14 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | от 18.02.2022 № 40 |

В течение отчетного года ежемесячно проводился мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации программ.

Кроме того, на сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы» ежемесячно размещались сведения о ходе освоения бюджетных средств в рамках муниципальных программ.

В соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) все ответственные исполнители муниципальных программ представили отчеты об итогах реализации муниципальных программ за 2022 год.

На дату формирования Сводного доклада в департамент экономического развития администрации города Твери поступили 12 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Подготовлены отчеты по 2-м муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является департамент экономического развития администрации города Твери.

Таким образом, Сводный доклад подготовлен на основе 14 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

**2. Сводные данные о ходе реализации
муниципальных программ города Твери за 2022 год**

Департаментом экономического развития администрации города Твери на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ итогов реализации муниципальных программ в 2022 году.

При осуществлении данного анализа (учитывая федеральный и региональный опыт подготовки сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ) использовано следующее допущение – при превышении фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя эффективности мероприятия принималась за 100 процентов. Указанное допущение позволяет исключить возможность искажения (в сторону необоснованного увеличения) обобщенных результатов реализации программы ввиду перекрытия итогов по недовыполненным показателям за счет перевыполненных.

Обобщенные данные проведенного анализа представлены в приложениях № 1 – № 4 к настоящему докладу:

* Приложение № 1. Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2022 году.
* Приложение № 2. Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2022 году.
* Приложение № 3. Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2022 году.
* Приложение № 4. Информация одостигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализациимуниципальных программ города Твери в 2022 году.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ в 2022 году составила 94,4% (справочно: в 2021 году – 94,7%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 95,6% (в 2021 году – 92,9%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 90,5% (в 2021 году – 93,4%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 99% (в 2021 году – 98,5%).

Самая высокая степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ (100%) получена по итогам реализации муниципальных программ «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы, «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, а самая низкая (70,2%) – в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери, в 2022 году в среднем по программам составила 99,3% (в 2021 году 92,5%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 99,5% (в 2021 году – 91,1%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 99% (в 2021 году – 95%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 97,1% (в 2021 году – 95%).

При этом самая высокая степень кассового исполнения (100%) получена по муниципальным программам «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы. Наименьший уровень кассового исполнения составил 84,8% по муниципальной программе «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы.

Степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери, в среднем по программам в 2022 году составила 96,4% (в 2021 году – 97,5%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 94,7% (в 2021 году – 93,9%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 95,5% (в 2021 году – 99,1%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 99,4% (в 2021 году – 98,8%).

Таким образом, при реализации мероприятий муниципальных программ достигнут довольно высокий уровень исполнительской дисциплины. При этом максимальная степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (100%) отмечается по следующим 8 муниципальным программам:

1. «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы;
2. «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы;
3. «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы;
4. «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы;
5. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы;
6. «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы;
7. «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы;
8. «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы.

По итогам 2022 года наименьшая степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (82,4%) соответствует муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы.

Перечисленные выше критерии (степень достижения показателей эффективности, полнота освоения средств, степень соблюдения сроков реализации программных мероприятий) являются основой для расчета показателей эффективности реализации муниципальных программ.

**3. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ**

**3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери**

**«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 2021 – 2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 5 012 522,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования Администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»;

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 24.02.2022 № 56 был утвержден план реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 2021 – 2026 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году, были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 01.02.2022 № 80 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 07.06.2022 № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 01.07.2022 № 602 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 12.07.2022 № 385 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 14.09.2022 № 958 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 22.11.2022 № 1161 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 01.12.2022 № 845 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 25.01.2023 № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы».

Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 96,2% (в 2021 году – 87,2%).

**Не исполнены или частично исполнены следующие мероприятия:**

**1. Мероприятие 4.02** «Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана» *исполнено частично.* В связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов в 2022 году сметная документация объекта пересчитана, работы продлены до апреля 2023 года. Общая степень готовности объекта составляет около 85%.

**2. Мероприятие 5.07 «**Модернизация школьной системы образования города Твери (МОУ СОШ № 17)» *не выполнено*. 09.12.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 29.12.2022 Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЮГСТРОЙ» занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчиком подготовлено обращение на планово-бюджетную комиссию по восстановлению в 2023 году в бюджете города Твери средств 2022 года в размере 4 131,9 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы, после чего представится возможным повторное проведение конкурентной процедуры по выбору подрядчика.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

В 2022 году плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы составил 5 763 041,5 тыс. рублей.

 Увеличение объема финансирования на 750 518,7 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано в большей степени с поступлением средств из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы на реализацию программных мероприятий, а именно:

1. Поступление средств из областного и федерального бюджета:

- субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 87 530,2 тыс. рублей;

- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 144 146,5 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования на сумму
3 613,8 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций на сумму 1 746,0 тыс. рублей (уведомление Министерства финансов Тверской области о предоставлении межбюджетных трансфертов от 23.12.2022 № 3900/1) для оплаты расходов по монтажу системы контроля на управление доступом на вход в здание в рамках софинансирования расходов из средств городского бюджета;

- субсидии на совершенствование условий организации питания школьников - мероприятие «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» на сумму 4 464,1 тыс. рублей в связи с изменением процентов софинансирования по условиям соглашений;

- субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест,
г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова») сумму 52 495,7 тыс. рублей;

- субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана») на сумму 155 121,2 тыс. рублей;

- субсидии на финансирование расходов по мероприятию «Модернизация школьной системы образования города Твери (МОУ СОШ № 15)», в части областных и федеральных средств увеличен объем финансирования на 99 063,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на реализацию проектов в рамках поддержки школьных инициатив в сумме 4 005,0 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета на осуществление единовременной выплаты к началу нового учебного года работникам муниципальных образовательных учреждений, расходы по оплате труда которых осуществляются за счет средств местного бюджета в сумме 13 941,1 тыс. рублей;

- субсидии на оснащение муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций уличными игровыми комплексами в сумме 33 585,2 тыс. рублей;

- субсидии на оплату расходов по приобретению и установке детских игровых комплексов в парке муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери за счет средств областного бюджета на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

2. Уменьшен объем финансирования мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета:

- субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций на сумму 942,1 тыс. рублей;

- субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на сумму 213,3 тыс. рублей.

Кроме этого, из средств городского бюджета в течение года были увеличены лимиты бюджетных ассигнований по некоторым мероприятиям:

- по мероприятию «Модернизация школьной системы образования города Твери (МОУ СОШ № 15)» в части городских средств увеличен объем финансирования на
7 896,4 тыс. рублей;

- по мероприятию «Модернизация школьной системы образования города Твери (МОУ СОШ № 17)» в части средств городского бюджета увеличен объем на
4 131,9 тыс. рублей;

- добавлены средства городской субсидии на обеспечение мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области, в сумме 1 126,5 тыс. рублей;

- увеличен объем субсидии на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых финансируется за счет средств городского бюджета в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и на коммунальные расходы в связи с увеличением тарифов с 01.12.2022 года на общую сумму 109 405,6 тыс. рублей;

- увеличен объем средств на обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений на сумму 14 029,5 тыс. рублей;

- увеличен объем средств по мероприятию «Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана на сумму 9 668,6 тыс. рублей;

- увеличен объем финансирования на иные цели (осуществление ремонтных работ, осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения, обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений учреждений), выделение дополнительных лимитов для выполнения условий софинансирования – в общем объеме
4 691,0 тыс. рублей;

- увеличение лимитов бюджетных ассигнований по подпрограмме 5 программы составило 12,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2022 году составило 5 728 884,3,3 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 99,4% (в 2021 году – 90,2%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 95% (в 2021 году – 87,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.1:

*Таблица 3.1*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 2 694 126,8 | 2 678 663,4 | 99,4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 2 856 815,9 | 2 839 627,3 | 99,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» | 59 247,6 | 59 247,5 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» | 94 705,2 | 93 277,2 | 98,5 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» | 58 146,0 | 58 068,9 | 99,9 |
| **Итого по программе** | **5 763 041,5** | **5 728 884,3** | **99,4** |

**В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»** в 2022 году в системе дошкольного образования города функционировало 98 муниципальных образовательных учреждений, которые посещали 23 460 детей, охват дошкольным образованием составил 77,7% (в 2021 году – 77,7%).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 8 лет в городе Твери обеспечена на 100%.

Согласно майским Указам Президента, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации является одной из приоритетных национальных целей развития Российской Федерации. Для достижения данной цели в рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в соответствии с которым до 2024 года необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В рамках проекта Администрацией города Твери разработаны мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, которые предусматривают строительство новых детских садов, возврат зданий бывших дошкольных учреждений, капитальный ремонт групп, не используемых в образовательном процессе, развитие вариативных форм дошкольного образования. В отчетном году введено в строй дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ) по ул. Склизкова на 190 мест, начато строительство детского сада по ул. Левитана проектной мощностью на 190 мест.

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы 34 детских сада получили субсидии из областного бюджета Тверской области на оснащение муниципальных образовательных организаций уличными спортивно-игровыми комплексами. В сентябре 2022 года данное оборудование установлено.

В рамках мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 19 учреждениях обеспечена физическая охрана зданий.

В рамках мероприятия «Обеспечение мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области» 174 ребенка, являющихся членами семьи мобилизованного, освобождены от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на период прохождения мобилизованными членами семьи военной службы.

**В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования»** продолжен поэтапный переход на федеральный образовательный стандарт (далее – ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города Твери с сентября 2010 года. Доля обучающихся по ФГОС общего образования в численности школьников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году составила 100% (в 2021 году – 100%). Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС, составила 100% (в 2021 году – 100%).

В 2021-2022 учебном году 4 104 выпускника 9 классов и 2 035 выпускников 11 классов завершили школьное обучение. Получили аттестаты с отличием 217 девятиклассников. Медали «За особые успехи в учении» в 2022 году получили 230 выпускников (11% от общего количества выпускников), в 2021 году – 249 человек.

Главными показателями эффективности образовательных достижений обучающихся являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме независимой экспертизы (ЕГЭ – единый государственный экзамен, далее – ЕГЭ). 100 баллов по итогам ЕГЭ получили 48 выпускников. Данный показатель стабилен в течение двух лет. По трем предметам 100 баллов у выпускника гимназии № 10, по двум предметам у выпускников МОУ Тверская гимназии № 6 и МОУ гимназии № 12.

Поиск и развитие одаренных детей, организация целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, их поддержка являются актуальными и приоритетными направлениями развития системы образования города Твери.

Главным интеллектуальным соревнованием учащихся является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. В муниципальном этапе количество участников составило
2 360 человек (в 2021 году – 2 345 человек), из них 659 человек стали победителями и призерами.

Развитие творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения жителей города Твери является одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования Администрации города Твери и Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери». Этому способствует проведение городской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся образовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, городского конкурса рефератов и сообщений, и других мероприятий. В связи с ограничительными мерами по проведению на территории города Твери досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 14.07.2020 № 106-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области» часть конкурсов были проведены в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

За особые достижения в олимпиадном движении и за особые достижения в научно-исследовательской работе 20 школьников получили социальную поддержку в виде единовременной премии.

В 2022 году город Тверь принимал участие в реализации масштабной программы по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, инициированной Президентом России В.В. Путиным. К 1 сентября 2023 года планируется осуществить капитальный ремонт двух школ МОУ СОШ № 15 и МБОУ СОШ № 17. Будет не только преображен внешний вид образовательных учреждений, но и закуплено новое необходимое оборудование, учебники, проведены мероприятия по антитеррористической защищенности, а управленческие команды этих школ пройдут внеплановое повышение квалификации. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 220 миллионов рублей.

В Тверской области в 2021 году стартовал проект «Школьная инициатива», целью которого является работа по формированию у обучающихся основ грамотного и ответственного финансового поведения. Впервые у ребят появилась возможность самим принимать участие в развитии инфраструктуры своих школ. По итогам муниципального этапа конкурса в 2022 году 17 школьных проектов признаны лучшими и заявлены на участие в региональном этапе конкурса. По итогам регионального отбора 13 проектов учащихся получили финансовую поддержку из региона на общую сумму 4 005 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по комплексной безопасности и обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений в 51 учреждении установлены видеодомофоны, обеспечена физическая охрана здания в 27 учреждениях.

Еще одним из направлений по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков является организация горячего питания. В целях реализации Послания Президента Федеральному Собранию РФ по организации здорового питания обучающихся в 2022 году проведена масштабная работа. Бесплатным питанием обеспечены 100% обучающихся начальных классов и 100% учащихся из малообеспеченных семей.

**В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»** в отрасли «Образование» в течение учебного года действовало одно учреждение дополнительного образования детей – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»), в каждом общеобразовательном учреждении созданы детские объединения дополнительного образования.

МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» ведет свою деятельность по 6 направленностям: социально-гуманитарная, художественная, техническая, туристско-краеведческая, естественно-научная, физкультурно-спортивная. В 2022 году в МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» обучалось 3 220 ребят (в 2021 – 3 409 ребят). В 2022 году воспитанники дворца заняли 40 призовых мест в мероприятиях городского уровня, 156 призовых мест в мероприятиях регионального уровня, 104 призовых места в мероприятия федерального уровня, 86 призовых мест в мероприятиях международного уровня.

В школах города Твери работают 150 кружков и секций военно-патриотической и спортивной направленности, в которых главная цель отводится воспитанию российской гражданской идентичности, патриотизма и уважения к своей стране и народу, духовно-нравственному развитию. Обучающиеся в короткие сроки без отрыва от школьных занятий имеют возможность пробовать свои силы в освоении профессиональных знаний и умений, получают практический опыт.

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» получил субсидию из областного бюджета Тверской области на оснащение уличным спортивно-игровым комплексом, в сентябре 2022 года данное оборудование установлено.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в городе Твери осуществляется внедрение системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 2022 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 2%.

**В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»** сохранена стабильная сеть организаций отдыха: 52 лагеря с дневным пребыванием, 8 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детские оздоровительно-образовательные лагеря (далее – МОУ ДО ДООЛ) и дошкольная дача «Отмичи» – филиал детского сада № 151. В 2022 году проводился ремонт систем обеспечения дошкольной дачи «Отмичи» и смены не открывались.

В 2022 году количество детей, охваченных организованными формами отдыха в МОУ ДО ДООЛ, составило 6 071 человек (в 2021 году – 3 988 детей). Степень достижения планового показателя в 2022 году составила 100% (в 2021 – 73,9%). В лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города в 2022 году отдохнуло
4 608 детей (в 2021 году – 4 352 ребенка).

Организованы походы 428 учащихся в 4 общеобразовательных учреждениях в каникулярное время (в 2021 году в походах отдохнуло 253 учащихся в 3 общеобразовательных учреждениях).

В целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения несовершеннолетних к труду ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях: в 2022 году было организовано
1 274 рабочих места (в 2021 году – 1 300 рабочих мест).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 96,9% (в 2021 году – 88,7%). В том числе, получены следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 92%;

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 99%;

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» – 100%;

4. Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» – 99,1%;

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» – 99,9%.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа эффективна.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 441 665,2 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, соисполнитель - Администрация Пролетарского района в городе Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»,

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 24.02.2022 № 57 был утвержден «План реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 04.02.2022 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 17.06.2022 № 552 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 13.07.2022 № 386 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 24.02.2022 № 57 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 11.08.2022 № 788 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 № 1109 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 22.11.2022 № 1163 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2022 № 1287 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31 декабря 2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы составил 485 839,9 тыс. рублей.

В 2022 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 44 174,7 тыс. рублей.

Объем финансирования был увеличен по следующим мероприятиям:

- 30 621,3 тыс. рублей на повышение заработной платы работникам списочного состава муниципальных учреждений культуры (мероприятие 1.04 и мероприятие 2.04 Подпрограммы 1) в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2021-2026 годы;

- мероприятие 3.01 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» Подпрограммы 1:

- 11 443,5 тыс. рублей из бюджета Тверской области на повышение заработной платы списочного состава педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы;

- 123,8 тыс. рублей на увеличение финансирования на доплату до минимального размера оплаты труда сотрудникам учреждений дополнительно образования с уровня
13 617,0 рублей до уровня 13 890,0 рублей;

- 652,4 тыс. рублей из бюджета Тверской области на осуществление единовременной выплаты к началу нового 2022/23 учебного года работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы;

- 520,7 тыс. рублей на доплату до минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования от уровня 13 890,0 рублей до уровня 15 279,0 рублей;

- 209,0 тыс. рублей на замену асфальтобетонного покрытия на территории муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Затверецкий» (мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в том числе установка ограждений, обследование)» Подпрограммы 1);

- 4 800,0 тыс. рублей на увеличение финансирования на проведение праздника День города (мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» Подпрограммы 2);

- 11 158,8 тыс. рублей на капитальный ремонт памятника «Воину-Освободителю», расположенного в поселке Мигалово города Твери, в том числе за счет средств бюджета Тверской области в размере 5 594,0 тыс. рублей в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2021 - 2026 годы и бюджета города Твери (мероприятие 1.03 «Капитальный ремонт памятника «Воину-Освободителю» Подпрограммы 2);

- 698,0 тыс. рублей в связи с необходимостью выплаты заработной платы за декабрь 2022 года за счет средств местного бюджета (мероприятие 2.02 «Обеспечение деятельности учреждения, обслуживающего подведомственные отрасли» Задачи 2 Подпрограммы 2).

Объем финансирования был сокращен на:

- 4 120,8 тыс. рублей на ремонт кровли здания ДК «Химволокно» по адресу: пл. Гагарина, дом 1 (мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в том числе установка ограждений, обследование)» Подпрограммы 1);

- 10 000,0 тыс. рублей в связи с экономией денежных средств на выплату заработной платы работникам списочного состава муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета. Образовавшаяся экономия связана с дополнительным распределением в ноябре текущего года субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области на мероприятия Подпрограммы 1 (1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», 1.03 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов», 2.01 «Организация услуг клубных учреждений», 2.02 «Организация выставочного обслуживания населения»);

- 276,0 тыс. рублей на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий (мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» Подпрограммы 2);

- 1 656,0 тыс. рублей на капитальный ремонт памятника «Воину-Освободителю», расположенного в поселке Мигалово города Твери (мероприятие 1.03 «Капитальный ремонт памятника «Воину-Освободителю» Подпрограммы 2).

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2022 году составило 485 456,2 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 99,9% (в 2021 году – 99,9%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 99,6% (в 2021 году – 96,8%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.2:

*Таблица 3.2*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы

в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» | 456 677,7 | 456 372,3 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери» | 29 162,2 | 29 083,9 | 99,7 |
| **Итого по программе** | 485 839,9 | 485 456,2 | 99,9 |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»** обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению, направленная на оказание муниципальных услуг.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования остается стабильной и состоит из Муниципальной библиотечной системы, объединяющей 21 общедоступную библиотеку-филиал, 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверского городского архива, Тверского городского музейно-выставочного центра, 4 учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Библиотечное обслуживание населения обеспечивает муниципальное автономное учреждение «Муниципальная библиотечная система города Твери». Количество посещений за 2022, в том числе удаленно через сайт составило 686 575 единиц (в 2021 году –
545 602 единицы).

Муниципальное казенное учреждение культуры «Тверской городской архив» обеспечивало прием документов муниципальных и иных организаций на хранение; исполнение запросов социально-правового характера по документам, хранящимся в муниципальном архиве; выдачу документов во временное пользование из фондов архива. За 2022 год учреждением принято 2 468 единиц хранения (в 2021 году – 1 352 единицы хранения), исполнено 1 102 запроса социально-правового характера (в 2021 году – 1 028 запросов). На 1 января 2023 года архивный фонд составляет 33 500 единиц хранения (на 01.01.2022 – 32 009 единиц хранения).

Услуги по организации досуга жителей, обучению в творческих коллективах и студиях обеспечивали 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа.

В 2022 году в досуговых учреждениях города в рамках муниципального задания осуществляли свою деятельность 118 коллективов с количеством участников 2 064 человека (в 2021 году – 120 коллективов с количеством участников 2 163 человека).

Среди коллективов муниципальных учреждений культуры – 13 самодеятельных коллективов носят звание «народный», 8 коллективов – звание «образцовый», 3 коллектива имеют звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Муниципальными учреждениями культуры на бесплатной основе проведены 1 447 мероприятий (в 2021 году – 1 423 мероприятия), которые посетили 212 419 человек (в 2021 году – 142 935 человек).

В городе Твери на базе двух муниципальных бюджетных учреждений культуры успешно работают муниципальный духовой оркестр и муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева. Оркестры дали 34 концертных выступления на бесплатной основе (в 2021 году – 35 концертов), которые посетили 12 278 человек (в 2021 году – 6 655 человек).

В целях организации культурно-выставочного обслуживания населения города Твери на выставочных площадках муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» проведена 31 художественная выставка различного уровня, среди них юбилейная выставка работ заслуженного художника России Нелли Ефимовны Пятышевой «Мгновение и время» (к 80-летию автора); художественная выставка к 80-летию заслуженного художника России Армена Гургеновича Бабаева «Притяжение земли»; выставка, приуроченная к 60-летию художника, дизайнера Студенческого Дома моделей, члена Союза дизайнеров России Татьяны Витальевны Мальдовой «Русский формат»; юбилейная выставка к 75-летию заслуженного художника России Николая Николаевича Чувахина; выставка члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Владимира Попова «Линия объема»; художественная выставка «Индия – Россия. Глазами любви» (к 550-летию хождения Афанасия в Индию) при участии членов Союза художников России и Петровской Академии наук и искусств. За отчетный период посещаемость музейно-выставочного центра в рамках муниципального задания составила 29 277 человек (в 2021 году – 24 084 человека).

Муниципальные учреждения дополнительного образования являются базовыми в Тверской области. В рамках муниципального задания в учреждениях дополнительного образования обучаются 2 383 человека (в 2021 году – 2 380 детей). Количество лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня составляет 669 человек (2021 год – 646 человек). В 2022 году 9 учащихся муниципальных школ искусств стали стипендиатами Губернатора Тверской области (в 2021 году - 6 учащихся), 2 учащихся получили стипендию имени
В.В. Андреева.

С 1 сентября 2022 года начались занятия в новом помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа
им. В.А. Серова» (далее - МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова») по адресу: проспект Чайковского, д. 31. Выделение дополнительных площадей позволило школе расширить спектр услуг и удовлетворить спрос населения по художественному и эстетическому обучению и воспитанию детей, обучению детей с ограниченными возможностями.

В 2022 году в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до уровня 36 760,3рублей (в 2021 году - 32 304 рублей), средняя заработная плата педагогов дополнительного образования до уровня 37 604,6 (в 2021 году - 32 988 рублей).

В рамках реализации административного мероприятия 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» в сфере дополнительного образования повысили свою квалификацию 108 специалистов (в 2021 году – 85 специалистов).

Для решения задачи «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» реализованы следующие мероприятия:

1) МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова» по адресу: г. Тверь, улица Желябова, дом 23:

- капитальный ремонт фасадов здания, в том числе услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора, технического надзора при проведении работ по капитальному ремонту фасадов здания;

- работы по изготовлению и устройству металлического двускатного навеса над входной группой в здании;

2) Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно»
(пл. Гагарина, д. 1):

- капитальный ремонт кровли, в том числе услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением подрядных работ.

При реализации **подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери»** управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и муниципальными учреждениями культуры проведены 104 городских мероприятия (в 2021 году – 102 мероприятия), в том числе:

- концерт Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова с участием одаренных детей детских школ искусств города Твери «Звените струны золотые во славу русского певца», посвященный 120-летию со дня рождения С.Я. Лемешева; программа, посвященная Году культурного наследия народов России «Все мы разные, но Тверь у нас одна» с участием творческих коллективов национальных диаспор города и области; художественная выставка «Индия – Россия. Глазами любви», посвященная 550-летию хождения Афанасия Никитина в Индию, проект был реализован при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Индия. Данные мероприятия состоялись в рамках Дня города Твери;

- торжественное открытие нового муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 168;

- торжественное мероприятие, посвященное 90-летию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского»;

- фестиваль национальных культур «В единстве наций – сила народа»;

- церемония передачи частицы Вечного огня представителям города Старицы;

- мероприятие, посвященное увековечиванию памяти рядового Красной Армии Виноградова Александра Ивановича, погибшего во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

- концерт Государственного кремлевского оркестра (г. Москва) в рамках мероприятий, посвященных Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В 2022 году творческие коллективы муниципальных учреждений культуры и учащиеся детских школ искусств города Твери приняли участие в 8 федеральных акциях и проектах, таких как: всероссийская акция «Блокадный хлеб» (27 января); всероссийская акция «Лучи Победы» (22 июня); туристический проект «По Пути Великих открытий», посвященный Великой Северной экспедиции под руководством капитан-командора Витуса Беринга (10 июля); всероссийская акции «Новый год в каждый дом» и другие.

Два муниципальных учреждения культуры МБУ ДК «Химволокно» и МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» принимали участие в федеральном проекте для молодежи, разработанном по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина для социальной поддержки молодежи, повышения доступности организаций культуры - «Пушкинская карта». В 2022 году учреждениями реализовано 2 689 билетов на культурные мероприятия – концерты, выставки, арт-вечера.

В 2022 году на базе муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования проведено 14 городских творческих конкурсов и фестивалей, из них впервые проведен Городской конкурс «Тверь в миниатюре». С каждым годом все большее количество участников привлекает Тверской городской конкурс «Тверь открывает таланты», который с 2020 года проводится в рамках Дня города Твери в онлайн-формате. В 2022 году на конкурс было подано 256 заявок из городов Твери, Торжка, Конаково, Кувшиновского района, Московской, Новгородской, Владимирской, Челябинской областей, республики Карелия и Мордовия, а также Донецкой Народной республики.

В рамках реализации административного мероприятия 2.03 «Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры» в сфере культуры повысили свою квалификацию 65 работников (в 2021 году – 41 работник культуры).

Среднее значение коэффициента удовлетворенности населения города Твери качеством культурного обслуживания в 2022 году составило 95,6% (в 2021 году - 93,6%). В целях повышения качества культурного обслуживания подведомственными учреждениями определены мероприятия, способствующие созданию более комфортных условий для посетителей.

На территории города Твери находятся 47 памятников монументального искусства, из них 3 имеют категорию охраны федерального значения.

Реестр памятников монументального искусства, размещенных на территории города Твери, актуализируется и регулярно обновляется на сайте Администрации города Твери.

Проведен капитальный ремонт памятника «Воину-Освободителю», расположенного в поселке Мигалово города Твери. Установлена фигура воина из бронзы на постаменте из декоративного бетона, проведены работы по благоустройству территории сквера: уложена новая гранитная брусчатка, установлены пять высоких чугунных фонарей, изготовленных в старинной стилистике, установлены скамейки и урны.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 99,8% (в 2021 году – 98,4%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы составляют:

- подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» – 99,6% (в 2021 году – 98,8%);

- подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери» – 99,9% (в 2021 году – 100%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»
на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 90 333,7 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и спорта города Твери»;

- «Развитие молодежной политики на территории города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 04.03.2022 № 108 утвержден План реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 31.03.2022 № 272 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.05.2022 № 509 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 04.07.2022 № 606 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 02.08.2022 № 759 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2022 № 444 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 04.03.2022 № 108 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 № 1112 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 18.11.2022 № 1149 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2022 № 1286 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы».

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 82,4% (в 2021 году – 88,2%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31 декабря 2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2026 годы составил 110 261,3 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования на 19 927,6 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

- с увеличением на 500,0 тыс. рублей объема средств на организацию и проведение спортивных программ в рамках «Дня города – 2022» (мероприятие 1.01 «Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»);

- с увеличением объема средств на реализацию мероприятия 2.01 «Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» в размере:
175,7 тыс. рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) с 01.01.2022, 496,0 тыс. рублей на осуществление доплат до минимального размера оплаты труда сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (далее – МБУ СШОР «Лидер») и муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь» (далее – МБУ СШОР «Тверь») и 1 055,5 тыс. рублей на возмещение расходов за счет дотации из областного бюджета на осуществление единовременной выплаты к началу нового 2022/23 учебного года работникам муниципальных учреждений спортивной направленности в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 31.08.2022 № 886 «О единовременной выплате к началу нового 2022/23 учебного года»;

- с увеличением объема средств на реализацию мероприятия 2.02 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ГТО) в размере: 25,6 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2022,
30,9 тыс. рублей на осуществление доплат до минимального размера оплаты труда сотрудникам центра тестирования ГТО и 45,0 тыс. рублей на возмещение расходов за счет дотации из областного бюджета на осуществление единовременной выплаты к началу нового 2022/23 учебного года работникам муниципальных учреждений спортивной направленности в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 31.08.2022 № 886 «О единовременной выплате к началу нового 2022/23 учебного года»;

- с увеличением на 3 319,4 тыс. рублей объема средств на ремонт фасада административного здания, замену ограждения территории МБУ СШОР «Тверь» (мероприятие 2.03 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери») и уменьшением на 626,8 тыс. рублей в связи с экономией по итогам аукциона в электронной форме;

- с увеличением на 400,0 тыс. рублей объема средств на реализацию мероприятия 2.04 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку (в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»)» в соответствии с постановлением правительства Тверской области от 11.02.2022 № 68-пп;

- с увеличением на 469,8 тыс. рублей объема средств на подготовку основания площадки и установку оборудования ГТО на объекте по адресу: улица Дружинная, дом 6 (мероприятие 2.06 «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения в городе Твери (в том числе в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»)»);

- с увеличением на 700,0 тыс. рублей объема средств на организацию и проведение молодежных мероприятий в рамках «Дня города – 2022» (мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики»);

- с увеличением объема средств на реализацию мероприятия 2.01 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» в размере: 29,9 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2022 и 471,1 тыс. рублей на осуществление доплат до минимального размера оплаты труда сотрудникам Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» (далее - МАУ «МЦ г. Твери»);

- с увеличением на 12 835,5 тыс. рублей объема средств на реализацию мероприятия 3.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов» в соответствии с уведомлениями о бюджетных ассигнованиях на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов от 31.01.2022 № 3 и от 18.02.2022 № 6.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2022 году составило 109 842,1 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 99,6% (в 2021 году – 100%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 87,8% (в 2021 году – 87,5%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.3:

*Таблица 3.3*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики города Твери» на 2021-2026 годы

в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» | 70 327,1 | 69 970,8 | 99,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» | 39 934,2 | 39 871,3 | 99,8 |
| **Итого по программе** | **110 261,3** | **109 842,1** | **99,6** |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери»** в 2022 году реализован ряд запланированных мероприятий. Согласно данным статистических отчетов в отчетном году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 47,6% населения города, что на 4% больше, чем в 2021 году.

В рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» проведено 136 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 35 000 человек (в 2021 году проведено 135 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 20 000 человек).

В городе Твери 22 мая прошел крупнейший в России VI Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» с синхронным стартом. В это же время был дан старт еще в 85 регионах России. В городе Твери в мероприятии приняли участие более 1 200 человек (в 2021 году также приняли участие около 1 200 человек).

12 июня в центре города Твери на площади Славы прошел фестиваль Athletics League по прыжкам с шестом и в длину, в котором приняли участие 28 сильнейших спортсменов России. В Твери подобное мероприятие проведено в третий раз в формате соревнований, действия которых переносятся со стадионов на площадь города, легкая атлетика на расстоянии вытянутой руки.

«День города Твери – 2022» прошел под открытым небом. Программа включала в себя мероприятия в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина, водный театр в акватории рек Волги и Тверца, на набережной Степана Разина и в парке приключений Павлова.

Прошли соревнования по спортивной ловле рыбы, теннису, уличному баскетболу, настольному теннису, пляжному волейболу, парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ, гребному спорту, серфингу, лодках класса «дракон», автомобильному спорту, шахматам, воздушно-силовой атлетике в рамках фестиваля современной культуры и спорта «Тверь –молодежная столица».

Впервые в широком формате проведен фестиваль водных видов спорта на лодках класса «дракон», сап досках, каяках (фристайл), яхтах.

Из организованных мероприятий в 2022 году центральным и самым ярким событием для спортсменов стало проведение Дня физкультурника. Участником спортивного праздника мог стать любой желающий, предпочитающий активный и здоровый образ жизни. Организаторами была подготовлена обширная спортивная программа, для людей различных возрастов и интересов, которая включала в себя: турнир по самбо, волейболу, настольному теннису, мастер-классы по тхэквондо, боксу, воздушной атлетике. Все желающие могли выполнить нормы ГТО и принять участие в открытых тренировках и соревнованиях сети фитнесс клубов «Май фит». В мероприятии приняли участие более 5 000 человек.

Системное проведение физкультурных мероприятий позволяет совершенствовать систему физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях, что способствует обеспечению возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, а также повышать общий уровень физической подготовленности граждан.

Среди школьников в 2022 году проведен ряд соревнований по баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта, а также тверские школьники приняли участие в региональных этапах Всероссийских соревнований «Лыжня России» и «Кросс нации». В формате онлайн проводились мероприятия по шахматам.

Несмотря на то, что время самоизоляции осталось позади, легкоатлетические забеги в формате онлайн вошли в хорошую городскую традицию любительского спорта горожан. С 7 по 16 июля прошел открытый онлайн-забег «PROбегТверь2022», в котором приняли участие 142 человека, а в зимнем онлайн-беге приняли участие 55 человек.

В рамках административного мероприятия 1.02 «Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма, в том числе в средствах массовой информации» информационно пропагандистская деятельность осуществлялась по средствам проведения мастер-классов по различным видам спорта, а также публикаций мотивационных фильмов о спортсменах города:

- мастер-класс по стрельбе, ГТО, каратэ, для детей по мастерству управления велосипедом, чир спорту, толканию ядра, стритлифтингу, джампингу, боксу, зумбе, тхэквондо, воздушно-спортивной атлетике и на тренажерах индер;

- мотивационный ролик о спортивных мероприятиях.

В рамках административного мероприятия 1.03 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта» проведена работа и заключены соглашения о совместной деятельности с общественной организацией «Федерация футбола города Твери», тверской региональной физкультурно-спортивной общественной организаций «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Тверской области», региональной общественной спортивной организацией «Федерация танцевального спорта Тверской области», тверской областной общественной организацией «Федерация гребли на байдарках и каноэ», региональной общественной организацией «Олимпийский совет Тверской области».

В рамках реализации мероприятия 2.01 «Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» численность занимающихся в муниципальных учреждениях МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШОР «Лидер» составляет 2 686 человек, доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки составляет 50,4%.

В рамках выполнения мероприятия 2.02 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 30 физкультурных и спортивных мероприятий и 48 мероприятий тестирования ГТО. На официальном интернет-портале ГТО зарегистрировано 18 811 жителей города Твери: 10 500 мужчин и 8 311 женщин.

В 2022 году Администрацией города Твери заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» с Благотворительным фондом содействия реализации программ Лиги здоровья нации в рамках партнерской программы по формированию здорового образа жизни, направленной на расширение практики сотрудничества и взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, некоммерческих неправительственных организаций и граждан в сфере формирования здорового образа жизни, создания условий для активного долголетия, снижения факторов риска заболеваний, формирования приверженности к здоровому образу жизни и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышение продолжительности и качества жизни граждан.

В рамках реализации соглашения в городе Твери паспортизирован маршрут здоровья и занесен в Единый реестр маршрутов здоровья РФ. Сотрудники центра ГТО прошли курсы теоретической и практической программы обучения «Инструктор здорового образа жизни и ГТО».

В рамках реализации мероприятия 2.03 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» разработана проектно-сметная документация по замене ограждения территории и теннисных кортов на 3-D забор МБУ СШОР «Тверь».

Получено положительное заключение от государственного бюджетного учреждения Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» проверки сметной стоимости замены ограждения территории спортивного объекта и теннисных кортов. Заключен контракт с обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «МАРСТРОЙ» на выполнение работ по замене ограждения. С учетом ухудшения погодных условий проведен демонтаж старого бетонного ограждения. Ведется претензионная работа из-за несоблюдения сроков выполнения работ.

В рамках реализации мероприятия 2.04 муниципальной программы приобретено оборудование для отделений волейбола и кикбоксинга МБУ СШОР «Лидер», для отделения лыжных гонок МБУ СШОР «Тверь».

В рамках реализации мероприятия 2.06 «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения в городе Твери (в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»)» Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области поставлено спортивно-технологическое оборудование в МБУ СШОР «Лидер». Проектно-сметная документация прошла проверку ГБУ ТО «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» стоимости выполнения работ. Заключен контракт с обществом с ограниченной ответственностью «ТУК» на выполнение работ по установке спортивно-технологического оборудования. Подрядчику выставлены штрафные санкции за невыполнение работ в срок. Работы выполняются.

В рамках реализации мероприятия 2.07 «Организация ликвидационных мероприятий муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта (в том числе судебное представительство)» часть полномочий муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» передано МБУ СШОР «Тверь», в штатное расписание внесены изменения. Продолжается судебное разбирательство по нарушениям выполнения работ реконструкции стадиона «Химик».

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери»** в 2022 году осуществлялась деятельность по следующим направлениям:

- гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи (всероссийская акция «Георгиевская ленточка», общегородской слет «Мы – наследники Победы», акции «Свеча Памяти» и «Молодежь помнит», региональный форум «Я – патриот Отечества!», мероприятия к памятным датам и Дням воинской славы России, а также в поддержку специальной военной операции);

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения (мероприятия в рамках проекта «Твой выбор», «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», «Марафон здоровых привычек» и др.);

- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью (танцевальные фестивали «STATUS 69» и «Tver street jam», турнир официальной лиги Международного союза Клуба Веселых и Находчивых «Верхневолжье», фестивали «Студенческая весна», «Тверь – молодежная столица», «NEW TONE»);

- популяризация волонтерского движения и добровольческой деятельности (мероприятия в рамках проекта «Дело молодых», практические конференции и семинары). За отчетный период количество человек, вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций на территории города Твери составило 52 504 человека (в 2021 году – 51 692 человека).

В рамках реализации мероприятия 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики» согласно Календарному плану массовых мероприятий Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери по отрасли «молодежная политика» проведено 36 общегородских мероприятий. Общее количество участников мероприятий составило 43 127 человек (в 2021 году проведено 35 мероприятий с общим количеством участников 42 000 человек).

В рамках реализации административного мероприятия 1.03 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики» 22 декабря 2022 года на базе МАУ «МЦ г. Твери» проведена Х Ежегодная практическая конференция «Молодежная политика на территории города Твери: опыт и перспективы».

Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МАУ «МЦ г. Твери», в 2022 году составила 18% (в 2021 году – 18%).

В рамках реализации мероприятия 2.01 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» МАУ «МЦ г. Твери» в 2022 году проведено 235 мероприятий с общим количеством участников 15 893 человека (в 2021 году – 235 мероприятий, количество участников – 15 000 человек).

Центром социально-психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово» МАУ «МЦ г. Твери» проведены групповые занятия по профилактике социально значимых заболеваний для несовершеннолетних, адресная работа с подростками, состоящими на учете в комиссиях и органах по делам несовершеннолетних, индивидуальное консультирование. Охват целевой аудитории в 2022 году составил 708 человек (индивидуальные консультации) и 1 526 человек (групповые консультации) (в 2021 году – 700 и 1 500 соответственно).

В рамках мероприятия 2.02 «Ремонт, благоустройство МАУ «МЦ г. Твери» произведены работы по демонтажу и установке новых разводящих трубопроводов системы отопления административного здания МАУ «МЦ г. Твери».

В рамках мероприятия 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в МАУ «МЦ г. Твери» выполнены работы по замеру сопротивления проводов и проведены соответствующие противопожарные мероприятия.

В рамках реализации административных мероприятий 3.01 «Прием документов от молодых семей» и 3.02 «Формирование списка молодых семей-участников мероприятия и предоставление его в Министерство молодежной политики Тверской области» в 2022 году принято 46 пакетов документов от молодых семей (в 2021 году – 69). Всего в мероприятии участвуют 65 молодых семей. Список молодых семей – участников мероприятия направлен в Министерство молодежной политики Тверской области в установленном порядке (в 2021 году участниками программы стали 65 семей).

В рамках реализации мероприятия 3.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов» в 2022 году выдано 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов. Все 15 семей реализовали свое право на получение социальной выплаты (в 2021 году – 15 семей).

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий и мероприятий в сфере реализации молодежной политики размещается на официальном сайте <http://ksm.tver.ru/>.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 92% (в 2021 году – 92,6%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» - 97,4%;

- подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» - 99,9%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368.

Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 78 846,4 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики».

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»;

- «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 11.02.2022 № 32 был утвержден «План реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 13.07.2022 № 656 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 30.09.2022 № 1021 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 № 1104 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 05.12.2022 № 1201 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 29.12.2022 № 1272 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- распоряжение Администрации города Твери от 26.08.2022 № 450 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 11.02.2022 № 32 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий в 2022 году согласно плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31 декабря 2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы в 2022 году составил 78 800,6 тыс. рублей.

Уменьшение в 2022 году объема финансирования муниципальной программы по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

а) с уменьшением объемов финансирования следующих мероприятий подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»:

- по оказанию адресной социальной помощи в натуральном и денежном видах малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;

- по иным видам социальной поддержки (по оказанию адресной социальной помощи гражданам в виде подарочных наборов);

- по предоставлению услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан в связи уменьшением фактически оказанных услуг по помывке в бане и душевых павильонах, предоставленных гражданам в 2022 году;

- по осуществлению выплат Почетным гражданам города Твери в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- по выплате ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

б) с уменьшением объемов финансирования мероприятия по организации поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 году составил 78 790,3 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составила 100% (в 2021 году – 98,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 100% (в 2021 году – 99,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.4:

*Таблица 3.4*

**Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы**

**в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» | 78 288,9 | 78 279,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» | 511,7 | 511,3 | 99,9 |
| **Итого по программе** | **78 800,6** | **78 790,3** | **100,0** |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»** в 2022 году доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью составила 95%. Социальную поддержку получили все обратившиеся граждане, имеющие право на ее получение. Всего различные виды социальной поддержки получили более 10,1 тыс. горожан.

С целью социальной поддержки малообеспеченных граждан, жителей города, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, а также отдельных категорий граждан, 2022 году оказана следующая помощь:

- в денежном виде 171 гражданину (в 2021 году – 182 гражданам), степень достижения показателя по количеству человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде, составила 100% от запланированного показателя. Оказание помощи носит заявительный характер, решение об оказании денежной помощи и ее размере принимается комиссией по каждому заявителю, исходя из конкретной ситуации;

- в натуральном виде – 4 310 малообеспеченным жителям города Твери (в 2021 году – 4 610 малообеспеченным гражданам), степень достижения показателя по мероприятию составила 102,3%. Оказание помощи в натуральном виде носит заявительный характер;

- в виде подарочных наборов – 2 160 гражданам (в 2021 году – 2 991 гражданину). Все проводимые мероприятия обеспечены в соответствии с потребностью подарочными наборами. Степень достижения планового значения показателя по количеству граждан, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов в 2022 году составила 100%. Также в рамках мероприятия для детей из малообеспеченных семей города Твери закуплено 100 входных билетов в государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской государственный театр кукол» на новогоднее представление и спектакль, степень достижения планового значения мероприятия по данному показателю составила 100%. В 2021 году билеты в учреждения культуры для детей из малообеспеченных семей города Твери в рамках данного мероприятия не закупались;

- отдельным категориям граждан оказана 19 661 льготная муниципальная услуга банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (в 2021 году – 18 099 услуг). Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2022 году составила 101,1%. Льготные услуги по помывке оказываются гражданам по талонам в соответствии с обращаемостью;

- единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с организацией погребения лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Твери», предоставлена 3 гражданам (в 2021 году – 3 гражданам), степень достижения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100% от запланированного показателя;

- произведен расчет 50 жилищных дел граждан в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в 2021 году произведен расчет 65 жилищных дел граждан), в 2022 году степень достижения показателя по мероприятию составила 100% от запланированного показателя;

В целях оказания поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иных видах деятельности произведены выплаты:

- Почетным гражданам города Твери, в 2022 году выплаты произведены 21 гражданину (в 2021 году – 23 гражданам). Степень достижения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100% от запланированного показателя. Численность получателей выплаты в 2022 году уменьшилась в связи со смертью граждан данной категории;

- Белоусовой Н.В.;

- ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, в 2022 году выплаты произведены 45 гражданам (в 2021 году - 45 гражданам), степень достижения планового показателя по данному мероприятию в 2022 году составила 100%;

- неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере (в 2022 году выплата произведена 229 гражданам; в 2021 году – 240 гражданам), степень достижения планового показателя по данному мероприятию в 2022 году составила 100%;

- пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери, в 2022 году пенсии за выслугу лет выплачены 449 гражданам (в 2021 году – 446 гражданам). Степень достижения планового показателя по данному мероприятию в 2022 году составила 100%. Численность получателей выплаты в 2022 году уменьшилась в связи со смертью граждан;

- единовременной ежегодной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, в 2022 году выплаты на лечение получили 449 граждан (в 2021 году – 446 граждан). Степень достижения планового показателя по данному мероприятию в 2022 году составила 100%.

Осуществлена социальная поддержка 31 преподавателя и руководителя творческих коллективов в области культуры, тренеров в области физической культуры и спорта (в 2021 году поддержка оказана 32 гражданам). Степень достижения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%.

В рамках муниципальной программы оказана социальная поддержка некоммерческим организациям города Твери:

- субсидии на реализацию социальных программ (социальных проектов) выделены 7 социально ориентированным общественным организациям города Твери (в 2021 году - 9 общественным организациям). Степень достижения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%;

- субсидии на обеспечение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, предоставлены 11 социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории города Твери (в 2021 году субсидии выделены 11 общественным организациям инвалидов и ветеранов). Степень достижения планового значения показателя по данному мероприятию в 2022 году составила 100%.

В целях социальной поддержки семей с детьми:

- оказана социальная поддержка 20 детям: за особые достижения в олимпиадном движении (10 детей) и в научно-исследовательской работе (10 детей). В 2021 году поддержка также оказана 20 детям. Степень достижения плановых значений показателей по мероприятию в 2022 году составила 100%;

- осуществлена социальная поддержка 108 одаренных детей в области культуры, физической культуры и спорта (в 2021 году – 116 одаренных детей). Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%;

- поставлены на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков 163 многодетные семьи (в 2021 году – 138 многодетных семей). Степень достижения планового значения показателя мероприятия в 2022 году составила 100%. Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков осуществляется на заявительной основе.

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» мероприятиями охвачены** более 1,5 тыс. инвалидов.

Выполнены работы по обустройству 4 пандусов в домах проживания инвалидов-колясочников по адресам: улица Ткача, дом 16, корпус 1 (1-ый подъезд); бульвар Гусева, дом 29 (3-ий подъезд); Октябрьский проспект, дом 95, корпус 3 (4-ый подъезд); проспект Чайковского, дом 1, корпус 1 (1 подъезд). В 2021 году в рамках муниципальной программы обустроено 3 пандуса в домах проживания инвалидов-колясочников. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%.

В целях расширения услуг лицам с ограниченными возможностями организовано
4 совещания с предпринимателями сферы потребительского рынка (в 2021 году проведено 4 совещания).

В рамках подпрограммы решалась задача по социокультурной реабилитации инвалидов. Различными мероприятиями охвачено 647 детей-инвалидов, что в 2022 году составило 52,9% от численности детей-инвалидов, проживающих в городе Твери. В 2021 году участие в мероприятиях, проведенных в рамках подпрограммы, приняло 719 детей-инвалидов, что составило 51,4% от численности детей-инвалидов, проживающих в городе Твери.

Для оздоровления детей-инвалидов приобретено 28 семейных абонементов для плавания в бассейне Автономной некоммерческой организации физической культуры и спорта «Радуга» детей-инвалидов и их родителей (в 2021 году закуплено 30 абонементов). Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%.

Организована поездка на теплоходе по реке Волга для семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей (01.06.2022). Участие в поездке приняли 105 человек, в том числе: дети-инвалиды - 70 человек, родители детей-инвалидов - 35 человек. В программе мероприятия для семей с детьми-инвалидами организованы: праздничная развлекательная программа, интерактивные игры, дискотека, конкурсы. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%. В 2021 году данное мероприятие не проводилось из-за введения Роспотребнадзором ограничительных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территории города Твери в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

В рамках мероприятия по организации и проведению мероприятий для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (на базе муниципального бюджетного учреждения культуры Тверской городской музейно-выставочный центр, муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Затверецкий», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»):

- проведено 14 мероприятий, участие в которых приняло 256 инвалидов, из них детей-инвалидов - 232 ребенка, в том числе организованы: мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья; конкурс рисунков «Открытый мир» среди детей-инвалидов, участие в конкурсе приняли 45 детей-инвалидов, лауреатам и участникам конкурса вручены дипломы и сувениры. Степень достижения планового значения показателя по количеству проведенных мероприятий в 2022 году составила 100%; по количеству инвалидов, принявших участие в мероприятиях - 106,7%. В 2021 году муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в ходе реализации данного мероприятия проведено 17 мероприятий с участием 290 инвалидов.

Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Лидер» для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению по виду спорта «шахматы» и «шашки» закуплена интерактивная шахматно-шашечная доска. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2022 году составила 100%. В 2021 году муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Лидер» приобретен спортивный инвентарь по виду спорта «тхэквондо» (15 единиц оборудования).

В 2022 году в рамках муниципальной программы продолжена реализация проекта «Библиотека – центр социальной реабилитации»:

- библиотекой обслужено 837 читателей-инвалидов (в 2021 году - 670 инвалидов). Степень достижения планового значения данного показателя мероприятия в 2022 году составила 104,6%;

- проведено 86 мероприятий для детей-инвалидов, в которых приняли участие 297 детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2021 году было проведено 190 мероприятий, в которых приняли участие 429 детей-инвалидов), в том числе дети-инвалиды, посещающие государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» города Твери, Центр детской неврологии и медицинской реабилитации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница № 2»; учащиеся государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская школа-интернат № 1», государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская школа
№ 1», специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VII вида города Твери, специальной коррекционной общеобразовательной школы I и II видов, дети-инвалиды – члены Тверской региональной общественной организации родителей детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков», Тверского отделения общественной организации «Дети-Ангелы» и др.

В 2022 году проведено 2 курса для инвалидов по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете. В 2021 году курсы по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете для инвалидов не организовывались из-за введения Роспотребнадзором ограничительных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территории города Твери в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

Степень достижения плановых значений показателей мероприятия в 2022 году по количеству проведенных мероприятий составила 107,5%; по количеству детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях - 102,4%; по количеству проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете – 100%.

В муниципальных общеобразовательных школах города Твери организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. В соответствии с медицинскими показаниями в 2022 году в 5 школах осуществлялось дистанционное обучение 5 детей-инвалидов (в 2021 году дистанционно обучалось 28 детей-инвалидов). В 2022 году в целях методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов проведено 2 семинара для педагогических работников.

Организован летний оздоровительный отдых 15 детей-инвалидов по общему заболеванию на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» (в 2021 году в лагере отдохнул 21 ребенок с ограниченными возможностями). Достигнутый показатель по мероприятию в 2022 году составил 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 100% (в 2021 году – 99,3%), в том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» - 100% (в 2021 году – 99,4%);

- подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» - 100% (в 2021 году – 100%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) реализация данной муниципальной программы в 2022 году признается эффективной.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 134 868,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы:

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»;

- подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования».

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жителей города Твери доступным жильем.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения в отчетном году мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 08.04.2022 № 195 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы был утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год (далее – План реализации).

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 02.02.2022 № 84 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209».

- постановление Администрации города Твери от 13.05.2022 № 437 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 - 2026 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209».

- постановление Администрации города Твери от 19.07.2022 № 686 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»

- постановление Администрации города Твери от 25.07.2022 № 703 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»

- постановление Администрации города Твери от 21.10.2022 № 1070 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»

- постановление Администрации города Твери от 28.12.2022 № 1267 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»;

- распоряжение Администрации города Твери от 01.09.2022 № 459 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 08.04.2022 № 195 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы» внесены изменения в план реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

По итогам реализации программы в 2022 году из 33 мероприятий в установленные сроки выполнены 29, не выполнено - 4:

1. Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

В соответствии с Постановлением Администрации города Твери от 1 ноября 2016 г. № 1893 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери» (с изменениями и дополнениями) одна семья выбрала способ - путем предоставления жилого помещения по договору социального найма. В июне, августе и ноябре 2022 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства объявлен электронный аукцион на приобретение жилого помещения (квартиры). Аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.

2. Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные (жилые) дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»

Аукционы по продаже земельных участков не проводились по причине отсутствия заявок претендентов.

3. Административное мероприятие 2.02 «Заключение предварительных соглашений о предоставлении взамен иного жилого помещения с собственниками жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок»

Мероприятиями подпрограммы 4 предусмотрено переселение 183 семьи собственников жилых помещений из аварийных домов Двора Пролетарки в благоустроенные жилые помещения в домах на ул. Фрунзе, д. 22, д. 22, корп. 1, д. 22, корп. 2, построенные за счет средств бюджета Тверской области и переданные в муниципальную собственность. Построенные квартиры были переданы в муниципальную собственность в декабре 2022 года, процесс переселения жителей аварийных домов Двора Пролетарки также начался в декабре 2022 года.

С целью сокращения сроков переселения семей собственников, предварительные соглашения о предоставлении взамен иного жилого помещения с собственниками жилых помещений не заключались.

По итогам 2022 года заключено 33 соглашения о предоставлении взамен иного жилого помещения с собственниками жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок».

4. Административное мероприятие 3.01. «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области» не выполнено в установленный срок в связи с незавершением в 2022 году процедуры переселения жителей аварийных домов Двора Пролетарки.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 87,9 % (в 2021 год – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

На протяжении 2022 года в муниципальную программу вносились изменения в части увеличения и уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решениями Тверской городской Думы и доведенными межбюджетными трансфертами. По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования в 2022 году муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы составил 180 560,3 тыс. рублей (первоначально утвержденный объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составлял 134 868,7 тыс. рублей).

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2022 году составило 176 972,0 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 98,0 % (справочно: в 2021 году – 59,7%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 70,2 % (справочно: в 2021 году – 79,0%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году представлено в таблице 3.5:

*Таблица 3.5*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы

в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % | Справочно:Полнота освоения бюджетных средств в 2021 году, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» | 121 740,2 | 118 652,8 | 97,5 | 14,2 |
| Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» | 11 784,2 | 11783,4 | 100,0 | 84,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» | 47 035,9 | 46 535,8 | 98,9 | 99,8 |
| Подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования» | 0,0 | 0,0 | х | х |
| **Итого по программе:** | **180 560,3** | **176 972,0** | **98,0** | **59,7** |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» получены следующие результаты.**

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения задач подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем», в 2022 году составил 121 740,2 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 118 652,8 тыс. рублей, что составляет 97,5% от планового значения (справочно: в 2021 году объем финансирования составил 52 134,1 тыс. рублей, освоено – 7 390,6 тыс. рублей, что составило от 14,2% от планового значения).

Мероприятия подпрограммы 1 выполнялись на условиях софинансирования (малоимущие многодетные семьи) и за счет средств областного и городского бюджетов по переданным государственным обязательствам.

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется в рамках государственной программы Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020
№ 60-пп.

По результатам конкурса по распределению субсидий из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по обеспечению жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, в 2022 году по городу Твери утверждены 2 многодетные малоимущие семьи (справочно: в 2021 году – 2 семьи).

На обеспечение жилыми помещениями двух малоимущих многодетных семей в 2022 году было выделено всего 5 418,1 тыс. руб., из них бюджетом Тверской области – 4 119,6 тыс. руб., бюджетом города Твери – 1 298,5 тыс. руб. Исполнение составило 69,1%.

В соответствии с Постановлением Администрации города Твери от 1 ноября 2016 г. № 1893 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери» (с изменениями и дополнениями) одна семья выбрала способ - путем предоставления жилого помещения по договору социального найма. В июне, августе и ноябре 2022 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства объявлен электронный аукцион на приобретение жилого помещения (квартиры). Аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.

Вторая семья выбрала способ обеспечения – путем получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории города Твери. В рамках постановления Администрации города Твери от 17.03.2022 № 234 «О предоставлении Александровой Марине Сергеевне единовременной денежной выплаты» денежная выплата предоставлена. Исполнение 100%.

В рамках реализации переданных законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комиссией по формированию списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), для предоставления жилых помещений по договору социального найма протоколом № 62 от 23.05.2022 утвержден список из 48 участников, которым в 2022 году требуется приобрести отдельные жилые помещения (квартиры).

Постановлением Правительства Тверской области от 20.05.2022 № 289-пп утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Тверской области на 2022 год, в том числе для города Твери - 84 199,80 рублей.

Планируемый объем денежных средств на реализацию мероприятия «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (объект адресной инвестиционной программы)» по состоянию на 01.01.2022 составлял 55 945,30 тыс. рублей. После проведения комиссии и утверждения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Тверской области на 2022 год 06.06.2022 до Администрации города Твери доведен дополнительный размер субвенции на приобретение жилых помещений. Общий объем субсидии составил 113 164,6 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 3 квартале 2022 года департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери неоднократно объявлялись электронные аукционы на приобретение жилых помещений (квартир). Аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.

В свою очередь Администрацией города Твери были направлены обращения в Правительство Тверской области и Министерство социальной защиты населения Тверской области о необходимости увеличения субвенции (в части увеличения стоимости 1 кв.м) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2022 № 601-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 20.05.2022 № 289-пп» увеличена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Тверской области на 2022 год, размер которой для города Твери составил 97 671,80 рублей.

Министерством социальной защиты населения Тверской области принято решение об осуществлении закупки в рамках ранее доведенного размера субвенции, без доведения дополнительного финансирования на приобретение жилых помещений, что позволило обеспечить жилыми помещениями 41 участника программы.

В декабре 2022 года, в рамках выполнения государственных обязательств, установленных федеральным законодательством, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2022 году за счет средств областного бюджета приобретено 41 жилое помещение.

Общая площадь приобретенных в 2022 году жилых помещений – 1 323,2 кв.м.

На основании Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», закона Тверской области от 02.08.2011 № 42-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», в соответствии с «Порядком обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий граждан», утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 27.09.2011 № 52-пп, в рамках предоставленных из федерального бюджета денежных средств, Администрация города Твери в 2022 году должна была закупить и предоставить в собственность бесплатно или по договору социального найма квартиры гражданам, уволенным с военной службы, вставшим на учет до 01.01.2005, или выплатить единовременную денежную выплату на покупку жилья.

На обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в 2022 году было выделено всего 3 157,5 тыс. рублей. По результатам проведенных конкурсных процедур приобретена однокомнатная квартира, площадью 45,0 кв.м. Исполнение составило 100%.

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» достигнуты следующие результаты.**

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения задач подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья», в 2022 году составил – 11 784,2 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 11 783,4 тыс. рублей, что составляет 100% от планового значения (справочно: в 2021 году объем финансирования составил – 9 374,5 тыс. рублей, освоено – 7 872,3 тыс. рублей, что составило 84,0% от планового значения).

В 2022 году завершено расселение собственников жилых помещений, расположенных в признанном аварийным и подлежащим сносу доме по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1, а также осуществлялись мероприятия по расселению собственников жилых помещений, расположенных в признанном аварийным и подлежащим сносу доме по адресу: город Тверь, улица 3-я Волоколамская, дом 4.

При реализации подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» программы в 2022 году достигнуты следующие показатели:

- количество переселенных собственников и членов их семей – 2 человека;

- количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений) – 5 единиц;

- количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд – 13 человек;

- количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у собственников, - 4 единицы.

В рамках реализации Региональной программы в 2022 году осуществлялись мероприятия по расселению собственников жилых помещений, расположенных в признанном аварийным и подлежащим сносу доме по адресу: город Тверь, улица Железнодорожников, дом 47, корпус 1.

Условиями Региональной программы предусмотрено приобретение жилых помещений и передача их из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность города Твери для переселения граждан из аварийного жилья путем заключения договоров мены.

В 2022 году снесены многоквартирные дома признанные аварийными по адресам: Спортивная, д. 1, Прядильная, д. 4/10, Строителей, д. 13 общей площадью 1 420,2 кв.м.

В рамках реализации **подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» получены следующие результаты.**

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения задач подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери», в 2022 году составил – 47 035,9 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 46 535,8 тыс. рублей, что составляет 98,9% от планового значения (справочно: в 2021 году объем финансирования составил 53 586,6 тыс. рублей, освоено – 53 455,3 тыс. рублей, что составило 99,8% от планового значения).

В 2022 году заявки управляющих организаций и фонда капитального ремонта Тверской области по перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов удовлетворены в полном объеме.

Не изменилась площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, относительно прошлогоднего значения, что связано с одной стороны, с приватизацией муниципальных квартир, а с другой стороны, с принятием в муниципальную собственность жилых помещений, предназначенных для переселения нанимателей, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок (в 2022 году – 336,3 тыс. кв.м, в 2021 году – 336,3 тыс. кв. м, в 2020 году – 360,4 тыс. кв. м).

В 2022 году отремонтировано 27 жилых помещений, заменено 6 газовых плит, заменено 8 приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности (справочно: в 2021 году отремонтировано 32 жилых помещения, заменено 6 газовых плит, заменено 32 прибора учета коммунальных ресурсов).

В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ органы местного самоуправления организуют строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создают благоприятные условия для жилищного строительства.

В соответствии с п. 45 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу необходимо наличие технического заключения, выполненного специализированной организацией, проводящей обследование этого дома.

В 2022 году для проведения технического обследования многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, и принятия решения о видах ремонта и целесообразности его проведения были заключены 5 контрактов на общую сумму 1 467,0 тыс. рублей (справочно: в 2021 году 1 контракт на сумму 250,0 тыс. рублей):

- муниципальный контракт № 75 от 20.12.2021 на проведение технического обследования выявленного объекта культурного наследия «Здание рабочей казармы Берговской мануфактуры, 1908 г» по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, дом № 45, корпус 1 на сумму 590,0 тыс. рублей (исполнено 100%);

- муниципальный контракт № 30 от 30.03.2022 на проведение технического обследования жилого дома № 11 на ул. Ротмистрова на сумму 80,0 тыс. рублей (исполнено 100%);

- муниципальный контракт № 28 от 30.03.2022 на проведение технического обследования многоквартирного дома № 17 на ул. Центральной (пос. Элеватор) на сумму 130,0 тыс. рублей. (исполнено 100%);

- муниципальный контракт № 38 от 18.05.2022 на проведение технического обследования многоквартирного дома № 4 на б-ре Шмидта на сумму 72,0 тыс. рублей (исполнено 100%);

- муниципальный контракт № 82 от 23.11.2022 на проведение технического обследования объекта культурного наследия регионального наследия «Казарма Христорождественской мануфактуры, 1095 г» по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, дом № 43 на сумму 595,0 тыс. рублей (исполнено 100%).

С целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий, находящихся в муниципальной собственности, и надлежащего исполнения обязательств наймодателя жилого помещения в 2022 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства заключены муниципальные контракты, предметом которых является проведение капитального ремонта многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капитального ремонта (в 2022 году на сумму 1 182,6 тыс. рублей (100% исполнение), в 2021 году – 1 067,0 тыс. рублей (100%), в 2020 году – 263,3 тыс. рублей (89,5%)):

- услуги по проверке сметной документации на проведение капитального ремонта крыши в доме № 24 на ул. Чехова в городе Твери на сумму 3,1 тыс. рублей;

- муниципальный контракт № 47 от 14.07.2022 на выполнение капитального ремонта крыши в доме № 24 на ул. Чехова в городе Твери на сумму 599,7 тыс. рублей;

- услуги по проверке сметной документации на проведение капитального ремонта крыши в доме № 25 на ул. Гайдара в городе Твери на сумму 5,2 тыс. рублей;

- муниципальный контракт № 61 от 11.08.2022 на выполнение капитального ремонта крыши в доме № 25 на ул. Гайдара в городе Твери на сумму 574,6 тыс. рублей.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»). В рамках своих полномочий учреждение обеспечивает соблюдение процедуры проведения общих собраний собственников, принимает решения от имени муниципального собственника о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, составление и оформление необходимых документов при проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, соответствие текста документов требованиям законодательства, учет, начисление и полное и своевременное поступление платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Твери (платы за наем) в доход бюджета города Твери, ее взыскание в установленном законом порядке в доход бюджета города Твери (при необходимости).

В 2022 году количество жилых помещений, обслуживаемых МКУ «УМЖФ», составило 7 830 единиц или 106,1% от плана (в 2021 году – 7 713 единицы). Количество должников в реестре должников в муниципальном жилом фонде составило 3 194 единиц или 156,5% от плана (на конец 2021 года - 3 496 единицы). С целью обеспечения деятельности МКУ «УМЖФ» в 2022 году в бюджете города Твери предусмотрено 20 361,6 тыс. рублей, освоено 20 158,7 тыс. рублей или 99,0% (в 2021 году освоено 14 251,0 тыс. рублей или 99,2%).

В рамках реализации **Подпрограммы 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования» получены следующие результаты.**

Решениями Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 18 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», от 31.01.2022 № 16 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», от 31.01.2022 № 14 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», от 31.01.2022 №12 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», от 31.01.2022 № 21 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», от 31.01.2022 № 23 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений» в отношении шести признанных аварийными и подлежащими реконструкции домов во Дворе Пролетарки в городе Твери приняты решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений.

Мероприятиями подпрограммы 4 предусмотрено переселение 444 семей (наниматели и собственники жилых помещений) из аварийных домов Двора Пролетарки в благоустроенные жилые помещения в домах на ул. Фрунзе, д. 22, д. 22, корп.1, д. 22, корп. 2, построенные за счет средств бюджета Тверской области и переданные в муниципальную собственность.

Учитывая, что построенные квартиры были переданы в муниципальную собственность в декабре 2022 года, процесс переселения жителей аварийных домов Двора Пролетарки также начался в декабре 2022 года.

По состоянию на 31.12.2022 фактически переселены (граждане заключили договоры социального найма на предоставленные квартиры, получили ключи) 76 семей (186 человек) нанимателей жилых помещений.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 83,1% (справочно: в 2021 году – 73,4%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» – 76,7% (в 2021 году - 41,1%);

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» – 87,8 % (в 2021 году - 80,0%);

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» – 96,7% (в 2021 году - 96,7%).

- подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования» - 71,0% (в 2021 году - 100,0%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) программа в незначительной степени недовыполнена, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены (исполнена с удовлетворительной эффективностью).

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году в сумме 286 419,0 тыс. руб. В течение года объем финансирования муниципальной программы корректировался и к концу года составил – 290403,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ).

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери 28.03.2022 № 189 был утвержден «План реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы».

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 08.02.2022 № 100 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 31.05.2022 № 492 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 29.09.2022 № 1006 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 № 1105 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232».

- распоряжение Администрации города Твери от 12.07.2022 № 384 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.03.2022 № 189 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 03.11.2022 № 769 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.03.2022 № 189 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году с момента его утверждения ежемесячно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 12 мероприятий, предусмотренных на 2022 год, в установленные сроки выполнены 11 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации, составляет 91,7 % (в 2021 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования в 2022 году муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы составил - 290 403,5 тыс. рублей.

На протяжении 2022 года в муниципальную программу вносились изменения в части увеличения и уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решениями Тверской городской Думы и доведенными межбюджетными трансфертами.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 290 355,0 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы сформировалась на уровне 100% (в 2021 году – 99,8%).

При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 87,6% (справочно: в 2021 году – 93,2%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2022 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.6:

*Таблица 3.6*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы

в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % | Справочно:Полнота освоения бюджетных средств в 2021 году, % |
| План | факт |
| Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 3 980,1 | 3 973,9 | 99,8% | 99,4% |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 286 423,4 | 286 381,1 | 100,0% | 99,9% |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь». | 0,0 | 0,0 | х | 96,2 |
| **Итого по программе** | **290 403,5** | **290 355,0** | **100%** | **99,8%** |

В рамках **подпрограммы «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»** в 2022 году:

1. Изготовлена первичная техническая документация (на общую сумму – 1 743,9 тыс. руб.) на 13,7 км бесхозяйных подземных, транзитных и наземных инженерных сетей:

- 4,2 км сетей теплоснабжения;

- 3,0 км сетей водоснабжения и водоотведения;

- 5,7 км сетей электроснабжения;

- 0,8 км сетей газоснабжения.

2. В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения:

- заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание 0,8 км бесхозяйных газопроводов на сумму 40,9 тыс. рублей;

- заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 291,2 тыс. рублей на техническое обслуживание 12,37 км муниципальных газопроводов;

- произведен ремонт фасада газораспределительного пункта на ул. Оснабрюкская у дома 11 на сумму 74,6 тыс. рублей.

3. В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону в 2022 году:

- в соответствии с муниципальным контрактом с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино;

- выполнены аварийно-восстановительные работы по ремонту тепловых сетей в районе домов № 84 корп. 1 и корп. 2 на ул. Шишкова стоимостью 105,9 тыс. руб.;

- выполнены аварийно-восстановительные работы по ремонту тепловых сетей от дома № 3 на ул. Лукина в г. Твери до ТК-803-2 стоимостью 468,7 тыс. руб.;

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт распределительных тепловых сетей на переулке Трудолюбия в городе Твери», а также пересчитана сметная документация по объектам: Капитальный ремонт распределительных тепловых сетей в районе многоквартирных домов № 64, № 68, корпус 1, 2, 3, 4 и 5 на проспекте Победы и в районе многоквартирных домов № 25, № 27, № 27а, № 27б, № 27в на проспекте Чайковского на общую стоимость 307,4 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт с ООО «Тверская генерация» на оказание услуг теплоснабжения (оплата за тепловые потери и потери сетевой воды с утечкой, на участке: от границы земельного участка здания детского сада на 190 мест до детского сада на ул. Склизкова, д.112а) на сумму 15,5 тыс. руб., оплачен по факту потребления – 9,7 тыс. руб.

- в рамках проверки готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону проверено 11 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, из них выдано: паспортов готовности – 5 ед., актов готовности – 2 ед., актов неготовности – 4 ед.

Фактический объем освоения данной подпрограммы составил 99,8% от запланированного (в 2021 году – 99,4%).

В рамках **подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»** в 2022 году:

Оплачен переходящий с 2021 года муниципальный контракт на актуализацию схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь (Схема утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.09.2022 № 1020) в сумме 1 950,0 тыс. рублей.

В конце 2022 года заключен переходящий на 2023 год контракт по развитию муниципальной геоинформационной системы тепловых сетей муниципального образования город Тверь на общую сумму 5 500,0 тыс. рублей. Выплачен 30% аванс в сумме 1 650,0 тыс. рублей. Срок исполнения – 31.05.2023.

Важным направлением муниципальной программы в 2022 году была реализация мероприятий национального проекта «Экология»:

1) «Модернизация (реконструкция) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м»

Мероприятие, относящееся к региональному проекту «Чистая вода (Тверская область)», входящему в федеральный проект «Чистая вода» (Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы), исполнено на 100%. Объект введен в эксплуатацию.

Переходящий с 2019 года муниципальный контракт от 20.11.2019 № 01362000036190068360001 заключенный с ООО «Современные системы реновации», со сроком выполнения работ – по 01.10.2022.

Цена контракта составляла 287 740,152 тыс. рублей.

Порядок финансирования по контракту:

на 2019 финансовый год в размере 79 400,5 тыс. рублей (исполнено на 100%);

на 2020 финансовый год в размере 92 779,7 тыс. рублей (исполнено на 100%);

на 2021 финансовый год в размере 85 254,4 тыс. рублей (исполнено на 98%. Отпавшие работы, неизрасходованный аванс в сумме 1 344,4 тыс. рублей);

на 2022 финансовый год в размере 30 305,5 тыс. руб. (исполнено на 47%. Отпавшие работы на сумму 15 979,9 тыс. рублей).

В ходе исполнения муниципального контракта возникли отпавшие работы, согласно ведомостям, они составили – 17 324,4 тыс. рублей (в том числе средства выданного в 2021 и неизрасходованного аванса в сумме 1 344,4 тыс. рублей возвращены в бюджеты всех уровней), в связи с чем сторонами по контракту 30.09.2022 подписано соглашение о расторжении, в котором установлено, что на момент расторжения Контракта работы выполнены на сумму 270 415,8 тыс. рублей. Сложившийся профицит был перераспределен на другие нужды бюджетов.

Объект введен в эксплуатацию и передан в муниципальную казну.

2) «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери»

Мероприятие относится к региональному проекту «Оздоровление Волги (Тверская область)», входящему в федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» (Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы, Региональная программа Тверской области «Улучшение экологического состояния реки Волги» на 2019 - 2024 годы). Финансирование по мероприятию в 2022 году составило 268 455,5 тыс. рублей.

Заключен с АО «РОТЕК» переходящий муниципальный контракт от 19.12.2019 № 0136200003619007629 на выполнение работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери со сроком исполнения - октябрь 2023 года.

Цена контракта составляет 1 441 382,84 тыс. рублей, (аванс 50 % - 720 691, 4 тыс. рублей) в том числе:

на 2019 финансовый год в размере 263 883,9 тыс. рублей (исполнено на 100 %);

на 2020 финансовый год в размере 290 494,1 тыс. рублей (исполнено на 100 %);

на 2021 финансовый год в размере 289 674, 4 тыс. рублей (исполнено на 100 %);

на 2022 финансовый год в размере 259 998,5 тыс. рублей (исполнено на 100 %);

на 2023 финансовый год в размере 337 331,9 тыс. рублей (предстоящее исполнение).

В связи с высокой значимостью реализации вышеуказанного мероприятия, а также в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, в соответствии с п.1 статьи 53 ГрК РФ, в 2021 году заключен переходящий муниципальный контракт (№ 42 от 08.07.2021) с ФБУ «РосСтройКонтроль» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери, со сроком исполнения по октябрь 2023 года.

Цена контракта составляет 19 733,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 финансовый год в размере 4 228,5 тыс. рублей (исполнено на 100 %);

на 2022 финансовый год в размере 8 457,0 тыс. рублей (исполнено на 100 %);

на 2023 финансовый год в размере 7 047,6 тыс. рублей (предстоящее исполнение).

3) «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в районе с. Бурашево Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)».

Мероприятие относится к реализации полномочий Администрации города Твери по обеспечению земельных участков, предоставленных на основании положений Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с планом работ, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 23.04.2021 № 112 «Об организации работы», а также в связи с исполнением решений Центрального районного суда города Твери от 26.10.2022 по делу № 2а-1523/2022, от 23.11.2022 по делу № 2а-1076/2022, от 23.11.2022 по делу № 2а-1569/2022, от 30.11.2022 по делу № 2а-1597/2022.

За период действия Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» (далее - Закон Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО) Администрацией города Твери поставлено на учет 2864 многодетные семьи, 1410 семьям предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Предоставленные земельные участки находятся за границами муниципального образования город Тверь, не обеспечены инженерными сетями и объектами коммунального и транспортного обслуживания.

Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на финансирование объекта: «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в районе с. Бурашево Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» (далее – Объект) в рамках муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» предусмотрено выделение 10 112,6 тыс. рублей в 2022 году, 30 305,2 тыс. рублей в 2023 году и 60 610,5 тыс. рублей в 2024 году. При этом, средства, выделенные в 2022 году на проведение проектно-изыскательских работ, по расчетам обеспечивали покрытие 20% их стоимости. Остальные 80% необходимых средств должны быть получены в виде субсидии из бюджета Тверской области при условии включения данных работ в адресную инвестиционную программу Тверской области в соответствии с порядком формирования и реализации указанной программы, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп «О Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской области» (далее - Порядок).

С целью включения работ по разработке проектно-изыскательской документации, необходимой для строительства Объекта, в адресную инвестиционную программу Тверской области, в уполномоченный орган – Министерство строительства Тверской области –направлена заявка и пакет документов, установленный пунктом 32 Порядка (01/1666-и от 08.04.2022). В ответе Министерства строительства Тверской области от 17.05.2022 № 1517-ЕГ указано, что с учетом сложной специфики работ по прокладке инженерных и транспортных коммуникаций к земельным участкам многодетных семей в с. Бурашево расчет стоимости работ, выполненный по объекту-аналогу не представляется возможным. В связи с чем решено, что обоснованием стоимости выполнения проектно-изыскательских работ могут являться сметы на разработку проектной и рабочей документации, проведение инженерных изысканий, прошедшие проверку ГБУ «Тверской РЦЦС». Администрация города Твери проинформирована о том, что в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2020 № 691-пп, по направлению «Создание благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства» средства не предусмотрены.

С целью получения указанных сметных расчетов Департамент ЖКХ направил соответствующие коммерческие предложения в специализированные проектные организации от 31.05.2022 № 28/1674-и. На основании полученных от проектных организаций сведений о стоимости обозначенных сметных расчетов направлено обращение в планово-бюджетную комиссию Администрации города Твери от 22.06.2022 № 28/1184-вн о выделении дополнительного финансирования на разработку указанных смет и проведение их проверки в оговоренном порядке в размере 42,0 тыс. рублей. После выделения из бюджета города Твери указанных средств Департамент ЖКХ в установленном порядке подготовил и заключил с ООО Проектная мастерская «Свой Дом» муниципальный контракт № 81 от 07.11.2022. Условия контракта подрядной организацией выполнены. Сметы на проведения комплексных инженерных изысканий, на разработку проектной и рабочей документации для строительства Объекта, а также положительное заключение ГБУ «Тверской РЦЦС» от 30.12.2022 № 1872 в Департамент ЖКХ представлены. Ввиду окончания сроков финансового года к моменту исполнения условий контракта оплата по указанному муниципальному контракту в 2022 году не произведена.

Решением Тверской городской Думы от 13.12.2022 № 83(293) объем финансирования работ по Объекту установлен 43 049,0 тыс. рублей в 2023 году, 71 370,5 тыс. рублей в 2024 году и 44 914,5 тыс. рублей в 2025 году. В настоящее время Департамент ЖКХ проводит работу по подготовке комплекта документов для представления в Министерство строительства Тверской области заявки о включении Объекта в адресную инвестиционную программу Тверской области.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств муниципального образования город Тверь и бюджета Тверской области будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной планируемый период.

Фактический объем освоения данной подпрограммы в целом составил 100,0% от запланированного (в 2021 году – 99,9%).

В рамках **подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь»** в 2022 году Департаментом ЖКХ и строительства, дважды были сформированы и направлены заявки в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов.

Заявка, направленная 10.12.2021, предусматривала капитальный ремонт муниципальных распределительных тепловых сетей по 4 объектам, сметной стоимостью работ - 64,675 млн. рублей.

Заявка, направленная 05.05.2022, предусматривала капитальный ремонт муниципальных распределительных тепловых сетей по 5 объектам, сметной стоимостью работ - 100,814 млн. рублей.

Положительного решения о выделении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской субсидии городу Твери принято не было, в связи с чем было принято решение о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данного мероприятия на другие нужды города Твери.

Департаментом ЖКХ была организована работа по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе жилого фонда и объектов социально-культурного назначения.

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения Администрацией города все выявленные бесхозяйные сети отопления и горячего водоснабжения переданы на содержание и обслуживание теплоснабжающим организациям. Теплоснабжающими организациями при эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей проводится текущий и аварийный ремонт в период подготовки к отопительному сезону.

В городе Твери еженедельно проходили заседания комиссии при Администрации города Твери по подготовке к отопительному зимнему периоду 2022-2023 годов с участием представителей администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, УК, ТСЖ и ЖСК. Всего было проведено 21 заседание комиссии (в 2021 году – 48 заседаний).

С начала отопительного периода 2022-2023 годов и по 31.12.2022 не было зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплоисточниках города, сроки устранения которой превышали бы допустимые.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 93,0% (в 2021 году - 96,5%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 96,6 % (в 2021 году - 99,7%);

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 81,7% (в 2021 году – 82,1%);

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 99,4% (в 2021 году – 97,7%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа в 2022 году признается эффективной.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 (далее – муниципальная программа). Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 2 008 530,7 тыс. рублей.

**Ответственным исполнителем муниципальной программы** является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дорожное хозяйство»;

- «Общественный транспорт».

**Управление реализаций муниципальной программы**

В целях организации исполнения в 2022 году мероприятий муниципальной программы утвержден план реализации муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 01.03.2022 № 81.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 17.05.2022 № 440 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 22.07.2022 № 699 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 13.09.2022 № 953 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 28.10.2022 № 1091 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 29.12.2022 № 1276 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- распоряжение Администрации города Твери от 31.05.2022 № 326 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 01.03.2022 № 81 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 12.12.2022 № 851 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 01.03.2022 № 81 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы».

Изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 27 мероприятий в установленные сроки выполнены 27 мероприятий.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 100% (в 2021 году – 94,6%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2022 году сформировался в размере 2 005 674,5 тыс. рублей.

Уменьшение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом в 2022 году связано с экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур, уточнением объема работ в процессе их выполнения и возвратом сэкономленных средств в бюджет Тверской области и бюджет города Твери.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном году составило 1 989 283,5 тыс. рублей, в том числе 1 121 835,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 30 554,9 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до
ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР));

- 120 550,0 тыс. рублей – субсидия из федерального и областного бюджетов на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» (ФП «Жилье») на стимулирование программ развития жилищного строительства (автодорога по ул. Левитана от д.52 до ул. Можайского);

- 798 000,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы; государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2018-2030 годы;

- 19 413,8 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (ремонт тротуаров по
ул. Советская от Волжского пр-да (четная сторона) и от Свободного пер. (нечетная сторона) до Тверского проспекта);

- 12 615,3 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (ремонт тротуаров на Театральной площади (ул. Советская – ул. Новоторжская));

- 13 828,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (ремонт тротуаров на
наб. А. Никитина (памятник А. Никитину – Артиллерийский пер., четная сторона) 1, 2, 3 этапы);

- 8 020,6 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (ремонт тротуаров на
ул. Скворцова-Степанова – ул. Малая Тверская (ул. А. Никитина – ул. Кольцевая));

- 4 692,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (ремонт тротуаров на
ул. Серебряная (ул. Салтыкова-Щедрина – пер. Смоленский));

- 6 443,6 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (ремонт тротуаров на
наб. Степана Разина (пер. Свободный –пер. Студенческий));

- 7 474,1 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы (капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой»);

- 100 242,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов из федерального и областного бюджетов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029 годы; государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2018-2030 годы (автоматизация процессов управления дорожным движением).

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составила 99,2% от плана (в 2021 году – 95,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей Программы составила 99,9% (в 2021 году – 91,5%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.7.1:

Таблица 3.7.1

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

на 2021-2026 годы в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | 2 005 674,5 | 1 989 283,5 | 99,2 |
| Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» | 0,0 | 0,0 | х |
| **Итого по программе:** | **2 005 674,5** | **1 989 283,5** | **99,2** |

В рамках реализации **подпрограммы «Дорожное хозяйство»** выполнены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования:

* по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) осуществлен авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ, выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги протяженностью 0,679 км, площадью 11,4 тысяч кв. м. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Автодорога по ул. Левитана от д.52 до ул. Можайского» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) выполнены кадастровые работы по подготовке межевых планов с целью постановки на государственный учет земельных участков по объекту; осуществлен строительный контроль за выполнением работ; выполнены строительно-монтажные работы по объекту (протяженность 0,5 км); проведена госэкспертиза; осуществлено технологическое присоединение энергопринимаемых устройств (3 светофорных объекта; канализационно-насосная станция; линия наружного освещения). Объект в эксплуатацию не введен;
* по мероприятию «Наружное освещение» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) разработаны 2 комплекта проектно-сметной документации на организацию наружного освещения по объектам;
* по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) разработана и скорректирована проектно-сметная документация по объектам, выполнены работы, предусмотренные в 2022 году по объектам:

- ул. Республиканская (ул. М. Конева - д. 2 на ул. Республиканская). Участок 1;

- ул. Бортниковская (мост через ручей Бортниковский - ул. Обручева).

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту.

Проведена государственной экспертиза и повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт а/д на территории г. Твери по адресу: ул. Республиканская (ул.М.Конева-д.2 на ул. Республиканская) Участок 1»;

* по мероприятию «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) выполнено:

- работы по выбуриванию шурфов на объектах улично-дорожной сети города Твери;

- разработана проектно-сметная документация по объектам;

- проведена государственная историко-культурная экспертиза Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Заволжский посад
г. Твери», территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Твери XV-XIX вв.» при реализации проекта «Ремонт тротуаров на
ул. Скворцова-Степанова - ул. Малая Тверская (ул. Никитина - ул. Кольцевая) в г. Твери. Этап 1 (ул. Никитина - ул. Красина)»;

- отремонтированы тротуары на ул. И. Седых (ул. Новоторжская -
ул. Советская), на наб. С. Разина (пер. Студенческий - ул. А. Дементьева), на проезде от
пр-та Н. Корыткова до наб. Мигаловская в районе Полиграфкомбината детской литературы в городе Твери;

- осуществлен строительный контроль за выполнением работ;

- устроена гидроизоляция при ремонте тротуаров на ул. И. Седых (ул. Новоторжская-ул. Советская) в городе Твери;

- выполнены работы по устройству штукатурки для наклейки гидроизоляции при ремонте тротуаров на ул. И. Седых (ул. Новоторжская - ул. Советская);

- восстановлен слой основания из щебня после демонтажа трамвайных путей на мосту через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта Комсомольский в городе Твери;

* по мероприятию «Национальный проект «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 54 объекта (таблица 2) (в 2021 году – 70 объектов) общей протяженностью 53,347 км (в 2021 году– 62,132 км), на территории Заволжского, Пролетарского, Московского и Центрального районов города Твери, из них:

- на 3 объектах выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе выполнен капитальный ремонт тротуаров;

- на 51 объекте выполнен ремонт автомобильных дорог, в том числе на 11 объектах выполнен ремонт тротуаров;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, ремонт автомобильный дорог и ремонт тротуаров;

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;

- осуществлен строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города Твери.

*Таблица 3.7.2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта в муниципальном образовании Тверской области | Мощность объекта, км |
| 1 | Ремонт ул. П. Савельевой (пл. Конституции, включая площадь и проезд от Петербургского ш. до д. 50 корп. 1 на Петербургском ш. - ул. Фрунзе) | 1,740 |
| 2 | Ремонт ул. Хромова - ул. 1-я Вагонников (ул. П. Савельевой - 4-й пер. Вагонников, включая проезд вдоль д. 25 по ул. Хромова), включая тротуары | 2,214 |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург (ул. А. Туполева - ул. Кропоткина), включая тротуары  | 1,700 |
| 4 | Ремонт ул. Фурманова (Артиллерийский пер. - ул. Мусоргского) | 1,200 |
| 5 | Ремонт б-р Шмидта (Комсомольский пр-т - д. 12 на ул. 2-я Шмидта) | 1,550 |
| 6 | Ремонт ул. Е. Фарафоновой (ул. Мусоргского - д. 4 корп. 3 на ул. Горького) | 0,874 |
| 7 | Ремонт ул. Дачная (ул. Г. Димитрова - ул. С. Елизарова) | 1,500 |
| 8 | Ремонт ул. Крайняя (ул. Бородина - ул. Г. Димитрова) | 1,529 |
| 9 | Ремонт ул. А. Ушакова (ул. Э. Тельмана - д. 21 на ул. А. Ушакова) | 0,639 |
| 10 | Ремонт проезд от ул. Луначарского до д. 22 по ул. Луначарского | 0,145 |
| 11 | Ремонт Коннозаводской пер. (наб. А. Никитина - ул. Горького), включая тротуары | 0,116 |
| 12 | Ремонт ул. Голландская (ул. Кольцевая - д. 16 на ул. Голландская) | 0,572 |
| 13 | Ремонт Петербургское ш. (граница города - подъездная автодорога (Петербургское ш., д. 115, корп. 3) | 1,517 |
| 14 | Ремонт проезд от ул. П. Савельевой д. 33 до МОУ СОШ № 15 | 0,373 |
| 15 | Ремонт б-р Гусева (ул. Королева - Октябрьский пр-т) | 2,287 |
| 16 | Ремонт б-р Цанова (Волоколамский пр-т - ул. Орджоникидзе), включая тротуары | 0,950 |
| 17 | Ремонт ул. Королева (Октябрьский пр-т - ул. Левитана, включая проезд от ул. Королева вдоль д. 16/1 и 5, 9) - ул. Левитана (д. 2 на ул. Транспортная - ул. Можайского) | 2,670 |
| 18 | Ремонт ул. Склизкова (Волоколамский пр-т - Промышленный пр-д), включая тротуары | 1,328 |
| 19 | Ремонт проезд от улицы Индустриальная до деревни Новая Константиновка | 1,738 |
| 20 | Ремонт проезд вдоль домов № 47 корп. 1, 2 по б-ру Гусева, № 46, 42 по ул. Левитана | 0,546 |
| 21 | Ремонт проезд от шоссе Московское до ЦРБ в поселке Химинститута, включая проезд вдоль домов № 32, 36, 51 п. Химинститута, проезд вдоль домов № 18-28 п. Химинститута, включая тротуары | 2,528 |
| 22 | Ремонт ул. Гвардейская (ул. 15 лет Октября - ул. 2-я Лукина, включая Гвардейский пер., от ул. 15 лет Октября до ул. Резинстроя) | 0,874 |
| 23 | Ремонт наб. реки Лазурь (от улицы 15 лет Октября в сторону шоссе Московское) | 0,827 |
| 24 | Ремонт наб. реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе Московское), включая тротуары | 1,600 |
| 25 | Ремонт ул. Индустриальная (пл. Гагарина - д. 25 на ул. Индустриальная, включая проезд от ул. Индустриальная в районе пл. Гагарина), включая тротуары | 2,202 |
| 26 | Ремонт ул. Красные Горки (подъезд правобережный к Восточному мосту через реку Волга в створе ул. Маяковского - проезд от ул. Индустриальная до деревни Новая Константиновка) | 0,562 |
| 27 | Капитальный ремонт ул. Бортниковская, от ул. Конечной до моста через ручей Бортниковский, в том числе тротуары | 0,535 |
| 28 | Ремонт б-р Цанова (проезд от д. 1 до д. 35 по б-ру Цанова) | 0,979 |
| 29 | Ремонт ул. К. Либкнехта - ул. Тракторная (ул. 2-я За линией ОЖД - б-р Профсоюзов) | 0,760 |
| 30 | Ремонт б-р Ногина (пр-т Калинина - ул. 2-я Пухальского), включая тротуары | 0,607 |
| 31 | Ремонт ул. Спартака (пр-т Калинина - ул. Тимирязева) | 0,440 |
| 32 | Ремонт ул. Спартака (ул. Тимирязева - 4-й пер. Пески) | 0,991 |
| 33 | Ремонт ул. Бригадная (ул. Западная - Волоколамское ш.) | 1,317 |
| 34 | Капитальный ремонт ул. 2-я Куклиновка - ул. Железнодорожников (проезд от пр-та Октябрьский до ул. Лермонтова - ул. Лермонтова), в том числе тротуары | 1,308 |
| 35 | Ремонт ул. Бакунина (б-р Ногина - ул. К. Маркса), включая тротуары | 0,346 |
| 36 | Ремонт ул. Новикова (б-р Ногина - ул. 1-й Головинский вал) | 0,336 |
| 37 | Ремонт проезд от пр-та Октябрьский до ул. Лермонтова, включая проезд от д. 2 по ул. 2-я Куклиновка до ул. Королева | 0,834 |
| 38 | Ремонт ул. Дарвина (пл. Капошвара - ул. Тимирязева) | 0,760 |
| 39 | Ремонт ул. Бассейная (проезд от ул. Чернышевского до ул. Староворобьевская - Смоленский пер.) | 0,296 |
| 40 | Ремонт ул. Д. Донского (Краснофлотская наб. - ул. Революционная) | 1,101 |
| 41 | Ремонт пер. Трудолюбия (Краснофлотская наб. - ул. Революционная) | 0,650 |
| 42 | Ремонт ул. Учительская (ул. Ефимова - ул. 1-й Головинский вал) | 0,780 |
| 43 | Ремонт ул. Новоторжская (пл. М. Тверского - ул. Советская, включая Театральную пл.), включая тротуары | 1,610 |
| 44 | Ремонт проезд от ул. Чернышевского до ул. Староворобьевская | 0,130 |
| 45 | Ремонт ул. Медниковская (ул. А. Дементьева - ул. Салтыкова-Щедрина) | 0,248 |
| 46 | Ремонт пр-д Швейников (ул. Кайкова - пр-т Победы) | 0,420 |
| 47 | Ремонт ул. А. Завидова (ул. Коминтерна - ул. А. Попова), включая тротуары | 0,811 |
| 48 | Ремонт ул. А. Попова (ул. Фадеева - ул. Ипподромная) - ул. Ипподромная (ул. А. Попова - Волоколамский пр-т) | 0,386 |
| 49 | Ремонт ул. Фадеева (Волоколамский пр-т - д. 6 на ул. Фадеева) | 0,533 |
| 50 | Ремонт Беляковский пер. - Краснофлотская наб. (ул. С. Перовской - пл. Победы; включая ул. Головинский вал, на участке от Беляковского пер. до ул. К. Маркса) | 2,109 |
| 51 | Ремонт ул. Салтыкова-Щедрина (ул. Советская - ул. Чернышевского) | 0,484 |
| 52 | Ремонт пр-т Чайковского (проезд от ул. Кайкова до Ерофеева по пр-ту Чайковского) | 0,191 |
| 53 | Ремонт моста через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира | 0,258 |
| 54 | Ремонт моста через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта Комсомольский | 0,346 |
|  | **ИТОГО:** | **53,347** |

* по мероприятию «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (без софинансирования из вышестоящих бюджетов) (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) разработана проектно-сметная документация по объектам; скорректирована проектно-сметная документация по объектам; осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог; установлен сервитут, проведены спасательные и научные археологические исследования по объекту: «Ремонт тротуаров на ул. Скворцова-Степанова - ул. Малая Тверская (ул. Никитина -
ул. Кольцевая) в г. Твери». Этап 1 (ул. Никитина - ул. Красина);
* по мероприятию «Ремонт тротуаров по ул. Советская от Волжского пр-да (четная сторона) и от Свободного пер. (нечетная сторона) до Тверского проспекта» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 2,784 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на Театральной площади (ул. Советская – ул. Новоторжская)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью
1,746 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на наб. А. Никитина (памятник А. Никитину – Артиллерийский пер., четная сторона) 1, 2, 3 этапы» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 4,263 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на ул. Скворцова-Степанова – ул. Малая Тверская (ул. А. Никитина – ул. Кольцевая)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 2,136 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на ул. Серебряная (ул. Салтыкова-Щедрина – пер. Смоленский)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью
1,174 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на наб. Степана Разина (пер. Свободный –
пер. Студенческий)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью
2,170 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью
1,488 тысяч кв. м.

Для повышения уровня содержания сети автомобильных дорог на территории города Твери проводились следующие работы:

- содержание магистральных и немагистральных дорог города и искусственных сооружений на них, площадью 7 182,6 тысяч кв. м, что составляет 100,7% от планового значения показателя (в 2021 году– 7 130,4 тысяч кв. м);

- разработана 21 схема организации дорожного движения на автомобильных дорогах города, что составляет 210% от планового значения (в 2021 году – 98 штук);

- установлено 2 885 дорожных знаков, что составляет 111% от планового значения (в 2021 году – 3 133 дорожных знака);

- нанесено 63 790,6 кв. м (100%) дорожной разметки на автомобильных дорогах города (в 2020 году – 61 389,0 кв. м).

На территории города Твери установлено 3 новых светофорных объекта (в 2021 году – 5 новых светофорных объектов), осуществлялось обслуживание 196 светофорных объектов (в 2021 году – 191 светофорный объект). Также были оплачены работы по обеспечению электрической энергией светофорных объектов.

Проведены работы по противопаводковым мероприятиям и содержанию сетей ливневой канализации:

- водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери объемом 2 708,0 тыс. куб. м (в 2021 году – 2 708,0 тыс. куб. м);

- прочистка водоотводных канав на дорогах города Твери протяженностью 293,0 п. м (в 2021 году – 636,3 п. м);

- промывка водопропускных труб на территории Заволжского района города Твери протяженностью 24,0 м (в 2021 году – 0,0 м);

- откачивание поверхностных вод на территории Заволжского района города Твери объемом 54,0 м3 (в 2021 году – 0,0 м3);

- промывка водопропускных труб на территории Московского района города Твери протяженностью 240,0 м (в 2021 году – 100,0 м).

Поставлены транспортные средства в количестве 7 единиц (трактор с навесным оборудованием – 3 единицы; пескоразбрасыватель полуприцепной коммунальный – 3 единицы; экскаватор), осуществлено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в 2021 году – 13 единиц, в том числе: автомобиль Лада Ларгус – 2 единицы; автофургон УАЗ-390995 – 1 единица; грузовой автомобиль ГАЗ-А22R32 – 4 единицы; машина дорожная комбинированная ЭД600АК – 6 единиц).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 80,6 % (2021 – 72,3%).

В рамках реализации **подпрограммы «Общественный транспорт»** в течение года своевременно осуществлялась подготовка нормативно-правовых актов по открытию, изменению и закрытию движения транспорта (165 штук) (в 2021 году – 159 штук), проведены заседания комиссии по развитию транспортной системы Тверской области.

В течение года организациям выданы:

- 353 согласования на перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения (в 2021 году – 2 329 согласований);

- 538 специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2021 году – 526 разрешений);

- 2 262 согласования на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2021 году – 251 согласование).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 99,6% (в 2021 году – 93,3%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» – 99,8% (в 2021 году – 83,7%);

- подпрограммы 2 «Общественный транспорт» – 99,8% (в 2021 году – 99,7%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»
на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 964,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;

- «Повышение безопасности населения города».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 18.02.2022 № 39 был утвержден план реализации в 2022 году муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году был подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 20.07.2022 г. № 687 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 г. № 1106 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы»;

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

В установленные сроки выполнены 39 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, согласно Плану реализации, составляет 100% (в 2021 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 561,5 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (964,0 тыс. рублей) связано с включением в программу Мероприятия 3.03 «Оборудование водоема для забора воды пожарной техникой в деревне старая Константиновка» с объемом финансирования 597,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 1 524,2 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составила 97,6% (в 2021 году – 100%).

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 95,3% (в 2021 году – 99,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.8.1:

*Таблица 3.8.1*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

на 2021-2026 годы в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % | Справочно:Полнота освоения бюджетных средств в 2021 году, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» | 800 | 800 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» | 761,5 | 724,2 | 95,1 | 99,9 |
| **Итого по программе** | **1 561,5** | **1 524,2** | **97,6** | **100,0** |

В рамках реализации **подпрограммы «Комплексная профилактика правонарушений в городе»** организовано взаимодействие Администрации города Твери и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений:

- проведено 20 заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, что составило 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 20 заседаний);

- во исполнение закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 752 административных протокола поступило на рассмотрение в административную комиссию при администрации города, что составляет 25,9% от запланированного показателя (в 2021 году – 2 493 протокола);

- проведено 773 рейда по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, 99,1% (в 2021 году - 775 рейдов);

- своевременно до УМВД России по городу Твери доводилась информация о проведении на территории города мероприятия с массовым пребыванием людей, что позволило правоохранительным органам провести 57 профилактических мероприятия по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан, т. е. достичь 100% участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий (в 2021 году 100%);

- при проведении 3 публичных мероприятий на территории города были охвачены 100% организаторов разъяснительно-профилактической работой по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий, а также по недопущению проявлений экстремизма (в 2021 году 100%);

- на заявленные публичные мероприятия был назначен уполномоченный Администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

- до УМВД России по городу Твери доведена поступившая в Администрацию города информация о 63 лицах (100%), освобождающихся из мест лишения свободы (в 2021 году – о 89 лицах);

- определено 451 место для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы, 100,0%. (в 2021 году – 451 место);

Организована деятельность городского штаба народных дружин по охране общественного порядка:

- проведено 6 заседаний штаба, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2021 году - 6 заседаний);

- 7 членов ДНД поощрено материально за активное участие в охране общественного порядка, (в 2021 году – 22 члена);

- на основании анализа деятельности ДНД подготовлено 4 отчета о результатах работы народных дружин за 2021 год, 100% (в 2021 году – 4 отчета).

В рамках выполнения **задачи по профилактике правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками**, проведено:

- 4 заседания антинаркотической комиссии при Администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 4 заседания);

- 687 профилактических мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города и в муниципальных учреждениях культуры, 100% (в 2021 году – 687 мероприятий);

- 952 подростка охвачены индивидуальными и групповыми психологическими консультациями по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью, 100,2%. (в 2021 году – 950 подростков).

Для выполнения задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи проведено:

- 187 заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 173,1%; (в 2021 году – 104 заседаний);

- 311 мероприятий, что составило 104,0% от запланированного показателя в муниципальных общеобразовательных учреждениях города с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в которых приняло участие 22 802 человека; (в 2021 году – 295 мероприятий с участием 20 556 человек);

- 1 268 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи (из них: в учреждениях культуры – 20, что составляет 100%, в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1 248, что составляет 100%), в которых приняло участие 19 766 человек (из них: проводимых в учреждениях культуры – 7 816 человек, что составляет 100,2%, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 11 950 человек, что составляет 100,4%) (в 2021 году – 1 269 мероприятий с участием 19 771 человека);

- 37 профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2021 году – 44 мероприятия);

- 110 мероприятий в школах города по осуществлению предпрофильной подготовки (что составляет 100% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 500 школьников (в 2021 году – 110 мероприятий, 8 497 школьников);

- проведено 241 культурно-массовое и спортивно-оздоровительное мероприятие в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей (что составляет 100,4% от запланированного показателя), в которых приняло участие 9 200 человек (в 2021 году – 241 мероприятие, 8 947 человек);

- 1 550 несовершеннолетних были трудоустроены в каникулярное время 103,3% (в 2021 году – 1 508 несовершеннолетних);

- к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах привлечено 1 931 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 99,0% (в 2021 году – 1 894 несовершеннолетних);

- 553 человека охвачено деятельностью детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 100,5% (в 2021 году – 550 человек);

- проведено 264 рейда по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 103,1% от запланированного показателя (в 2021 году – 257 рейдов);

- в 152 мероприятия, 101,3% по правовому воспитанию учащихся приняло участие 13 556 человек (в 2021 году – 150 мероприятий, 13 510 человек);

- 225 мероприятий с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускающими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины, 100% от запланированного показателя, профилактической работой охвачено 1 700 несовершеннолетних (в 2021 году – 225 мероприятий);

- 355 мероприятий по профилактике суицидального поведения подростков проведено в образовательных организациях 161,4% от запланированного показателя, профилактической работой охвачено 33 800 несовершеннолетних (в 2021 году – 0 мероприятий);

- в 52 общеобразовательных учреждениях проведены социально-психологические тестирования учащихся по методике выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению 100% (в 2021 году - 0 мероприятий);

- проведено 67 мероприятий в рамках реализации плана совместных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков управления образования Администрации города и Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви с участием 26 320 человек 100,1% (в 2021 году - 0 мероприятий);

- 1 400 человек приняли участие в работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 100% (в 2021 году - 0 человек);

- 20 человек приняли участие в работе 4 смены загородного отряда «Преодоление» для подростков, находящихся в конфликте с законом 100% (в 2021 году - 0 человек).

В рамках реализации **подпрограммы «Повышение безопасности населения города»** в 2022 году решены задачи организации оповещения, защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города:

- организовано оповещение населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в 2022 году чрезвычайных ситуаций не возникало, сигналы оповещения не доводились (в 2021 году – 1 сигнал);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки (100% от запланированного показателя) (в 2021 году – 1 договор);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский (100% от запланированного показателя) (в 2021 году – 1 договор); - организовано дежурство 150 спасателей на водных объектах города, 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 150 спасателей);

- изготовлено и установлено 24 информационных знака безопасности на воде, которые размещены вдоль береговой линии в границах города, 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 24 знака);

- индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города, составил 0 человек на 100 000 человек населения (в 2021 году – 0,7 человек на 100 тыс. населения);

- осуществлен сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города, внесено в базу данных 1 098 показателей, 100% (в 2020 году – 1 098 показателей);

- осуществлено 22 мониторинга наиболее пожароопасных территорий города в весенне-летний период, 100% от запланированного (в 2021 году – 21 мониторинг);

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах, который составил 7,1 человек на 100 000 человек населения (в 2021 году – 7,5 человек на 100 тыс. населения).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 96,7% (в 2021 году – 99,8%).

При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» – 100 % (в 2021 году – 99,8%);

- Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» – 95,2 % (в 2021 году – 100%);

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

## 3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году –
 402 142,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

**Управление реализацией программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2022 № 75 был утвержден «План реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 11.05.2022 № 420 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 01.07.2022 № 601 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 22.07.2022 № 700 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 26.10.2022 № 1083 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 22.11.2022 № 1156 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 22.12.2022 № 1245 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2022 № 1285 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- распоряжение Администрации города Твери от 23.06.2022 № 351 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2022     № 75 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 03.10.2022 № 649 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2022     № 75 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 14.11.2022 № 809 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2022     № 75 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 04.02.2022 № 89 «Об утверждении состава общественной комиссии»;

- постановление Администрации города Твери от 07.06.2022 № 521 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.02.2022 № 89 «Об утверждении состава общественной комиссии».

Все изменения в Программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 30 мероприятий в установленные сроки выполнены 27 мероприятий, 2 мероприятия не выполнено, 1 выполнено частично. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации, составляет 93,3% (в 2021 году – 100,0%, в 2020 году – 94,1%, в 2019 году – 85,7%, в 2018 году – 94,7%).

Не выполнено 2 мероприятия:

Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу». На 2023 год не доведены бюджетные ассигнования по благоустройству дворовых территорий, в связи с этим дизайн-проекты не разрабатывались.

Административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе». Конкурсный отбор лучших практик по благоустройству дворовых территорий Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области не проводился, в связи с этим материалы для отбора на областной конкурс в части благоустройства дворовых территорий не подавались.

Частично выполнено Мероприятие 4.02 «Благоустройство муниципальных кладбищ». В соответствии с заключенным 15.09.2022 соглашением субсидия МБУ «Радуница» перечислена, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Срок окончания работ по контракту до 31.05.2023.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2022 году сформировался в сумме 566 444,9 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2022 году средств из федерального, областного и городского бюджетов на реализацию муниципальной программы.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2022 году сложилось в объеме 557 450,8 тыс. руб., в том числе: 112 620,6 тыс. руб. - за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 84 723,3 тыс. руб. - средства бюджета Тверской области и средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы (мероприятия по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство территорий общего пользования и комплексное благоустройство дворовых территорий);

- 3 009,3 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017-2022 годы (мероприятие «Содержание воинских и братских захоронений»);

- 4 081,5 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив в рамках государственной программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы;

- 20 806,5 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»).

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 98,4% (в 2021 году – 98,8%, в 2020 году – 96,5%, в 2019 году – 96,9%, в 2018 году – 92,6%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы достигла 90,1% (в 2021 году – 99,2%, в 2020 году – 93,2%, в 2019 году – 86,6%, в 2018 году – 89,6%).

Исполнение муниципальной программы в 2022 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.9:

*Таблица 3.9*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % | Справочно:Полнота освоения бюджетных средств в 2021 году, % |
| план | факт |
| Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» | 477 546,9 | 473 674,0 | 99,2 | 99,2 |
| Задача 2 «Благоустройство дворовых территорий» | 55 395,8 | 50 344,0 | 90,9 | 94,9 |
| Задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» | 3 519,6 | 3 450,2 | 98,0 | 93,7 |
| Задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» | 29 982,6 | 29 982,6 | 100 | 100 |
| **Итого по программе** | **566 444,9** | **557 450,8** | **98,4** | **98,8** |

В 2022 году выполнены работы благоустройству сквера на Театральной площади (площадь благоустроенной территории 2,4 тыс. кв. м). Также выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству 2 объектов «Благоустройство сквера на набережной А. Никитина (от Нового Волжского моста до Речного вокзала)» и «Благоустройство территорий вдоль домов на ул. Громова (Мигаловский мост - Рябеевское ш., четная сторона)».

Разработано 12 технических паспортов парков и скверов на территории города Твери (в 2021 году – 16, в 2020 году – 8, в 2019 году – 5, в 2018 году – 8).

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году для улучшения внешнего облика города и повышения комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан выполнены работы по благоустройству 3-х территорий общего пользования площадью 56,7 тыс. кв. м, в том числе:

- Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова), площадь благоустроенной территории 12,5 тыс. кв. м;

- Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса) (1-й этап), площадь благоустроенной территории 15,7 тыс. кв. м.;

- Набережная А. Никитина, площадь благоустроенной территории 28,5 тыс. кв. м

и по благоустройству 1 дворовой территорий по адресу: Артюхиной, д. 9 корп. 1 - 4, площадью 3,7 тыс. кв.м.

Кроме того, в рамках вышеуказанного проекта заключено соглашение на разработку проектно-сметной документации и инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» – разработка ПИР на 1 этап была выполнена и оплачена в полном объеме. В 2023 году запланировано выполнение 1-го этапа работ по благоустройству территории.

Также разработана проектная документация объекта: «Продолжение Мигаловской набережной (до улицы Дальняя пристань)». Благоустройство территории запланировано на 2024 год.

Как и в предыдущие годы проводились работы по содержанию 20 воинских и братских захоронений.

В 2022 году выполнялись работы:

- по содержанию парков и скверов города площадью 2 192,7 тыс. кв. м (в 2021 году – 2 189,1, в 2020 году – 2 165,9, в 2019 году – 2 220,9, в 2018 году – 2 557,0);

- по валке и омолаживающей обрезке 4 201 деревьев (в 2021 году – 3 045, в 2020 году – 3 830, в 2019 году – 2 764, в 2018 году – 2 400);

- по обеспечению функционирования 9 фонтанов (в 2021 году – 10, в 2020 году – 9, в 2018 и 2019 годах – 10);

- по установке 70 конструкций вертикального озеленения (в 2021 году – 70, в 2020 году – 74, в 2019 году – 74, в 2018 году – 87);

- по устройству цветников площадью 3,7 тыс. кв. м (в 2021 году – 3,7, в 2020 и 2019 годах – 3,8, в 2018 году – 3,7);

- по осуществлению ремонта объектов благоустройства площадью 11 055,7 кв.м (в 2021 году – 10 698,4, в 2020 году – 9 768,0, в 2019 году – 9 945,4, в 2018 году – 8 969,0);

- по содержанию и ремонту 410 детских и спортивных площадок (в 2021 году – 311, в 2020 году – 255, в 2019 году – 147, в 2018 году – 61);

- по демонтажу 56 нестационарных объектов на территории города (в 2021 году – 43, в 2020 году – 73 нестационарных объектов, в 2019 году – 76 нестационарных объектов и 1 рекламной конструкции, в 2018 году – 18 рекламных конструкций);

- по устройству праздничной светотехнической иллюминации в количестве 98 штук (в 2021 году – 136, в 2020 году – 310, в 2019 году – 198, в 2018 году – 65), а также по установке 17 елей (в 2021 году – 18, в 2020 году – 19, в 2019 году – 17, в 2018 году – 16) в рамках празднования Нового года;

- по содержанию 4-х ярмарочных территорий (в 2021-2019 годах – 4, в 2018 году – 3).

На территории города поддерживаются в надлежащем состоянии платные парковочные пространства.

Особое внимание уделялось работе по содержанию сетей наружного освещения города. На территории города Твери в 2022 году обслуживалось 22 904 светоточек (в 2021 году – 22 526, в 2020 году – 21 820, в 2019 году – 21 713, в 2018 году – 21 452). Доля действующих в городе светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, поддерживалась на уровне 96,9%.

В 2022 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие 8 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери, площадью 9,2 тыс. кв. м (в 2021-2020 годах мероприятие не выполнялось, в 2019 году - 35,9 тыс. кв. м на 20 дворовых территориях, в 2018 году - 76,8 тыс. кв. м на 28 территориях).

В течение года поступила 61 заявка на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери.

Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий с использованием асфальтобетонного гранулята площадью 15,9 тыс. кв. м (в 2021 году - 20,5 тыс. кв. м, ранее мероприятие не выполнялось).

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив благоустроено 5 дворовых территории, площадью 2,7 тыс. кв. м:

- ул. Хромова, д. 17 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 1,1 тыс. кв. м);

- ул. П. Савельевой, д. 54 (установлены секции ограждений протяженностью 22 м, автоматические ворота, система видеонаблюдения (20 камер);

- пр-т Ленина, д. 27 (обустроена детская площадка);

- ул. Королева, д. 18 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 0,8 тыс. кв. м);

- пер. Трудолюбия, д. 4 корп. 2 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 0,8 тыс. кв. м).

В целях улучшения экологического состояния и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города участниками муниципальной программы осуществлялись работы по сбору и вывозу мусора, по ликвидации несанкционированных навалов мусора. За отчетный период объем вывезенного мусора с территории города составил 4 880,0 куб. м (в 2021 году – 5 457,6 куб. м, в 2020 году – 4 441,1 куб. м, в 2019 году – 4 909,5 куб. м, в 2018 году – 10 472,5 куб. м).

Проведена историко-культурная экспертиза (археологическая разведка), получено согласование Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области о положительном заключении актов государственной историко-культурной экспертизы земельных участков под объект строительства «Новое кладбище (в т.ч. ПИР)».

В рамках муниципального задания (ТГМБУ «Радуница») проводились работы по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ на площади 2 225 тыс. кв. м, выдано 5 339 пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ (в 2021 году – 6 453, в 2020 году – 5 204, в 2019 году – 4 594, в 2018 году – 4 598), выдано 573 справок о местах захоронения из архивного фонда захоронений (в 2021 году – 490, в 2020 году – 460, в 2019 году – 516, в 2018 году – 488), выделено 5 339 мест под захоронение (места выделялись по обращениям граждан) (в 2021 году - 6 453, в 2020 году – 5 665, в 2019 году – 4 894, в 2018 году – 4 917), круглосуточно обеспечивалась охрана кладбищ (365 суток).

**Оценка эффективности реализации Программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 93,8% (в 2021 году – 99,2%, в 2020 году – 94,6%, в 2019 году – 90,7%, в 2018 году – 91,3%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1664. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 14 429,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Управление имуществом города Твери»;

- «Управление земельными ресурсами города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем разработан и утвержден распоряжением Администрации города Твери от 02.03.2022 № 95 План реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы (далее – План реализации).

Департаментом, как ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации, по результатам которого в муниципальную программу вносились необходимые изменения:

- распоряжение Администрации города Твери от 18.07.2022 № 394 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 02.03.2022 № 95 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 18.07.2022 № 676 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 30.09.2022 № 638 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 02.03.2022 № 95 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.09.2022 № 1019 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 21.11.2022 № 1155 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2022 № 1289 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 12.05.2022 № 427 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 29.05.2017 № 672 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков»»;

- постановление Администрации города Твери от 13.05.2022 № 429 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 04.07.2016 № 1132 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»»;

- постановление Администрации города Твери от 01.07.2022 № 600 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 05.07.2016 № 1150 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»»;

- постановление Администрации города Твери от 21.10.2022 № 1069 «О внесении изменения в Постановление Администрации города Твери от 13.02.2012 № 263 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений из архива департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери»»;

- постановление Администрации города Твери от 14.11.2022 № 1130 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 21.02.2012 № 338 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача данных реестра муниципальной собственности в виде выписок из реестра муниципальной собственности»»»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2022 № 1288 «О внесении изменения в Постановление Администрации города Твери от 10.08.2020 № 921 «Об утверждении Положения о порядке постановки на учет бесхозяйных объектов на территории города Твери»»;

 - решение Тверской городской Думы от 02.03.2022 № 40 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери»»;

- от 31.03.2022 № 192 «О признании утратившим силу распоряжения Главы администрации города Твери от 12.05.2010 № 140 «Об определении официального печатного издания для опубликования извещений о проведении конкурсов или аукционов, вносимых в них изменений, извещений об отказе от проведения конкурсов или аукционов при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»»»;

- решение Тверской городской Думы от 30.05.2022 № 116 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери»»;

- решение Тверской городской Думы от 21.06.2022 № 144 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери»».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы на 2022 год сформировался в сумме 8 781,3 тыс. рублей. Уменьшение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным связано с оптимизацией расходов на 2022 год. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 7 955,6 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 90,6% (в 2021 году – 95,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 98% (в 2021 году – 97,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.10:

*Таблица 3.10*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы

в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» | 6 694,4 | 5 868,9 | 87,7 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» | 2 086,9 | 2 086,7 | 100,0 |
| **Итого по программе** | **8 781,3** | **7 955,6** | **90,6** |

Неполное освоение бюджетных средств связано с тем, что оплата коммунальных услуг за декабрь 2022 года будет осуществлена в 2023 году согласно условиям муниципальных контрактов (мероприятие 2.07 подпрограммы 1 муниципальной программы).

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках подпрограмм муниципальной программы, итоги реализации которых характеризуются следующими показателями.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Управление имуществом города Твери»** в 2022 году получены следующие результаты:

– 16 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (для сравнения: в 2021 году – 18 договоров);

– 5 068 объектов приняты в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы (для сравнения: в 2021 году – 2 759 объектов);

– проведена инвентаризация 1 906 объектов (для сравнения: в 2021 году – инвентаризация 9 738 объектов);

– произведена оценка рыночной стоимости и оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 1 686 объектов (для сравнения: в 2021 году – оценка 1 832 объектов);

– получено 950 выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (для сравнения: в 2021 году – 1 353 выписки);

– проведено 110 проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования (для сравнения: в 2021 году – 51 проверка).

В рамках **подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами города Твери»** за отчетный период:

– площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составила в 2022 году 1 936,3 га (для сравнения: в 2021 году – 1 704,0 га);

– площадь переданных в аренду муниципальных земельных участков составила 54,3 га (для сравнения: в 2021 году – 25,6 га);

– получено 58 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки (для сравнения: в 2021 году – 98 выписок);

– получено 1472 выписки из ЕГРН на объекты недвижимости, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы;

– многодетным гражданам бесплатно предоставлено 33 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (для сравнения: в 2021 году – 28 участков).

Степень исполнения целевых показателей муниципальной программы:

1. Размер прогнозируемых доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составил 1 045 546,3 тыс. рублей, показатель достигнут на 94,3% от запланированного. Причиной неисполнения установленного уровня показателя в 2022 году является низкая востребованность муниципальных нежилых помещений.

2. Доля муниципального имущества города Твери, вовлеченного в хозяйственный оборот, составила 89%, показатель достигнут на 98,9% от запланированного значения.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 95,6% (для сравнения: в 2021 году – 97%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- по подпрограмме 1 «Управление имуществом города Твери» – 96,5% (в 2021 году – 99,4%);

- по подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» – 99,1% (в 2021 году – 95,3%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы на 2022 год – 26 699,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Твери (отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери).

Муниципальная программа включает в себя три основные задачи:

- повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений;

- обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации города Твери за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных;

- повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений Администрации города.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 28.01.2022 № 23 был утвержден План реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 14.06.2022 № 543 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 14.07.2022 № 664 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 01.08.2022 № 755 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 13.09.2022 № 954 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 № 1113 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 13.12.2022 № 1224 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 29.12.2022 № 1275 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2021 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2022 году составило 31 182,7тыс. рублей. Соответственно полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 98,4% (в 2021 году – 93,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе задач муниципальной программы в 2022 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.11.

*Таблица 3.11*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» | 7 622,0 | 7 622,0 | 100,0 |
| Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации города Твери за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных» | 3 539,8 | 3 539,6 | 100,0 |
| Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» | 20 534,9 | 20 021,1 | 97,5 |
| **Итого по программе** | **31 696,7** | **31 182,7** | **98,4** |

Общая сумма неосвоенных бюджетных ассигнований в 2022 году составила 514,0 тыс. рублей из них:

- 60,1 тыс. рублей – по муниципальному контракту № 16 от 14.03.2022 г. с ООО «СтримАвто» на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для оргтехники. В связи с обновлением парка оргтехники в 3 и 4 кварталах 2022 года уменьшился объем требуемых услуг по заправке и восстановлению картриджей для оргтехники (бюджетополучатель – Тверская городская Дума);

- 163,1 тыс. рублей – неиспользованный остаток денежных средств в связи с отсутствием необходимости технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения общественных зон в городе Твери (бюджетополучатель – управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери);

- 95,3 тыс. рублей – не состоялся аукцион в электронной форме на поставку картриджей для лазерных принтеров и копировально-множительной техники для департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с протоколом № 0836600003322000563 от 25.11.2022;

- 195,5 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных конкурентных процедур Администрации города Твери, структурных подразделений Администрации города Твери и Тверской городской Думы.

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 100%.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году:

- на Портале государственных услуг Российской Федерации опубликовано 38 муниципальных услуг – 95% от планового значения 2022 года (в 2021 году – 38 услуг), по 2 муниципальным услугам ведется работа по разработке и утверждению административных регламентов;

- размещено 810 публикаций о деятельности Администрации города Твери на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» – 108% от планового значения 2022 года (в 2021 году – 783 публикации);

- доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях Администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД) – 100% от планового значения 2022 года (в 2021 году – 100%);

- обеспечена бесперебойная работа электронного документооборота во всех структурных подразделениях Администрации города Твери. В системе зарегистрировано 190 пользователей – 100% от планового значения 2022 года (в 2021 году – 180 пользователей);

- в полном объеме обеспечена бесперебойная работа персональных рабочих мест и периферийного оборудования в Администрации города и всех структурных подразделениях.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы» в 2022 году составил 99,4% (в 2021 году – 97,5%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Содействие развитию туризма в городе Твери»
на 2018-2023 годы**

Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери»на 2018-2023 годы(далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 2 950,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 25.03.2022 № 187 был утвержден «План реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 09.06.2022 № 534 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- распоряжение Администрации города Твери от 15.07.2022 № 392 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2022 № 187 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы» в 2022 году»;

- постановление Администрации города Твери от 05.08.2022 № 772 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление Администрации города Твери от 28.09.2022 № 997 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- распоряжение Администрации города Твери от 20.10.2022 № 708 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2022 № 187 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы» в 2022 году»;

- постановление Администрации города Твери от 11.11.2022 № 1124 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году готовились своевременно. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 плановый объем финансирования муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы составил 3 100,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 3100,6 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 100% (в 2021 году – 100%, в 2020 году – 100%, в 2019 году – 96,1%, в 2018 году – 99,8%), степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы также сложилась на уровне 100% (в 2021 году – 100%, в 2020 году – 99,8%, в 2019 году – 100%, в 2018 году – 100%).

Исполнение муниципальной программы в 2022 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.12:

*Таблица 3.12*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2021–2026 годы в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Задача 1 «Продвижение туристских ресурсов города Твери» | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Задача 2 «Создание проектов, направленных на продвижение туристического потенциала города Твери» | 2 950,6 | 2 950,6 | 100,0 |
| **Итого по программе** | **3 100,6** | **3 100,6** | **100,0** |

**Характеристика отдельных мероприятий программы**

По итогам 2022 года туристический поток в городе Твери оценивается на уровне
208,9 тыс. человек, что составило 110,3% от запланированного показателя. Увеличение туристического потока связано с отменой ограничений, связанных с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Тверской области. Для сравнения: в 2021 году туристский поток оценивался на уровне
168,2 тыс. человек, в 2020 году - на уровне 126 тыс. человек, в 2019 году – на уровне
180 тыс. человек, в 2018 году – на уровне 196 тыс. человек. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери составило 4 223 единицы, что на 5,6% превышает запланированное значение. Для сравнения: в 2021 году количество койко-мест в коллективных средствах размещения составляло 3 963 единицы, в 2020 году - 3 515 единиц, в 2019 году – 3 700 единиц, в 2018 году – 3 650 единиц. Относительно планового показателя возросла среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и общественного питания на 16,8% и составила 576 человек (для сравнения: в 2021 году – 600 человек, в 2020 году – 590 человек, в 2019 году – 484 человека, в 2018 году – 475 человек). От гостиниц и предприятий общественного питания в 2022 году в местный бюджет поступило 3 801,5 тыс. рублей налоговых платежей, что составило 126,9% от запланированного значения (в 2021 году поступило 3 550,0 тыс. рублей, в 2020 году –
3 220,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2 776 тыс. рублей, в 2018 году – 4 538 тыс. рублей). Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения составила 31,3%, показатель достигнут на 83,7% от запланированного значения (в 2021 году данный показатель был на уровне 36,4%).

**В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году:**

- направлены заявки Администрации города Твери на участие в конкурсе «Торговля России» в номинации «Лучшая ярмарка» и на участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Мастера гостеприимства Сезон III 2022»;

- принято участие делегаций и представителей Администрации города Твери в работе Международной выставки «Интурмаркет 2022», в 28-й Международной туристической выставке «MITT», в Международном форуме-выставке по туризму «Отдых» и в 12-и областных форумах, семинарах и совещаниях. Для сравнения: в 2021 году принято участие в работе Международной выставки «Интурмаркет», в 27-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых» и в 8-и областных форумах, семинарах и совещаниях; в 2020 году - в работе Международной выставки «Интурмаркет» и в 9-и областных форумах, семинарах и совещаниях; в 2019 году – участие в работе 3-х Международных выставок («Интурмаркет-2019», «MITT-2019», «Отдых-2019») и в 8-и межрегиональных форумах; в 2018 году – в работе 2-х Международных выставок («Интурмаркет – 2018» и «MITT - 2018») и в 3-х областных форумах и семинарах;

- представителями Администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери было принято участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. Всего проведено 17 мероприятий (113,3% от запланированного количества мероприятий): 11 спринтов «Полигон»; фестиваль бурной воды «Тьмацкий перекат»; трофи-рейд «Весенняя распутица»; этап мировой серии Rainforest Challenge
(RFC Russia); культурно-массовое мероприятие «Маевка-2022»; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; культурно-массовое мероприятие «Май-2022»; международный проект «Непокоренные»; культурно-массовое мероприятие «Общегородской фестиваль «Лето-2022»; праздничные мероприятия, посвященные Дню города Твери; соревнования среди любителей «Тверской замес. Гонка титанов»; Осенний марафон; Свободный полет - 2022; Царь горы - 2022; Рождественская ярмарка; мероприятия, посвященные Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков; встреча Деда Мороза;

- муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» (далее - МАУ «АСЭР») в рамках муниципального задания оказывались туристско-информационные услуги в стационарных условиях (количество посетителей за год составило 5 978 человек, исполнение показателя – 307,7%), удаленно через сеть Интернет (более
216 000 обращений, исполнение показателя – 144,4%), а также вне стационара (более
68 000 обращений, исполнение показателя – 1 526,8%). Превышение плановых показателей муниципального задания обусловлено конкурентоспособной работой туристского информационного центра (далее – ТИЦ) в Городском саду, развитием внутреннего туризма на территории Российской Федерации и сохраняющимся интересом гостей и жителей города к виртуальному путешествию, активным продвижением туристско-информационных ресурсов путем распространения информационных материалов, обеспечивающих внутренний въездной туризм на площадке ТИЦ, увеличением количества консультаций сотрудников ТИЦа на культурно-массовых мероприятиях. Для сравнения: в 2021 году, в 2020 году, в 2019 году и в 2018 году фактические показатели посещения информационного туристского центра города Твери соответственно составили: 5 537, 2 018, 2 648,
3 500 человек посетили центр в стационарных условиях, более 186 000, 189 000, 230 000,
148 000 обращений зафиксировано удаленно через сеть Интернет и более 35 000, 4 700, 8 000, 4 400 обращений вне стационара. Субсидия на выполнение муниципального задания в 2022 году учреждением использована в объеме 1 800,6 тыс. рублей или на 100%;

- 25 сентября в ландшафтном парке в пойме реки Тьмаки состоялся ежегодный исторический фестиваль клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское», участие в котором приняли 3 300 человек.

«Княжество Тверское» – это однодневный городской фестиваль, на котором современный человек соприкасается с историей и ее героями. Фестиваль проводится для того, чтобы каждый гость мог найти в образах прошлого новые знания, вдохновение или пример для подражания. Важной частью программы фестиваля является «Меч Твери», который включает в себя бои воинов в средневековых доспехах и соревнования по спортивному мечу среди юниоров. На ремесленно-купеческом ряду можно увидеть колоритные персонажи, богатые товары, принять участие в увлекательных мастер-классах, овладеть кузнечным, гончарным, ткацким ремеслом, научиться красить ткани древним способом, делать свечи из воска и выплавлять стеклянные бусы на горне.

- 7 и 8 мая в городе Твери, в поселке Власьево, на берегу реки Волги возле липовой рощи состоялся X исторический фестиваль «Тверская застава», участие в котором приняли
2 500 человек.

Цель проведения мероприятия – популяризация исторического фехтования, исторической реконструкции и исторического средневекового боя как форм изучения истории и активного познавательного молодежного досуга.

Программа мероприятия разбита на два дня. В программу входит: первенство по спортивному мечу; представление «Воинский турнир», состоящее из турнира по историческому средневековому бою в доспехах, красочных церемоний и театрализованных сценок; интерактивные фотозоны, выставки доспехов и вооружения; мастер-классы по историческим танцам, фехтованию, ремеслам и другие мероприятия.

Тверская застава – это блеск доспехов на солнце, деревянная крепость на волжском берегу, богатырская силушка и рыцарская честь. В десятый раз на Тверской земле собрались воины, ремесленники, купцы и артисты из разных городов России. На 2 дня берег Волги превратился в турнирное поле за стенами средневекового города. Главной частью программы фестиваля стал турнир по историческому средневековому бою в доспехах. Также гостей фестиваля ждали купеческая ярмарка, настольные игры древности, выставки «Лагерь русских воинов» и «Монгольская юрта», средневековые танцы и мастер-классы;

- 6 февраля в Парке приключений Павлова состоялись 23-е ежегодные соревнования по джип-триалу в двух любительских дисциплинах - спринт и триал, Кубок Главы города Твери «Лебедушкино озеро – 2022»;

- в период с июня по август 2022 года каждые выходные на набережной Степана Разина города Твери, на участке от улицы Андрея Дементьева до кинотеатра «Звезда» проводилось культурно-массовое мероприятие «Общегородской фестиваль «Лето-2022».

В рамках фестивалей жители и гости города Твери приняли участие в дегустациях, творческих мастер-классах по танцам, боевым искусствам, рукоделию, рисованию. Также были организованы экскурсии, выставки, выступления творческих коллективов, квест-игры. На набережной работали уличные кафе в стиле «Street-Food», была организована ярмарка, где продавались фермерские продукты, товары хэнд-мейд, натуральная косметика и многое другое;

- в декабре 2022 года в Городском саду города Твери муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция парков» организовано культурно-массовое мероприятие «В ожидании Нового года» и вручение призов победителям конкурса «Мой любимый аттракцион в Городском саду».

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 100% (в 2021 году – 100%, в 2020 году – 99,9%, в 2019 году – 98,4%, в 2018 году – 99,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы по итогам 2022 года признается эффективной.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери»
на 2019-2024 годы**

Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 3 341,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Содействие развитию экономического потенциала»;

- «Малое и среднее предпринимательство»;

- «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы**

В целях реализации муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 18.03.2022 № 169 был утвержден План реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 10.02.2022 № 117 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 28.06.2022 № 573 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 05.08.2022 № 770 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 09.08.2022 № 780 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 03.11.2022 № 1110 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 22.11.2022 № 1162 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- распоряжение Администрации города Твери от 02.08.2022 № 420 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 18.03.2022 № 169 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

- распоряжение Администрации города Твери от 27.12.2022 № 1070 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 18.03.2022 № 169 «Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году готовились своевременно.

Из 42 мероприятий в установленные сроки выполнено 41 мероприятие. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 97,6%.

В 2022 году не исполнено 1 административное мероприятие - 3.01 «Организация и проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка». В 2022 году не проводился конкурс «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому году и Рождеству Христову» в связи с сокращенным форматом праздничных новогодних мероприятий.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 плановый объем финансирования программы с учетом внесения изменений в бюджет города Твери в 2022 году сложился в объеме
3 191,6 тыс. рублей.

Снижение в 2022 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с сокращением финансирования мероприятия 2.05 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации» на
150 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 3 191,6 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 100% (в 2021 году – 100%, в 2020 году - 85,4%, в 2019 году – 91,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 97,2% (в 2021 году – 96,2%, в 2020 году - 99,2%, в 2019 году – 98,6%).

Финансирование мероприятий муниципальной программы полностью осуществлялось за счет средств бюджета города Твери.

Исполнение муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм в 2022 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.13:

*Таблица 3.13*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери

«Содействие экономическому развитию города Твери»
на 2019-2024 годы в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. рублей | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала» | 188,0 | 188,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» |  3 003,6 |  3 003,6 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» | 0,0 | 0,0 | х |
| **Итого по программе** | **3 191,6** | **3 191,6** | **100,0** |

В рамках реализации **подпрограммы «Содействие развитию экономического потенциала»** подготовлен для рассмотрения Координационным советом по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии социально-экономического развития города Твери доклад о реализации Стратегии и ходе исполнения плана мероприятий за 2021 отчетный год.

В рамках муниципального контракта с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области получено 106 официальных статистических изданий. Предоставленная информация использовалась всеми структурными подразделениями Администрации города Твери в процессе подготовки проекта бюджета, нормативных актов и документов, разработки прогнозов социально–экономического развития города Твери.

Разработан прогноз социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период (постановление Администрации города Твери от 20.10.2022 № 1066) для представления в Тверскую городскую Думу с проектом бюджета города Твери на 2023-2025 годы.

Проведен мониторинг реализации муниципальных программ города Твери и адресной инвестиционной программы города Твери:

- подготовлено 9 сводных информационных справок о выполнении в 2022 году планов реализации муниципальных программ;

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери 10 информационных справок о реализации муниципальных программ в 2022 году;

- подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в 2021 году;

- подготовлены 4 отчета об итогах реализации адресной инвестиционной программы.

В соответствии с запросами, поступающими от Министерств Тверской области о перспективной потребности в квалифицированных кадрах по предприятиям и организациям города Твери на основании постановления Правительства Тверской области от 26.02.2013
№ 61-пп, департаментом экономического развития проведен мониторинг потребности экономики города Твери в квалифицированных кадрах.

Осуществлены подготовка и размещение на официальном сайте Администрации города Твери доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по муниципальному образованию городу Твери за 2021 год и их планируемых значениях на 3-х летний период по данным структурных подразделений.

В течение 2022 года ежемесячно в адрес Главы города Твери представлялся сводный доклад о социально-экономической ситуации на предприятиях и организациях, расположенных на территории города Твери.

В соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Тверской области и Администрацией города Твери по внедрению на территории города Твери стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 25.08.2017
№ 39-СРК/17 департаментом экономического развития администрации города Твери осуществлено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг на территории города Твери. Анкетирование и анализ результатов проводились в электронном виде посредством использования сервиса Google «Формы». Сводные результаты анкетирования, доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери представлены в Министерство экономического развития Тверской области в установленные сроки с последующим размещением на официальном сайте Администрации города Твери.

Подготовлено 10 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В течение года велась работа по регулированию деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери:

- подготовлено 9 аналитических заключений по исполнению муниципальными унитарными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово- хозяйственной деятельности;

- проведено 9 заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери;

- подготовлено 33 заключения по выполнению предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности деятельности.

Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам отчетного года, составляет 66,7%.

В целях реализации мероприятий, направленных на сокращение объемов теневой экономики, департаментом экономического развития организованы 4 заседания комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери.

В целях развития инвестиционного потенциала города Твери в 2022 году на официальном сайте Администрации города Твери осуществлена актуализация следующей информации:

- перечень свободных производственных площадей;

- о тарифах естественных монополий.

В рамках проведения мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери в 2022 году подготовлены и представлены руководству города Твери отчетные данные, в том числе о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности.

Подготовлены презентационные материалы об инвестиционных возможностях города Твери. В течение года уточнены сведения инвестиционного паспорта города Твери.

В 2022 году в соответствии с положением об управлении проектами в Администрации города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 04.03.2019
№ 233, департаментом экономического развития, на базе которого образован Проектный офис Администрации города Твери, организовано 20 заседаний Проектного комитета при Администрации города Твери. Всего по итогам года 5 проектов признаны реализованными: «Строительство детского сада на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная –
1-й пер. Вагонников»; «Развитие электросетевого комплекса и повышение эффективности деятельности МУП «Тверьгорэлектро»; «Благоустройство Мигаловской набережной в
г. Твери», «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 до Ду800, протяженность 7500 м», «Благоустройство зеленой зоны в микрорайоне Мигалово (ул. Громова)».

В рамках реализации **подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»**:

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) МАУ «АСЭР» в рамках муниципального задания оказаны информационные услуги 99 516 субъектам предпринимательства (в 2021 году – 144 786 субъектам, в 2020 году – 73 432 субъектам, в 2019 году – 47 698 субъектам). Увеличение данного показателя связано с активностью в социальных сетях, мессенджерах, а также через Интернет сайт тверьбизнес.рф.

Имущественная поддержка оказана 11 субъектам МСП, что составляет 91,7% от планового значения. Количество созданных рабочих мест - 11, что на 8,3% ниже планового значения. В 2021 году данный показатель составлял 24 рабочих места, в 2020 году – 27 рабочих мест, в 2019 году - 26 рабочих мест.

В целях реализации задачи «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» администрациями районов города Твери проведено 15 культурно-массовых мероприятий с участием субъектов МСП (100% от планового значения).

В рамках мероприятия «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП» департаментом экономического развития администрации города Твери проведено исследование структуры организаций, осуществляющих деятельность в сфере креативной индустрии. В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках Тверской области в 2022 году проведено анкетирование субъектов предпринимательства.

В целях информирования о мероприятиях, направленных на развитие экономики и предпринимательства города Твери, в средствах массовой информации размещено 15 публикаций, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери.

Принято участие в проведении 2-х мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательства (организаторы - Министерство экономического развития Тверской области, Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», МАУ «АСЭР»):

- День российского предпринимательства (май 2022 года);

- Всемирная неделя предпринимательства (ноябрь 2022 года).

Организовано участие 145 субъектов МСП в культурно-массовых мероприятиях: «Маевка -2022», «Май- 2022», общегородской фестиваль «Лето - 2022», ярмарка «Город мастеров» в День города Твери, «Рождественская ярмарка». В 2022 году тверские предприниматели также приняли участие в XI Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Оршанские традиции» (Республика Беларусь). В 2021 году участие в мероприятиях приняли 75 субъектов МСП.

В рамках реализации **подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери»** в целях повышения качества и доступности услуг муниципальных учреждений утверждено 167 муниципальных заданий (100,6% от планового значения), подготовлено 62 заключения по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений (114,8% от планового значения).

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг проведен мониторинг качества муниципальных услуг, обновление реестра муниципальных услуг.

С целью содействия развития потребительского рынка проведено 6 мероприятий (85,7% от планового значения), в том числе организовано торговое обслуживание населения при проведении 6 общегородских мероприятий:

- Лыжня России 2022;

- Акция «Россия. Крым. Донбасс»;

- Маёвка -2022;

- День города Твери;

- Гастрофестиваль «Верхневолжье»;

- «Рождественская ярмарка».

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 98,4% (для сравнения: в 2021 году – 97,6%, в 2020 году – 93,5%, в 2019 году – 95,6%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Содействие развитию экономического потенциала» – 100% (в 2021 году -89,4%, в 2020 году – 96,7%, в 2019 году – 98,1%);

- подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» – 98,6% (в 2021 году -98,3%, в 2020 году – 100%, в 2019 году – 91,7%);

- подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» – 97,9 % (в 2021 году – 98,6%, в 2020 году – 100%, в 2019 году – 100%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

## 3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы

Муниципальная программа города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462. Решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 4 892,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Администрации города Твери.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 18.02.2022 № 40 утвержден план реализации в 2022 году муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году подготовлены следующие нормативно-правовые акты:

-  постановление Администрации города Твери от 31.10.2022 № 1101 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы»;

-  постановление Администрации города Твери от 28.02.2023 № 121 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

В установленные сроки выполнены 18 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий в 2022 году согласно Плану реализации, составляет 100% (в 2021 году - 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2022 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 3 184,3 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (4 892,5 тыс. рублей) связано с уменьшением объема финансирования мероприятия «Обеспечение инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, находящихся в муниципальном ведении, с дальнейшим их техническим обслуживанием» на 201,2 тыс. рублей и мероприятия 1.14 «Обеспечение физической охраны мест массового пребывания людей для поддержания правопорядка и сохранности материального имущества» на 750 тыс.  рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 2 699,5 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 84,8% (в 2021 году – 95,4%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100 % (в 2021 году – 97,6%).

Исполнение муниципальной программы в 2022 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.14:

*Таблица 3.14*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | Полнота освоения бюджетных средств, % | Справочно:Полнота освоения бюджетных средств в 2021 году, % |
| план | факт |
| Задача 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери» | 3 184,3 | 2 699,5 | 84,8 | 95,4 |
| Задача 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери» | 0,0 | 0,0 | х | х |
| **Итого по программе** | **3 184,3** | **2 699,5** | **84,8** | **95,4** |

В рамках реализации **задачи 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери»**организовано взаимодействие Администрации города Твери и правоохранительных органов в работе по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери:

- проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 5 заседаний);

- проведено 593 профилактических мероприятия антитеррористического характера в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры и потребительского рынка, 100,2% (в 2021 году – 593 мероприятия);

- подготовлено 12 аналитических материалов в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, что составило 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 100%);

- проведено 30 встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни, 100% (в 2021 году – 30 встреч);

- проведено 2 заседания межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери, что составило 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 2 заседания);

- проведена актуализация мест массового пребывания людей на территории города Твери, подготовлен 1 правовой акт о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 1 правовой акт);

- 100% культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан прошло с принятием мер по антитеррористической защищенности;

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери (www.tver.ru) и распространено в средствах массовой информации 2 информационных материала о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового пребывания населения, что составило 100% от запланированного показателя (в 2021 году – 2 информационных материала);

- проведена 131 проверка выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений, 102,3% (в 2021 году – 128 проверок);

- обеспечена готовность 1 группы, участвующей в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 100%;

- изготовлено и распространено 800 единиц печатной продукции по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, что составляет 100% от запланированного (в 2021 году – 800 единиц);

- 9 мест массового пребывания людей поставлено на обслуживание и обеспечено физической охраной (в 2021 году - 7 мест).

В рамках выполнения **задачи 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери»:**

- проведено 259 профилактических мероприятий по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности, из них 219 мероприятие в общеобразовательных учреждениях (115,3% от запланированного) и 40 мероприятий в учреждениях культуры (100% от запланированного) (в 2020 году – 191 мероприятие и 40 мероприятий соответственно);

- проведены разъяснительные беседы с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма, в которых приняло участие 1 154 человека, 100,3% от запланированного показателя (в 2021 году – 1 150 человек);

- 100% организаторов публичных мероприятий охвачены разъяснительно-профилактической работой по недопущению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий (в 2021 году – 100%);

 - обеспечена готовность 1 группы, участвующей в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма, 100% (в 2021 году – 1 группа).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составил 93,9% (в 2021 году – 97,0%). При этом итоговые показатели эффективности задач муниципальной программы:

- задача 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери» – 93,9% (в 2021 году – 98,1%);

- задача 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери» – 100% (в 2021 году – 100%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,
касающейся реализации муниципальных программ**

Согласно принципам проектного управления, в течение отчетного года производился ежемесячный мониторинг муниципальных программ в части исполнения планов реализации муниципальных программ и использования выделенных бюджетных средств. Мониторинг направлен на раннее выявление возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня исполнения, а его данные используются при расчете интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период.

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ выполнена на основе данных о степени кассового их исполнения, степени достижения плановых значений показателей эффективности и соблюдении сроков реализации программных мероприятий с учетом действующей «Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери». Обобщенные результаты оценки эффективности реализовывавшихся в 2022 году муниципальных программ представлены в Таблице 4.1.

Выполненные расчеты показывают, что среднее значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальных программ (И) в 2022 году составило 95,9%
(справочно: в 2021 году – 95%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 97,2% (в 2021 году – 94,8%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 93,4% (в 2021 году – 93,2%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 98,4% (в 2021 году – 98%).

Согласно действующей методике оценки эффективности реализации муниципальных программ средний уровень реализации муниципальных программ соответствует эффективной реализации.

При этом в зависимости от полученных значений интегральных показателей эффективности реализации все муниципальные программы разделились на две группы (таблица 4.1).

*Таблица 4.1*

Распределение муниципальных программ

по степени эффективности реализации

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Значения интегральных показателей эффективности реализации МП** **в 2022 году (И),** **%** | **Ответственный исполнитель МП** |
| **Эффективная реализация МП (90% ≤ И ≤100%)** |
| 1 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | **100,0** | МКУ «Управление социальной политики» |
| 2 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | **100,0** | Департамент экономического развития |
| 3 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | **99,8** | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | **99,6** | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 5 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | **99,4** | Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 6 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | **98,4** | Департамент экономического развития |
| 7 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | **96,9** | Управление образования |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | **96,7** | Управление по обеспечению жизнедеятельности населения |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | **95,6** | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | **93,9** | Управление по обеспечению жизнедеятельности населения |
| 11 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | **93,8** | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 12 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | **93,0** | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
| 13 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | **92,0** | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| **Удовлетворительная эффективность реализации МП (80% ≤ И <90%)** |
| 14 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | **83,1** | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
|  | **Средний уровень реализации МП** | **95,9** | х |

Из данных таблицы следует, что эффективно (90% ≤ И ≤100%) в 2022 году были реализованы следующие 13 муниципальных программ:

* «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы;
* «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы;
* «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы;
* «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы;
* «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;
* «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы.

Указанные муниципальные программы в отчетном году в основном выполнены, цели практически достигнуты, задачи решены.

Одна программа со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 80% до 90% в 2022 году реализована с удовлетворительной эффективностью, то есть данная муниципальная программа в незначительной степени недовыполнена, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, результаты исполнения программы находятся в рамках допустимого.

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года будут использованы Администрацией города Твери при принятии решения о корректировке и финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной плановый период.

И.о. начальника департамента экономического

развития администрации города Твери А.М. Кузин

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение № 1

**Информация**

**о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов**

**муниципальных программ города Твери в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Степень достижения плановых значений показателей и индикаторов МП,% |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***95,6*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 95,0 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 99,6 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 87,8 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***90,5*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 70,2 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 87,6 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 99,9 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 95,3 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 90,1 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***99,0*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 98,7 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 97,2 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | **94,4** |

Приложение № 2

**Информация**

**о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию**

**муниципальных программ города Твери в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП,% |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***99,5*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 99,4 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 99,9 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 99,6 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***99,0*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 98,0 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 99,2 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 97,6 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 98,4 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 84,8 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***97,1*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 90,6 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 98,4 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 100,0 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | ***99,3*** |

Приложение № 3

**Информация**

**о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий,**

**предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери**

**в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Соблюдение сроков исполнения мероприятий, предусмотренных планами реализации МП,% |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***94,7*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 96,2 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 82,4 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***95,5*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 87,9 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 91,7 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 93,3 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***99,4*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 97,6 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | **96,4** |

Приложение № 4

**Информация**

**о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации**

**муниципальных программ города Твери в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Значения интегральных показателей эффективности реализации МП,% |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***97,2*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 96,9 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 99,8 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 92,0 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***93,4*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 83,1 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 93,0 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 99,6 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 96,7 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 93,8 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 93,9 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***98,4*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 95,6 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 99,4 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 98,4 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | **95,9** |